## Sheet1
附件6
泉港区供销联社“新网工程”建设、经营网点维修补助项目资金绩效自评表
项目基本情况 | 项目 名称 | “新网工程”建设、经营网点维修补助资金 |  |  |  |  | 立项依据 | 泉港财〔2017 ﹞3号
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2160202
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 泉港财〔2017 ﹞298号 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 5
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 项目建设的时间 |  |  | 1年 |  | 1年 |  | 1年 | 100%
|  |  |  | 成本目标 |  |  | 项目实际投入金额（万元） |  |  | 总投资计划20万，其中区级拨款20万 |  | 总投资计划20万，其中区级拨款20万 |  | 实际投资20万 | 100%
[7 empty] | 改造范围 |  |  | 对南埔供销社沙格购销站、山腰菌站、山腰供销社批发部仓库及其他各基层社等经营网点进行维修改造、统一供销标识。 |  | 对南埔供销社沙格购销站、山腰菌站、山腰供销社批发部仓库及其他各基层社等经营网点进行维修改造、统一供销标识。 |  | 对南埔供销社沙格购销站、山腰菌站、山腰供销社批发部仓库及其他各基层社等经营网点进行维修改造、统一供销标识。 | 100%
|  | 产出 |  | 数量目标 |  |  | 新网工程、经营网点覆盖率 |  |  | 覆盖全区100%的乡镇和60%的行政村 |  | 覆盖全区100%的乡镇和60%的行政村 |  | 已覆盖了全区81%的乡镇和42%的行政村。 | 100%
|  |  |  | 质量目标 |  |  | 保证按质完成工程建设任务 |  |  | 保证按质完成工程建设任务 |  | 保证按质完成工程建设任务 |  | 项目严格按照保质保量的要求，正在有序进行中。 | 完成
|  |  |  | 经济效益目标 |  |  | 社有资产保值增值 |  |  | 改造破旧网点，盘活社有资产，租金收入年增收1.3万元，社有资产保值增值。 |  | 改造破旧网点，盘活社有资产，租金收入年增收1.3万元，社有资产保值增值。 |  | 经营网点经过改造，租金升高，本年度已增收1.5元，经营网点得到了资产增值。 | 完成
|  | 效益 |  |  |  |  | 消除危房隐患 |  |  | 改造危房网点，有效消除危房隐患 |  | 改造危房网点，有效消除危房隐患 |  | 危房网点大多属于19世纪80年代的石头房子，经过改造，有效消除了危房隐患。 | 完成
|  |  |  | 社会效益目标 |  |  | 促进就业 |  |  | 安置下岗职工再就业，扩大就业机会。 |  | 安置下岗职工再就业，扩大就业机会。 |  | 闲置网点得到维修重新出租，安置下岗职工再就业，扩大就业机会。 | 完成
[7 empty] | 发展农村经济 |  |  | 方便周边群众需求，繁荣农村经济，促进社会主义新农村建设，实现较好的社会效益。 |  | 方便周边群众需求，繁荣农村经济，促进社会主义新农村建设，实现较好的社会效益。 |  | 经营网点的盘活，方便周边群众需求，繁荣农村经济，促进社会主义新农村建设，实现较好的社会效益 | 完成
|  |  |  | 环境效益目标 |  |  | 对当地环境影响 |  |  | 不影响自然环境，不影响周边群众的生产生活 |  | 不影响自然环境，不影响周边群众的生产生活 |  | 经营网点维修大多属于加固维修，不影响自然环境，不影响周边群众的生产生活。 | 完成
|  |  |  | 可持续影响目标 |  |  | 对当地经济农业农民等的可持续影响 |  |  | 逐步构成以个体私营商业网点作为重要组成部分，以各具特色的村级居民区商业网点为补充的门类齐全，行业配套，功能完备的商业流通体系，持续为农民生产生活服务。 |  | 逐步构成以个体私营商业网点作为重要组成部分，以各具特色的村级居民区商业网点为补充的门类齐全，行业配套，功能完备的商业流通体系，持续为农民生产生活服务。 |  | 逐步构成以个体私营商业网点作为重要组成部分，以各具特色的村级居民区商业网点为补充的门类齐全，行业配套，功能完备的商业流通体系，持续为农民生产生活服务，有利于当地经济农业农民等的可持续发展。 | 完成
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 |  |  | 当地农民的满意度百分比 |  |  | 方便周边农民购物需求，促进周边农民就业，农民满意度100％。 |  | 方便周边农民购物需求，促进周边农民就业，农民满意度100％。 |  | 方便周边农民需求，促进周边农民就业，带动周边经济发展，农民满意度100％。 | 完成
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 基本完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | \
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元） ① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 20 |  |  | 20 | 泉港财〔2017 ﹞3号 | 20 | 100% | 泉港财〔2017 ﹞3号 |  | 20 | 100% | 0
| 财政资金小计 |  |  | 20 |  |  | 20 | 泉港财〔2017 ﹞3号 | 20 | 100% | 泉港财〔2017 ﹞3号 |  | 20 | 100% | 0
| ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | \ | 0 | 0 | \ |  | 0 | 0% | 0
| ②省财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | \ | 0 | 0 | \ |  | 0 | 0% | 0
| ③地方财政资金 |  |  | 20 |  |  | 20 | 泉港财〔2017 ﹞3号 | 0 | 100% | 泉港财〔2017 ﹞3号 |  | 20 | 100% | 0
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  |  | 0 | \ | 0 | 0 | \ |  | 0 | 0% | 0
| ①…… |  |  | 0 |  |  | 0 | \ | 0 | 0 | \ |  | 0 | 0% | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 沙格购销站 | [9 empty] | 7
|  |  | 2 | 山腰菌站 | [9 empty] | 7
|  |  | 3 | 山腰供销社批发部 | [9 empty] | 6
……
|  |  | 合计 | [10 empty] | 20
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 新网工程、经营网点覆盖率 |  | 覆盖全区100%的乡镇和60%的行政村，完成率≥95％，满分，每少完成5%，扣1分 | [5 empty] | 8% | 8
|  |  |  | 产出质量 |  | 保证按质完成工程建设任务 |  | 保证按质完成工程建设任务，不符合按未达成情况扣1分，视完成度扣分，严重的不得分 | [5 empty] | 8% | 8
|  |  |  | 经济效益 |  | 社有资产保值增值 |  | 改造破旧网点，盘活社有资产，租金收入年增收1.3万元，社有资产保值增值,完成率≥95％，满分，每少完成5%，扣1分 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 消除危房隐患 |  | 改造危房网点，有效消除危房隐患，，不符合按未达成情况扣1分，视完成度扣分，严重的不得分 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 社会效益 |  | 促进就业 |  | 安置下岗职工再就业，扩大就业机会，，不符合按未达成情况扣1分，视完成度扣分，严重的不得分 | [5 empty] | 3% | 3
[6 empty] | 发展农村经济 |  | 方便周边群众需求，繁荣农村经济，促进社会主义新农村建设，实现较好的社会效益，不符合按未达成情况扣1分，视完成度扣分，严重的不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
|  |  |  | 环境效益 |  | 对当地环境影响 |  | 不影响自然环境，不影响周边群众的生产生活，，不符合按未达成情况扣1分，视完成度扣分，严重的不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 可持续效益 |  | 对当地经济农业农民等的可持续影响 |  | 逐步构成以个体私营商业网点作为重要组成部分，以各具特色的村级居民区商业网点为补充的门类齐全，行业配套，功能完备的商业流通体系，持续为农民生产生活服务，不符合按未达成情况扣1分，视完成度扣分，严重的不得分 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 当地农民的满意度百分比 |  | 方便周边农民购物需求，促进周边农民就业，农民满意度100％，，不符合按未达成情况扣1分，视完成度扣分，严重的不得 | [5 empty] | 3% | 3
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 100
| 评价 等级 | √优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
主要领导： |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人： |  |  |  |  | 联系电话：