## Sheet1
附件6
部门专项（一次性项目）绩效自评表
项目基本情况 | 项目 名称 | 幸福工程 |  |  |  |  | 立项依据 | 泉港计生协（2017）16号
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2100799 其他计划生育事务支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 泉港财（2017）298号 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 7
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 完成2017年幸福工程工作 |  |  | 当年完成幸福工程工作 |  | 当年完成幸福工程工作 |  | 完成2017年幸福工程工作 |  | 完成
|  |  |  | 成本目标 |  |  | 控制年度支出不超过预算总额 |  |  | 10万元 |  | 10万元 |  | 10万元 |  | 完成
|  | 产出 |  | 数量目标 |  |  | 控制年度幸福工程救助、帮扶计生困难家庭计划数 |  |  | 53户计生困难群众 |  | 完成年度53户帮扶计生困难家庭计划 |  | 已完成帮扶计生家庭53户 |  | 完成
|  | 效益 |  | 经济效益目标 |  |  | 帮扶计生困难家庭脱贫 |  |  | 每户1万元免息资金 |  | 完成年度救助、帮扶计生困难家庭脱贫计划99%以上 |  | 完成救助、帮扶计生困难家庭 |  | 基本完成
|  |  |  | 社会效益目标 |  |  | 引导发展具有当地特色的“短、平、快”优势产业，尽快实现社会效益 |  |  | 在计生困难群众产生良好社会效益 |  | 在计生困难群众产生良好社会效益 |  | 在计生群众中产生良好社会效益 |  | 基本完成
|  |  |  | 可持续影响目标 |  |  | 实施“小额资助，直接到人，滚动运作，劳动致富”的帮扶模式，弘扬“扶贫济困，回报母亲”的社会风尚，活动可长期持续发展 |  |  | 帮助计生贫困母亲发展生产，解决实际困难和问题，活动可长期持续发展 |  | 要着力扶持有项目、有劳力但缺少资金的困难计生家庭发展生产项目，给予免息资金支持，同时加强项目和技术指导，使活动可长期持续发展 |  | 已完成，活动内容可长期持续开展 |  | 完成
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 |  |  | 在计生困难群众产生良好社会效益，群众满意度高 |  |  | 产生良好社会效益，群众满意度达90% |  | 在计生困难群众产生良好社会效益，群众满意度达99% |  | 在计生群众中产生良好社会效益在群众中满意达99% |  | 完成
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 无
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□√比较法□√因素分析法□√ 最低成本法□√ 公众评判法□√
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元） ① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 10万 |  |  | 10 | 泉港财 （2017）3号 | 10 | 100 | 泉港财 （2017）3号 |  | 10 | 100 |  | 0
| 财政资金小计 |  |  | 10万 |  |  | 10 | 泉港财 （2017）3号 | 10 | 100 | 泉港财 （2017）3号 |  | 10 | 100 |  | 0
| ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 |  | 0
| ②省财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 |  | 0
| ③地方财政资金 |  |  | 10万 |  |  | 10 | 泉港财 （2017）3号 | 10 | 100 | 泉港财 （2017）3号 |  | 10 | 100 |  | 0
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 |  | 0
| ①…… |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 |  | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 9月24号，幸福工程帮扶幸福母亲53户 | [9 empty] | 10
2
3
4
……
合计
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 |  | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% |  | 15
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% |  | 15
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 完成年度53户幸福工程救助、帮扶计生困难家庭计划 |  | 年度幸福工程救助、帮扶计划是否达53户，不足一户扣一分，不足一半数量完全不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 10
|  |  |  | 产出质量 |  | / |  | / | [5 empty] | 0% |  | 0
|  |  |  | 经济效益 |  | 完成年度救助、帮扶计生困难家庭脱贫计划 |  | 项目的实施是否达到完全救助、帮扶计生困难家庭脱贫的效果，脱贫效果完全改善得满分，基本改善得九分，稍有改善根据情况酌情得分，没有改善不得分 | [5 empty] | 10% |  | 9
|  |  |  | 社会效益 |  | 开创“短、平、快”优势产业，尽快实现社会效益 |  | 项目的实施是否实现了社会效益，在社会保障、人口素质、生活质量等方面，完全实现得满分，基本实现得九分，稍有实现根据情况酌情得分，没有实现不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 9
|  |  |  | 环境效益 |  | / |  | / | [5 empty] | 0% |  | 0
|  |  |  | 可持续效益 |  | 泉港区发展幸福工程项目带动其他工作新局面 |  | 项目可否长期可持续发展，可长期可持续发展得5分 | [5 empty] | 5% |  | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 产生良好社会效益群众满意度高 |  | 群众满意度达90%以上，得5分；70%<X<90%得3分；60%<X<70%得2分；低于60%不给分。 | [5 empty] | 5% |  | 5
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% |  | 98
| 评价 等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 |  | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 审核人： |  |  |  | 填报人： |  | 刘莉莺 |  | 填报日期： |  | 2018.6.27 |  | 联系电话： |  | 87976965