## sheet1
附件
泉港区2019年1-4月份重点项目进展情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 2019年 工作目标 | 2019年1-4月份 |  |  |  | 工程进展情况 | 存在问题 | 区挂钩领导 | 备注
|  |  | 计划 投资 | 4月份完成投资 | 累计完成投资 | 占年度计划(%) | 进度超前(+)或滞后(-)情况
项目总计242个 |  |  | 2858717 | 261338 | 1013520 | 35.45% | 2.121%
一.镇/街道（扣除交叉重复项目）：（189个） |  |  | 1876382 | 184641 | 650466 | 34.67% | 1.333%
（一）南埔镇项目（28个） |  |  | 471637 | 60946 | 181157 | 38.41% | 5.077%
在建项目（22个） |  |  | 426137 | 60326 | 179452 | 42.11% | 8.778%
1 | 百宏250万/年吨精对苯二甲酸（PTA）项目 | 建设250万/年吨精对苯二甲酸（PTA）项目。 | 200000 | 27000 | 97000 | 48.5% | 15.17% | 完成项目主要机械设备的采购工作；现场临时电工程完成并验收，桩基工程开始施工。 |  | 颜朝晖 张剑辉 | 省市在建
2 | 天骄化学材料生产项目(二、三期)▲ | 项目分四期建设，共建设20条生产线，总体生产规模40万吨/年，主要生产聚合物多元醇和聚醚多元醇等聚氨酯系列产品。 | 40000 | 9000 | 19050 | 47.62% | 14.29% | 施工图图审，办理人防、工程规划许可证；消防设计审核申报、部分设备采购。 |  | 陈剑锋 | 省市在建
3 | 佑达精细电子化学新材料项目▲ | 用地31亩，建设精细电子化学新材料项目，厂房4栋。 | 8000 | 650 | 2660 | 33.25% | -0.083% | 机械进场，已完成打桩；即将开始土建施工。 |  | 张剑辉
4 | 20万吨/年全加氢白油项目（一期） | 用地243亩，建设20万吨/年加氢焦化蜡油生产白油料装置、10万吨/年白油深度加氢精制装置和1万Nm3/h甲醇制氢装置共计3套装置。 | 8000 | 2800 | 4935 | 61.69% | 28.35% | 签订土地合同，用地规划许可证获批。 |  | 张剑辉 | 省市预备
5 | 特种陶瓷材料先驱体产业化项目（一、二期） | 用地138亩，新建18条生产线，年产800吨二甲基硅烷、200吨聚碳硅烷。 | 5000 | 500 | 3400 | 68% | 34.67% | 厂房装修、设备安装、附属设施建设。 |  | 陈宗旗 | 省市在建
6 | 废催化剂综合利用项目 | 用地43亩，建设一条3.8万吨/年废催化剂综合利用生产线。 | 8000 | 600 | 7600 | 95% | 61.67% | 贵金属车间的设备安装；人员培训；签订原料合同，采购生产辅料。 |  | 陈剑锋 | 省市在建
7 | 稀释剂项目▲ | 年产稀释剂15000吨、改性表面处理剂10000吨、丙烯酸水性乳液 190000吨、改性聚氨酯25000吨。 | 20000 | 1652 | 2222 | 11.11% | -22.22% | 完成土地证（50亩）办理，环评二稿公示中，安评初稿审核中，职评、设计和第三方资料正在编制中，预计9月份动建。 |  | 陈剑锋
8 | 沥青项目 | 用地48.8亩，主要生产、中转沥青产品；年设计20万吨改性沥青产能及20万吨重交沥青的中转产能。 | 6000 | 500 | 2050 | 34.17% | 0.8337% | 土建施工（基础施工），消防备案材料准备。 |  | 杨新智
9 | 混凝土减水剂项目 | 用地40亩，建设20万吨/年混凝土减水剂项目（8万吨/年低溶度聚羧酸减水剂、9万吨/年高浓度聚羧酸减水剂、2万吨/年醚类母液、1万吨/年脂类母液）。 | 6437 | 3550 | 5160 | 80.16% | 46.83% | 完成厂区内道路硬化、生产设备安装调试、消防工程第三方检测。 |  | 杨新智
10 | 佳化乙（烷）氧基化物项目 | 用地60亩，建设10万吨/年乙烷氧基化物产品生产项目，包括聚醚多元醇1.2万吨/年、乙丙醇胺系列1万吨/年、表面活性剂系列产品4.55万吨/年及其他项目3.25万/年。 | 3000 | 250 | 2890 | 96.33% | 63% | 试生产方案评审，设备调试。 |  | 陈宗旗 | 市在建
11 | 食品级二氧化碳及碳酸二甲酯项目（食品级二氧化碳一期项目） | 一、二期总用地99亩，其中一期用地45亩，建有压缩机厂房、干冰车间、产品罐区、循环水、配电室、中央控制室等。 | 6500 | 200 | 2700 | 41.54% | 8.205% | 人防批复、工程规划许可证公示中。 |  | 陈剑锋 | 省市在建
12 | 环保型粘胶剂项目▲ | 用地50亩，建设8000吨/年环保型粘胶剂项目。 | 5450 | 400 | 1800 | 33.03% | -0.3055% | 综合楼内外装修，2栋厂房完工，4栋仓库施工，订购设备。 |  | 陈宗旗
13 | 聚合多元醇项目（一期）▲ | 建设1万吨/年聚合物多元醇项目。 | 2000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 车间、仓库钢结构封顶，完成办公楼主体和部分设备平台采购。目前暂时停工。 | 因资金问题，项目停工中。 | 张剑辉
14 | 油脂废弃物综合利用项目（二期）▲ | 建设用地面积13336㎡，分摊公共用地面积1174㎡。建设厂房、研发楼及配套设施总建筑面积9992㎡，年处理废弃油脂18万吨（皂脚12万吨/年，油脚6万吨/年）。 | 5000 | 400 | 1680 | 33.6% | 0.267% | 办理人防、建设工程规划许可证。 |  | 陈剑锋
15 | 福海粮油生产项目（四期） | 福海粮油：总用地10.5亩，建筑面积22140㎡，日加工大豆/菜籽2500吨榨油车间一座，扩建1000t/d精炼厂，新增2*1万t大豆筒仓、4*2500t散粕仓，新建3万吨油罐；益海嘉里面粉二期：总用地12.75亩，建筑面积1.9万㎡，扩建日加工小麦1150吨生产车间及相关配套设施，建设3000吨小麦筒仓10个，600吨小麦星仓4个。 | 29250 | 7000 | 11520 | 39.38% | 6.052% | 1.4000T已经完工消防验收已经完成；2.3000t筒仓滑模到顶，仓顶结构施工完成，脚手架拆除完成，库内地面浇筑完成；3.面粉车间:粉仓已经滑模到顶；麦仓已经滑模到顶；后处理区域八层结构施工完成；制粉车间七层结构施工完成；一至四层消防管道完成；粉仓、麦仓桁架拆除中；一层内墙砌筑及圈梁、构造柱施工中。 |  | 陈龙津 | 省市在建
16 | 万豪3万吨/年石膏粉加工项目（三期） | 用地面积30亩，建设年产3万吨/年高性能石膏粉生产线2条。 | 1200 | 150 | 500 | 41.67% | 8.334% | 正在开展福建石膏粉市场专项调查工作。 | 需协调电力公司解决电线杆迁移问题。 | 庄一鸣
17 | 祥茂建材（二期）项目 | 租用土地面积7万㎡，新建办公楼及相关配套设施，用地面积2500㎡，建筑面积1.8万㎡，新建年产100万吨石子生产线一条、年产80万吨机制砂生产线一条。 | 1500 | 350 | 1020 | 68% | 34.67% | 宿舍楼外装修已完成，已投入使用；厂房设备安装已完成；办公楼已基本完成装修；污水处理、除尘装置等配套设施已安装完毕；厂区道路铺设已完成，周边绿化已完成；石子生产线已投入使用目前在验收公示阶段。 |  | 庄一鸣
18 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区4号泊位工程及仓储项目▲ | 1.码头建设规模：建设50000吨级液体化工泊位一个及相应配套设施，或可同时靠泊2艘5000GT液化烃船，年设计通过能力339万吨。2.库区建设规模：建设6万m³双金属壁全容低温丙烷储罐2座；3万m³双金属壁全容低温丁烷（以下均指正丁烷、异丁烷）储罐1座；4,000m³常温丙烯球罐（考虑混装1-丁烯、2-丁烯和异丁烯）1座、常温丙烷球罐各2座；常温LPG球罐2座及常温丁烷球罐1座，总容量17.4万m³。同时预留6万m³双金属壁全容低温乙烷、乙烯储罐各一台（远期），并配套建设辅助生产及公用工程、汽车装卸区、办公管理区、环保设施等配套工程。 | 38800 | 2800 | 4340 | 11.19% | -22.15% | 1.完成环评专家评审并通过市生态环境局局务会讨论，待批复； 2.完成安评专家评审，正修改完善报告，待批复； 3.跟进国乔石化项目进展，并拟定下段时间合作洽谈相关事宜； 4.积极跟进园区规划调整事宜。 |  | 王晓莺 杨新智 | 省市在建
19 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区5-6#泊位 | 建设5万吨级多功能通用泊位2座，并建成仓库及相应配套设施。 | 10000 | 200 | 1200 | 12% | -21.33% | 4月底恢复码头东隔堤水工处理段基床抛石，其他因海砂供应问题暂时无法施工。 |  | 黄建辉 邱金谋 | 省市在建
20 | 东港石化南区扩建工程▲ | 用地350亩，建设14.4万m³共48个球罐的烃类液体化工品库区及码头至库区外管13条。 | 4500 | 124 | 528 | 11.73% | -21.6% | 土地和坟墓征迁正在推进中，同步推进山体开挖和石方爆破。 |  | 王晓莺
21 | 裕盛雅苑 | 计容建筑面积47507.40㎡，不计容总建筑面积11859.77㎡，建设1#-3#、5#-6#住宅楼及地下室、配电房等设施。 | 15000 | 2000 | 5897 | 39.31% | 5.98% | 1.1号楼已完成地上8层； 2.2号楼地下室已完成施工； 3.3号楼已完成地上1层； 4.5号楼已完成地上3层； 5.6号楼已完成地上4层。 |  | 郑 敏
22 | 德和仓储（源达物流园）二期 | 用地200.66亩，建设11.5万㎡仓储物流设施及配套工程。 | 2500 | 200 | 1300 | 52% | 18.67% | 已全部完成。 |  | 庄一鸣
预备项目（6个） |  |  | 45500 | 620 | 1705 | 3.747% | -29.59%
23 | 硫磺制酸及配套产品项目 | 用地200亩，建设40万吨/年硫磺制酸及配套项目。 | 7500 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 项目洽谈。 |  | 张剑辉 | 市预备
24 | 15万吨/年废矿物油综合利用项目▲ | 建设15万吨废矿物油综合利用项目。 | 30000 | 0 | 10 | 0.03333% | -33.3% | 项目暂停中。 |  | 张剑辉
25 | 甲基异丁基酮项目▲ | 用地100亩，一期投资1.66亿元，建设4.5万吨/年甲基异丁基酮项目。 | 2000 | 150 | 660 | 33% | -0.333% | 正在开展山体开挖及土方平整回填工作。 |  | 张剑辉 黄清源
26 | 南埔镇新型城镇化开发建设项目 | 规划开发270亩，建设安置房、商住区、市民广场及其他配套服务设施。 | 3500 | 150 | 350 | 10% | -23.33% | 目前已完成镇区控规俢编及送审。 |  | 庄一鸣
27 | 泉昱产业园项目 | 整体盘活整合原泉昱鞋业110亩用地、5.3万平方米厂房，引进仓储物流、建材综合批发、家居家具设计生产、食品包装加工等项目入驻，打造区位优势突出、互惠互利共赢的综合产业园区。 | 1000 | 120 | 270 | 27% | -6.333% | 正在开展项目招商。 |  | 黄建辉
28 | 泉港惠屿生态休闲渔村及惠屿“生态岛礁”工程项目 | 主要开展巷道整治工程、海岛特色民居改造、海岛防护堤建设工程、滨海岸线整治与旅游道路建设工程、防护林修复与绿化工程、沙滩整治修复工程、休闲海钓基地、人工渔礁、海岛监视监测中心、陆岛交通码头工程、海洋科普体验中心，以及景观木栈道、观景亭等其他海岛旅游配套设施。 | 1500 | 200 | 415 | 27.67% | -5.666% | 巷道整治工程已完成、防护林修复与绿化部分工程已完成、沙滩整治及修复工程已通过验收；码头工程完成96%，候船室主体建筑已封顶；休闲海钓基地下水4排，完成100%。 |  | 庄一鸣
（二）界山镇项目（21个） |  |  | 413385 | 15774 | 60305 | 14.59% | -18.74%
在建项目（17个） |  |  | 403385 | 14945 | 57539 | 14.26% | -19.07%
1 | 劣质重油深加工综合利用项目 | 用地800亩，新建200万吨/年劣质重油沸腾床加氢装置、150万吨/年重油制烯烃、芳烃装置，110万吨/年中芳烃加氢改质装置、100万吨/年石脑油芳烃化装置、60万吨/年气分装置、13万吨/年MTBE装置（甲基叔丁基醚，以下简称MTBE）、100万吨/年干气液化气脱硫装置、5万吨/年硫磺回收装置（含胺液集中脱硫、酸性水汽提、硫磺回收）、30万吨/年催化干气制乙苯、苯乙烯联合装置、10万Nm3/h干气制氢装置、3万Nm3/h油浆制氢装置,以及相关配套公用工程和辅助生产设施。 | 250000 | 65 | 3565 | 1.426% | -31.91% | 施工图设计阶段。 |  | 刘敏坚 | 省市在建
2 | 中海油服新材料生产基地建设项目 | 5万吨油田化学新材料,主要包括生产管控中心、生产车间、仓库、罐区、污水处理站等相关生产辅助设施。 | 10180 | 900 | 3450 | 33.89% | 0.557% | 正在进行临建施工和桩基施工。 |  | 张剑辉 | 市在建
3 | 18.5万吨/年表面活性剂及炼化助剂项目（二期） | 建设18.5万吨/年表面活性剂项目及炼化助剂项目（二期5万吨/年表面活性剂）。 | 10000 | 1374 | 3894 | 38.94% | 5.607% | 获得施工许可证，进行装置、罐区土建施工。 |  | 杨新智
4 | 理想包装生产项目（二期） | 用地10亩，建设生产、销售各种包装箱、袋等包装产品的生产厂房1座和仓储车间。 | 2500 | 450 | 890 | 35.6% | 2.267% | 利用北京燕化原有标准厂房先行投产，正抓紧办理土地手续审批。 |  | 郭荣华
5 | 海雁涂料（二期） | 新增用地5亩，建设生产、销售水性涂料、精品腻子胶粉等涂料系类产品的生产厂房1座，并改造建设办公场地。 | 1500 | 150 | 540 | 36% | 2.667% | 完成1号楼2层砌砖，正进行3层砌砖建设，完成2号楼基础建设，正进行3号楼腻子粉机器采购安装及调试。 |  | 郭荣华
6 | 天泰金属（二期） | 建设铁桶堆场及废旧桶回收车间。 | 3000 | 300 | 1100 | 36.67% | 3.334% | 办理建设用地规划许可证，已获得区住建局批复，目前正在办理环评相关报批工作,变压器等设备基本安装完毕厂房建设全部完成，正进行自动缝焊机技改工作。 |  | 吕火渠 郭荣华
7 | 立普乐生物颗粒项目 | 用地5亩，建设厂房，配套建设配电房和消防池购置粉碎机、模板破碎机、新式560颗粒机等设备，生产生物颗粒燃料。 | 2000 | 200 | 710 | 35.5% | 2.167% | 正在重新办理环评手续，厂房建设已完成，采购除尘设备。 |  | 吕火渠 郭荣华
8 | 华源建材（二期） | 完成设备安装及生产线建设。 | 8000 | 800 | 2900 | 36.25% | 2.917% | 进行商品混凝土生产线用地规划报批工作，购买3辆水泥搅拌车。 |  | 郭荣华
9 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区18A、18B、18C号泊位工程 | 建设2个5000吨级固体化工品泊位及1个7000吨重件滚装泊位。 | 1205 | 126 | 225 | 18.67% | -14.66% | 正在对18C泊位码头、西围堤和港池水域工程进行现场质量核验检查相关问题进行整改；进行东围堤施工准备工作及门卫项目施工签订环境监理、围堤检测合同开展已建成部分交工验收工作及东围堤施工。 |  | 杨新智
10 | 界山新城基础设施建设项目 | 建设4条道路、市民广场，沿海大通道市政配套设施。 | 1500 | 150 | 540 | 36% | 2.667% | 完成四条道路招投标，施工单位已进场，进行路床建设，完成市民广场主体、停车场铺砖，正在进行路沿石铺砖扫尾工作。 |  | 吕火渠
11 | 泉港区“两高”沿线环境综合整治工程▲ | 涉及“两高”沿线16个村庄，主要建设内容包括：房屋立面整治417栋，拆除乱建乱搭52处，绿化美化31处（含青山挂白5处），清理垃圾堆放点38处，视线遮挡10处。 | 3000 | 500 | 1580 | 52.67% | 19.33% | 搭架裸房389宗，占任务数的93.28%，完成裸房整治355宗，占任务数的85.13%完成绿化提升22.20万㎡，占任务数的96.20%；26处林田水风光提升已全部动工，其中有16处初步完工，部分节点风光已初具展示面。 |  | 陈相成
12 | 天马华耀城（一期） | 一期用地30亩，总建筑面积8.4万㎡，其中住宅7.2万㎡，商业建筑面积0.4万㎡，小区由3栋26层 共计508套高层住宅，65席商业金街构成。地下室建设0.87万㎡。 | 20000 | 2000 | 7100 | 35.5% | 2.167% | 1#楼建设12层，2#楼建设16层，3#楼建设23层。 |  | 吕火渠
13 | 天马华耀城（二期） | 二期用地63亩，总建筑面积16万㎡，其中住宅10.6万㎡，商业建筑面积1.3万㎡，小区由5栋26层, 1栋25层共计6高层住宅，43套生态别墅，95席商业金街构成。地下室建设4万㎡。 | 45000 | 4000 | 15500 | 34.44% | 1.111% | 5#、6#楼建设10层，7#、8#、9#、10#楼完成一层建设。 |  | 吕火渠
14 | 天马华耀城（三期） | 三期用地70亩，总建筑面积14万㎡，其中住宅9万㎡，商业建筑面积约1.2万㎡，小区由5栋26层, 2栋18层共计6栋高层住宅，52套生态别墅，110席商业金街构成。地下室建设3.6万㎡。 | 40000 | 3400 | 13600 | 34% | 0.667% | 完成场地平整、围墙建设，正在施工前期准备工作。 |  | 吕火渠
15 | 界山农业电商产业园 | 建设装修办公场地3000㎡，物流仓储1000㎡，完成4000㎡厂区装修，配备办公设备，招商40家农业电商企业入驻园区，并开展孵化培训。 | 2000 | 180 | 685 | 34.25% | 0.917% | 组织开展电商培训，完成办公场地4000平方米装修。 |  | 郭荣华
16 | 玉山村铁钉埕石结构房屋改造项目 | 完成19幢主体建设及外墙装修,建设老年人活动中心。 | 2000 | 200 | 720 | 36% | 2.667% | 完成21栋主体建设，老人活动中心建设3层，并完成2栋屋顶琉璃瓦建设。 |  | 郭荣华
17 | 界山镇龙马溪生态提升综合整治工程 | 新建护岸2公里，改造提升护岸3公里，河道清淤5.8公里，绿化改造提升5.8公里，护杆建设10.6公里，道路亮化9.6公里，玉山村至玉湖村、狮东村两侧慢步道建设4.8公里。 | 1500 | 150 | 540 | 36% | 2.667% | 完成项目立项，初步设计方案，完成预算，进行财政审核。 |  | 郭荣华
预备项目（4个） |  |  | 10000 | 829 | 2766 | 27.66% | -5.673%
18 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区14A14B14C号泊位工程 | 建设一个十万吨级液体散货泊位（14A），两个三千吨级液体散货泊位（14B、14C），及后方仓储物流园区（罐区用地约449.55亩）。 | 1000 | 9 | 46 | 4.6% | -28.73% | 已编制完成海洋环评、项目环评、节能评估、海域论证等报告书的编制工作已召开环评审查会，正在协调市海洋局项目用海预审，已召开海域论证会和项目环评会目前正在根据评审意见对项目环评报告及海域使用论证报告书进行修编目前正在进行招标和合同签订已完成勘察工作，继续开展初步设计工作。 |  | 杨新智 | 省（管）市预备
19 | 潘南盐场盐田废转项目 | 进行1200亩盐田废转。 | 2000 | 200 | 710 | 35.5% | 2.167% | 配合经信局争取省市相关政策上的支持，跟踪省市关于盐田废转工作的进展情况，正在抓紧委托重庆市工程设计院开展项目开发建设可行性研究。 |  | 郭荣华
20 | 界山新城（二期） | 用地439亩，其中包含石化园区企业办公居住区81.5亩（包含蓝领公寓、八方码头总部区）、镇区商住区55亩，安全控制区界山安置区214.5亩（含实验小学预留地）以及基础配套设施88亩。 | 5000 | 420 | 1290 | 25.8% | -7.533% | 走访区自然资源局、住建局等部门了解地形测绘，用地性质等工作。 |  | 吕火渠
21 | 界山输变电项目 | 用地5亩，建设110KV变电站，缓解该电区用电需求。 | 2000 | 200 | 720 | 36% | 2.667% | 已完成全部征地工作。 |  | 庄一鸣
（三）后龙镇项目（21个） |  |  | 180800 | 25157 | 60354 | 33.38% | 0.04864%
在建项目（18个） |  |  | 175300 | 24523 | 58740 | 33.51% | 0.1753%
1 | 天骄化学材料生产项目(二、三期)▲ | 项目分四期建设，共建设20条生产线，总体生产规模40万吨/年，主要生产聚合物多元醇和聚醚多元醇等聚氨酯系列产品。 | 40000 | 9000 | 19050 | 47.62% | 14.29% | 施工图图审，办理人防、工程规划许可证；消防设计审核申报、部分设备采购。 |  | 陈剑锋 | 省市在建
2 | 稀释剂项目▲ | 年产稀释剂15000吨、改性表面处理剂10000吨、丙烯酸水性乳液 190000吨、改性聚氨酯25000吨。 | 20000 | 1652 | 2222 | 11.11% | -22.22% | 完成土地证（50亩）办理，环评二稿公示中，安评初稿审核中，职评、设计和第三方资料正在编制中，预计9月份动建。 |  | 陈剑锋
3 | 油脂废弃物综合利用项目（二期）▲ | 建设用地面积13336㎡，分摊公共用地面积1174㎡。建设厂房、研发楼及配套设施总建筑面积9992㎡，年处理废弃油脂18万吨（皂脚12万吨/年，油脚6万吨/年）。 | 5000 | 400 | 1680 | 33.6% | 0.267% | 办理人防、建设工程规划许可证。 |  | 陈剑锋
4 | 华星石化增建液化石油气储罐项目 | 新增一座8万立方常压低温LPG储罐，一套处理能力为300t/h的丙烷加热系统，及相关配套设施。 | 8000 | 1951 | 3512 | 43.9% | 10.57% | 1.项目环评已由市生态环境局先行组织专家技术审查会，但需等待石化园区规划方案正式批复后才能受理并批复；2.开展项目招标准备工作；3.外资到位3000万元，用于项目设备招标采购等；4.进一步深化初步设计方案，以满足招标编制要求。 |  | 王晓莺 | 市在建
5 | 燕麦精深加工系列产品改扩建工程 | 建设燕麦精深加工生产线2条及附属深加工车间和仓储设施。 | 2500 | 285 | 928 | 37.12% | 3.787% | 完成旧厂房拆除和场地平整，正在进行施工招投标准备工作。 |  | 王国明
6 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区4号泊位工程及仓储项目▲ | 1.码头建设规模：建设50000吨级液体化工泊位一个及相应配套设施，或可同时靠泊2艘5000GT液化烃船，年设计通过能力339万吨。2.库区建设规模：建设6万m³双金属壁全容低温丙烷储罐2座；3万m³双金属壁全容低温丁烷储罐1座；4,000m³常温丙烯球罐1座、常温丙烷球罐各2座；常温LPG球罐2座及常温丁烷球罐1座，总容量17.4万m³。同时预留6万m³双金属壁全容低温乙烷、乙烯储罐各一台（远期），并配套建设辅助生产及公用工程、汽车装卸区、办公管理区、环保设施等配套工程。 | 38800 | 2800 | 4340 | 11.19% | -22.15% | 1.完成环评专家评审并通过市生态环境局局务会讨论，待批复； 2.完成安评专家评审，正修改完善报告，待批复； 3.跟进国乔石化项目进展，并拟定下段时间合作洽谈相关事宜； 4.积极跟进园区规划调整事宜。 |  | 王晓莺 杨新智 | 省市在建
7 | 兴通船务新增运力项目 | 拟新建一艘7490载重吨不锈钢油船/化学品船。 | 10000 | 960 | 4622 | 46.22% | 12.89% | 开展总装，设备安装，已完成工程量近50%。 |  | 王晓莺
8 | 东港石化南区扩建工程▲ | 用地350亩，建设14.4万m³共48个球罐的烃类液体化工品库区及码头至库区外管13条。 | 4500 | 124 | 528 | 11.73% | -21.6% | 土地和坟墓征迁正在推进中，同步推进山体开挖和石方爆破。 |  | 王晓莺
9 | 南龙路二期工程 | 市道路等级为次干路，长185米、宽24米，用地面积5400㎡，建设内容主要包括道路路基路面、排水箱涵、雨水、污水、电力、路灯、绿化、交通设施等附属配套工程。 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 66.67% | 已竣工通车。 |  | 邱彬侨
10 | 东方伟业城市广场（二期） | 总建筑面积7.5万㎡，拟建设3栋32层商住楼、1栋27层酒店式公寓及1.2万㎡地下室。 | 13000 | 1856 | 5957 | 45.82% | 12.49% | 8号楼施工至主体结构第4层，10号楼施工至3层，9#和11#楼施工至1层。 |  | 王晓莺
11 | 邱厝馨秀庄园（2017-2#地块） | 总建筑面积82872.5㎡。其中，商住、建设用地27749㎡，计容69372.5㎡，不计容建筑面积13500㎡。 | 13000 | 1922 | 5630 | 43.31% | 9.975% | 1#楼完成基础土方回填及地面垫层浇筑；2#楼完成基础土方回填、地面垫层浇筑及1层模型搭设；3#楼完成4层梁板浇筑；10#楼完成基础垫层、防水施工，正进行基础钢筋绑扎；11#楼完成基础开挖，基础混凝土垫层浇筑；12#楼完成基础开挖，基础混凝土垫层浇筑及基础钢筋绑扎；基坑支护作业完成全部工程量的60%；地下室土方开挖完成1.5万m³；基本完成管桩静载试验；安装塔吊两部。 |  | 王国明
12 | 涂坑海丝遗址宜居工程 | 用地15亩，建设为申遗景区配套的新村住宅及小型商业服务设施，北侧规划8栋住宅，可容纳32户，建筑皆为3层，总建筑面积6845平方米；南侧小型商业综合体建筑面积3300㎡，配套建设骑楼步行街和道路。 | 3000 | 387 | 1195 | 39.83% | 6.5% | 完成土地征迁、地勘和方案设计，正在进行项目预算和招投标准备工作。 |  | 王国明
13 | 海阳商住楼二期项目 | 用地3亩，总建筑面积6000㎡，建设一栋一栋11层商住楼及配套停车场、办公房等附属设施。 | 3000 | 1165 | 2109 | 70.3% | 36.97% | 正在进行砌砖和内外装修。 |  | 王国明
14 | 港辉花园二期项目 | 用地3亩，总建筑面积5000㎡，建设一栋10层商住楼及配套附属设施。 | 2000 | 687 | 1226 | 61.3% | 27.97% | 主体施工至5层。 |  | 王国明
15 | 泉州振戎综合楼项目▲ | 用地面积8330㎡，建设6600㎡的办公楼及附属配套设施。 | 2500 | 169 | 969 | 38.76% | 5.427% | 完成立项、围墙和地勘，正在与区国土局协调土地证办理事宜。 |  | 傅文星
16 | 瑞晟共享托盘项目 | 位于福炼氧化塘，用地20亩，依托江苏乐医云盘科技公司，由福建瑞晟石化工贸公司实际运营，一期计划对联合石化聚烯烃产品包装运输使用的托盘采取共享方式，预计使用托盘6万个，二期计划开拓中化、古雷等福建其他产品市场，达到20万个共享托盘使用量。 | 4000 | 487 | 1553 | 38.82% | 5.492% | 部分共享托盘已投入使用中。 |  | 黄清源
17 | 泉港川海大厦项目▲ | 用地5亩，总建筑面积7558㎡，拟建设一栋9层酒店式行政公寓大楼及配套停车场等附属设施。 | 2500 | 250 | 1000 | 40% | 6.667% | 外装已完成，正在进行内装修和附属设施施工。 |  | 邱彬侨
18 | 福炼社区基础设施修缮提升工程 | 对福炼社区内的房屋、管道设施、监控安防、道路、园林绿地及供水供电等公共基础设施进行维修、改造和提升。 | 2500 | 428 | 1219 | 48.76% | 15.43% | 开展设计和招投标等项目前期工作，部分供水供电设施改造正在进行中。 |  | 王晓莺
预备项目（3个） |  |  | 5500 | 634 | 1614 | 29.35% | -3.988%
19 | 泉港区柳山街（原东西六路）东拓工程 | ① 道路长890.395m，宽40m，双向四车道，按城市主干路设计，设计时速按50km/h；②道路两侧场地平整，宽度约50m，面积86551㎡；③栖霞小区东侧支路长285.418m，宽12m，双向四车道，城市支路，设计速度30km/h。 | 3000 | 185 | 481 | 16.03% | -17.3% | 正在进行项目前期立项、用地报批和环保水保等。 |  | 王国明
20 | 后龙镇区改造 | 征地总面积43.89亩，涉及拆迁户60户114幢，拆迁面积2.6万㎡。 | 1500 | 364 | 789 | 52.6% | 19.27% | 正在进行征迁扫尾工作和房屋拆除，尚有2栋未签订协议。 |  | 王国明
21 | 第二小学教育集团和星校区改扩建工程 | 拟在区第二实小教育集团和星校区内建设教学楼、综合楼、多功能教室、防空地下室及门卫等建筑，规划用地面积15076㎡（22.61亩），用地面积4080㎡，总建筑面积22940㎡，计容建筑面积19640㎡，并配套室外消防水池、绿化、道路硬化等附属设施建设。项目建成后将设置48个班，可同时容纳2400名学生。 | 1000 | 85 | 344 | 34.4% | 1.067% | 完成征地手续办理，正在开展土地征迁。 |  | 刘 刚
（四）峰尾镇项目（34个） |  |  | 440700 | 42409 | 166719 | 37.83% | 4.497%
在建项目（24个） |  |  | 379700 | 40999 | 160809 | 42.35% | 9.019%
1 | 佑达精细电子化学新材料项目▲ | 用地31亩，建设精细电子化学新材料项目，厂房4栋。 | 8000 | 650 | 2660 | 33.25% | -0.083% | 机械进场，已完成打桩；即将开始土建施工。 |  | 张剑辉
2 | 建华管桩项目（三期）▲ | 建设3#厂房，主要是一条年产200万预立力泥凝土管桩生产线。 | 10000 | 2850 | 9610 | 96.1% | 62.77% | 设备安装。 |  | 施有良
3 | 诚峰一级渔港工程 | 建造两个卸港量5万吨，防波堤1200米，3个泊位长150米的渔港码头，防波堤990米，拦沙堤748米，护岸130米，及相关配套设施。 | 2000 | 150 | 450 | 22.5% | -10.83% | 150HP码头碎石垫层施工及水电管道施工;300Hp码头胸垟施工及后方填沙;东防填沙及碎石垫层施工。 |  | 彭垂鼎
4 | 峰尾玉川旅游客运码头 | 码头岸线112米，建设2000吨级泊位1个、500吨级泊位2座。 | 1500 | 30 | 120 | 8% | -25.33% | 海洋修复评价、跟踪用海前期手续。 |  | 傅文星
5 | 名峰华苑 | 用地面积7950㎡，总建筑面积28534.6㎡。 | 5000 | 600 | 2200 | 44% | 10.67% | 正在主体施工,地面5层正在建设中。 |  | 傅文星
6 | 金秋阳光海岸（二期） | 用地面积3.17万㎡，总建筑面积4.4万㎡。 | 13000 | 1500 | 5500 | 42.31% | 8.975% | 部分楼房已建至6层。 |  | 邱彬侨
7 | 五经·蓝宝湾(二期） | 用地面积1.33万㎡，总建筑面积3.4万㎡。 | 4000 | 200 | 800 | 20% | -13.33% | 坟墓迁移，桩基建设。 |  | 傅文星
8 | 力标·天璟湾（一期） | 建设商住楼，总用地面积16466㎡，其中建设用地面积13431㎡，道路用地面积3035㎡。总建筑面积为35755.1㎡，计容面积28205.1㎡。主要建筑物面积35755.1㎡。 | 10000 | 1000 | 4000 | 40% | 6.667% | 地面1层建设中。 |  | 邱彬侨
9 | 泉州振戎综合楼项目▲ | 用地面积8330㎡，建设6600㎡的办公楼及附属配套设施。 | 2500 | 169 | 969 | 38.76% | 5.427% | 完成立项、围墙和地勘，正在与区国土局协调土地证办理事宜。 |  | 傅文星
10 | 恒大雅苑 | 用地100亩，设计13栋高层建筑，总建筑面积25.5万㎡，地上建筑面积20.1万㎡。其中一期用地72亩，规划建设9栋，建筑面积18万㎡，地上建筑14.3万㎡。 | 70000 | 6000 | 24000 | 34.29% | 0.9527% | 已全部封顶，内装修与外立面装修同时进行中，外立面装修即将完成。 |  | 彭垂鼎 | 市在建
11 | 颐仰小区 | 用地13亩，建设3栋商住楼。 | 5000 | 500 | 2000 | 40% | 6.667% | 已建至9层。 |  | 傅文星
12 | 建达花园(一期) | 用地77亩，总建筑面积15万㎡，建设商住楼。（共13栋，其中一期7栋，2栋6层，5栋18层；二期6栋18层） | 5000 | 500 | 2000 | 40% | 6.667% | 已封顶，正在进行外立面装修及配套设施建设。 |  | 彭垂鼎
13 | 五里海岸（二期） | 用地25亩，建设商住楼。 | 7000 | 800 | 3100 | 44.29% | 10.95% | 地下室施工已完成，正在建设地面3层。 |  | 傅文星
14 | 恒达佳苑 | 总用地32亩，建设3万㎡现代高端花园式居住社区。 | 8000 | 1000 | 4000 | 50% | 16.67% | 1-33#全部动工建设，其中1-13#已封顶。 |  | 彭垂鼎
15 | 滨海星城 | 用地47.74亩，建设商住楼。 | 20000 | 2000 | 8000 | 40% | 6.667% | 已建至4层。 |  | 邱彬侨
16 | 荣凤大厦 | 用地15亩，总建筑面积1.5万㎡。 | 3500 | 300 | 1200 | 34.29% | 0.9527% | 已建至4层。 |  | 邱彬侨
17 | 森立·幸福里▲ | 用地27亩，建设2.3万㎡的商住房。 | 6000 | 500 | 2000 | 33.33% | 0.0003333% | 已完成基坑支付，及地下室土方开挖，二号楼塔吊已安装完成，桩基检测已完成。 |  | 黄玉真
18 | 佰盛嘉园▲ | 用地8.2亩，建设13660㎡的商住楼。 | 3500 | 460 | 1860 | 53.14% | 19.81% | 已完成地面4层，正在建设5层。 |  | 黄玉真
19 | 中兴豪庭▲ | 用地5.2亩，建设1.3万㎡的商住房。 | 3200 | 830 | 2240 | 70% | 36.67% | 外立面砌墙即将完成。 |  | 施有良
20 | 源昌·锦绣壹号▲ | 一期用地169亩，建设36万㎡的商贸综合体和高档居住小区。 | 80000 | 9620 | 38180 | 47.73% | 14.39% | 1-10号楼施工至封顶，11-21号楼施工至8层。 |  | 陈相成 | 市在建
21 | 世茂·璀璨星城（一、二期）▲ | 用地100亩，建设186480㎡的商住房。 | 80000 | 9430 | 37690 | 47.11% | 13.78% | 1-8号楼内外装修，9-22号楼内外装修。 |  | 施有良 | 市在建
22 | 泉港川海大厦项目▲ | 用地5亩，总建筑面积7558㎡，拟建设一栋9层酒店式行政公寓大楼及配套停车场等附属设施。 | 2500 | 250 | 1000 | 40% | 6.667% | 外装已完成，正在进行内装修和附属设施施工。 |  | 邱彬侨
23 | 新和隆船舶服务园区(启航酒店) | 规划用地69.7亩，其中陆域23.5亩，海域46.2亩，岸线110米。建设船舶服务园区及配套设施。 | 5000 | 0 | 30 | 0.6% | -32.73% | 调整相关建设计划。 |  | 傅文星
24 | 福安酒店▲ | 用地51亩，建设五星级酒店及相关配套设施。 | 25000 | 1660 | 7200 | 28.8% | -4.533% | 打桩。 |  | 苏松炎
预备项目（10个） |  |  | 61000 | 1410 | 5910 | 9.689% | -23.64%
25 | 15万吨/年废矿物油综合利用项目▲ | 建设15万吨废矿物油综合利用项目。 | 30000 | 0 | 10 | 0.03333% | -33.3% | 项目暂停中。 |  | 张剑辉
26 | 渔港路工程（二期） | 全长1公里，宽30米，属于城市次干道，设计行车时速30km/h。 | 1000 | 100 | 210 | 21% | -12.33% | 制定方案中。 |  | 彭垂鼎
27 | 泉港滨海新区工程（凤凰海岸）▲ | 围垦面积3280亩，填海造地面积2500亩，主要建设城市综合体等。 | 3000 | 0 | 150 | 5% | -28.33% | 跟踪用海前期手续，申报今年第一批参照省重点项目管理。 |  | 王志强 | 市预备
28 | 峰尾镇区改造项目（一期） | 一期用地10亩，配套道路用地征迁动建。 | 1000 | 50 | 200 | 20% | -13.33% | 开展征迁入户工作。 |  | 彭垂鼎
29 | 建达花园（二期） | 用地面积2.4万㎡，总建筑面积7万㎡，建设6栋18层商住楼。 | 2000 | 150 | 600 | 30% | -3.333% | 征地等前期工作。 |  | 彭垂鼎
30 | 润邦房地产 | 建设6万㎡的小高层商住小区。 | 5000 | 100 | 400 | 8% | -25.33% | 正在理顺纳税及报建等手续，即将复工。 |  | 傅文星
31 | 新新·长安街 | 用地面积48亩，建设总建筑面积9万㎡的商住楼。 | 5000 | 500 | 2000 | 40% | 6.667% | 土地证办理中。 |  | 傅文星
32 | 泉港格蓝茵广场（国家绿色建材展博园）项目 | 建设集绿色建材研发、交易平台、家装家居展示、时尚生活空间体验为一体的大型综合展博园。 | 5000 | 0 | 300 | 6% | -27.33% | 地块的相关指标已通过，业主正重新考虑是否建设。 |  | 陈相成
33 | 泉州“福船”制造展示中心 | 用地8亩，建设福船制造展示中心和福船博物馆。 | 1000 | 10 | 40 | 4% | -29.33% | 围墙已建设，做地勘中。 |  | 傅文星
34 | 泉港渔港经济区 | 总面积6.7平方公里，建设城市综合体，依托诚峰一级渔港，结合滨海观光旅游，发展海洋经济，打造渔港新区。 | 8000 | 500 | 2000 | 25% | -8.333% | 总体规划中。 |  | 傅文星
（五）山腰街道项目（41个） |  |  | 478110 | 58670 | 217610 | 45.51% | 12.18%
在建项目（28个） |  |  | 396250 | 52740 | 191100 | 48.23% | 14.89%
1 | 环保型粘胶剂项目▲ | 用地50亩，建设8000吨/年环保型粘胶剂项目。 | 5450 | 400 | 1800 | 33.03% | -0.3055% | 综合楼内外装修，2栋厂房完工，4栋仓库施工，订购设备。 |  | 陈宗旗
2 | 建华管桩项目（三期）▲ | 建设3#厂房，主要是一条年产200万预立力泥凝土管桩生产线。 | 10000 | 2850 | 9610 | 96.1% | 62.77% | 设备安装。 |  | 施有良
3 | 万家鑫扩建项目▲ | 利用原有厂区新建厂房及员工宿舍楼，总建筑面积2万㎡。同时建设多条制鞋生产线。 | 5000 | 850 | 2780 | 55.6% | 22.27% | 主体已封顶。 |  | 庄一鸣
4 | 亚伦轻工异地扩建项目▲ | 用地58亩，建房2万㎡标准厂房，1幢宿舍楼及1幢办公楼，总建筑面积2万㎡。 | 6000 | 950 | 3610 | 60.17% | 26.83% | 1-3号厂房施工。 |  | 陈龙津
5 | 尼龙66切片生产线技改项目▲ | 新建环保技改车间4000㎡，建设优化提升尼龙66切片生产线，建设环保水处理系统等配套设施。 | 4000 | 50 | 1150 | 28.75% | -4.583% | 原料供应区已完工，准备验收，2号厂房验收中；技改项目申报备案。 |  | 庄一鸣
6 | 安然家居（三期） | 用地20亩，建设10000平方米的厂房，增扩新的生产线。 | 3500 | 280 | 1340 | 38.29% | 4.953% | 前期工作。 |  | 黄玉真
7 | 森立·幸福里▲ | 用地27亩，建设2.3万㎡的商住房。 | 6000 | 500 | 2000 | 33.33% | 0.0003333% | 已完成基坑支付，及地下室土方开挖，二号楼塔吊已安装完成，桩基检测已完成。 |  | 黄玉真
8 | 佰盛嘉园▲ | 用地8.2亩，建设13660㎡的商住楼。 | 3500 | 460 | 1860 | 53.14% | 19.81% | 已完成地面4层，正在建设5层。 |  | 黄玉真
9 | 中兴豪庭▲ | 用地5.2亩，建设1.3万㎡的商住房。 | 3200 | 830 | 2240 | 70% | 36.67% | 外立面砌墙即将完成。 |  | 施有良
10 | 源昌·锦绣壹号▲ | 一期用地169亩，建设36万㎡的商贸综合体和高档居住小区。 | 80000 | 9620 | 38180 | 47.73% | 14.39% | 1-10号楼施工至封顶，11-21号楼施工至8层。 |  | 陈相成 | 市在建
11 | 世茂·璀璨星城（一、二期）▲ | 用地100亩，建设186480㎡的商住房。 | 80000 | 9430 | 37690 | 47.11% | 13.78% | 1-8号楼内外装修，9-22号楼内外装修。 |  | 施有良 | 市在建
12 | 永嘉天地一期（C地块） | 总建筑面积1万㎡，建设C地块商住楼。 | 2000 | 180 | 800 | 40% | 6.667% | 办理开工许可证。 |  | 施有良
13 | 富海花园 | 用地28亩，建设5.22万㎡的商住房。 | 18000 | 2220 | 7690 | 42.72% | 9.389% | 1-6号楼内外装修。 |  | 苏松炎
14 | 公园港湾（二期） | 用地16亩，建设22575㎡的商住房。 | 8000 | 1890 | 5940 | 74.25% | 40.92% | 1-4号楼内外装修。 |  | 施有良
15 | 逸涛学府新城（一期） | 一期用地40亩，建设63936㎡的商住房。 | 15000 | 2630 | 6800 | 45.33% | 12% | 1-4号楼内外装修。 |  | 王志强
16 | 名仕华府 | 用地38亩，建设60740㎡的商住房。 | 15000 | 1920 | 6120 | 40.8% | 7.467% | 1-6号楼施工24层。 |  | 苏松炎
17 | 昌茂香槟公馆（二期） | 二期建设用地16亩，建设25575㎡的商住房楼。 | 8800 | 1830 | 4930 | 56.02% | 22.69% | 1-4号楼封顶。 |  | 王志强
18 | 逸涛学府新城（二期） | 用地80亩，建设9.5万㎡的商住房。 | 15000 | 1320 | 6950 | 46.33% | 13% | 5-9号楼施工至二层。 |  | 王志强
19 | 鸿泰雅园 | 用地78亩，建设12.5万㎡的商住房。 | 12000 | 2530 | 6110 | 50.92% | 17.58% | 1-8号楼地下室施工。 |  | 黄玉真
20 | 华泉小区（三期） | 三期建设3.6万㎡的商住房。 | 12000 | 1680 | 6310 | 52.58% | 19.25% | 1-3号楼施工至4层。 |  | 黄玉真
21 | 万商城市花园（三期） | 用地45亩，三期建设3.1万㎡的商住房。 | 8500 | 1820 | 5910 | 69.53% | 36.2% | 5-8号楼内外装修。 |  | 施有良
22 | 山水华庭（三期） | 用地32亩，三期建设2.6万㎡的商住房。 | 7800 | 1450 | 4580 | 58.72% | 25.38% | 1-4号楼封顶。 |  | 黄玉真
23 | 荷盛小区（三期） | 用地48亩，三期建设2.3万㎡的商住房。 | 8000 | 1980 | 4970 | 62.12% | 28.79% | 1.2.3号楼封顶。 |  | 苏松炎
24 | 万商凤凰城（一期）▲ | 用地77亩，建设10幢18层商住楼，共分三期建设，一期24亩建设4幢，二期21亩建设3幢，三期24亩建设3幢。 | 18000 | 1620 | 4970 | 27.61% | -5.722% | 1、2、3、5号楼四栋已全部完成基础打桩，正在基础验收和办理预售证6、7、8、9号楼四栋已全部完成基础打桩，继续地下室施工。 |  | 苏松炎
25 | 福安酒店▲ | 用地51亩，建设五星级酒店及相关配套设施。 | 25000 | 1660 | 7200 | 28.8% | -4.533% | 打桩。 |  | 苏松炎
26 | 名仕酒店 | 建设装修1.5万㎡的四星级酒店及相关配套设施。 | 4000 | 320 | 3820 | 95.5% | 62.17% | 设备安装。 |  | 王志强
27 | 泉港总部经济区 | 总用地45亩，总建筑面积10万㎡，建设3座总部经济大厦。①万商广场：用地面积10亩，建设2.5万平方米商住楼；②泉州嘉诚总部大厦：用地面积10亩，建设2.5万平方米商住楼；③纳川总部大楼：用地25亩，建设5万平方米的商住楼。 | 11000 | 1120 | 4780 | 43.45% | 10.12% | 万商广场：内外装修； 泉州嘉诚大厦：办理规划许可证纳川总部大楼：办理规划许可证。 |  | 刘 刚
28 | 坝头溪安全生态水系二期▲ | 整治河道13km，其中：坝头溪干流为十四份水闸—顶五孔水闸（连接白石港水系与昆山水系），长1.5km；坝头溪白石港水系为坝头溪十四份水闸—后港—前港—二四港—二田尾2.5km、坝头溪蔡头桥岔口—官路水闸—二田尾3.5km；坝头溪昆山水系为学院东路—顶宝—下宝—万家鑫—仁爱医院—驿峰路高架桥—百川—顶五孔水闸5.5km。 | 1500 | 350 | 960 | 64% | 30.67% | 山腰街道段：水系护坡施工； 前黄镇段：工程建设基本完成，继续进行河道清淤工作，预计5月底完工。 |  | 王志强
预备项目（13个） |  |  | 81860 | 5930 | 26510 | 32.38% | -0.9484%
29 | 甲基异丁基酮项目▲ | 用地100亩，一期投资1.66亿元，建设4.5万吨/年甲基异丁基酮项目。 | 2000 | 150 | 660 | 33% | -0.333% | 正在开展山体开挖及土方平整回填工作。 |  | 张剑辉 黄清源
30 | 泉港工力家居项目 | 用地65亩，建设厂房及综合楼，生产红木家居。 | 2000 | 1120 | 6380 | 319% | 285.7% | 1-4号楼厂房施工。 |  | 黄玉真
31 | 新耀新材料项目 | 用地62.7亩，建设厂房1.6万㎡，仓库7000㎡，综合楼1万㎡。 | 1000 | 190 | 650 | 65% | 31.67% | 前期工作。 |  | 王志强
32 | 开普勒（三期）▲ | 计划购置领航（福建）实业公司50亩土地及厂房，建设开普勒三期。 | 3800 | 720 | 1980 | 52.11% | 18.77% | 1号钢结构厂房装修中，2号厂房主体施工。 |  | 陈清拥
33 | 公园东路中段工程 | 为荷池石结构片区二期改造项目，实际分为（公园中路及两边项目用地，海南街东段），共用地103亩，拆迁300户10万㎡的房屋。 | 1000 | 180 | 540 | 54% | 20.67% | 拆迁。 |  | 王志强
34 | 泉港滨海新区工程（凤凰海岸）▲ | 围垦面积3280亩，填海造地面积2500亩，主要建设城市综合体等。 | 3000 | 0 | 150 | 5% | -28.33% | 跟踪用海前期手续，申报今年第一批参照省重点项目管理。 |  | 王志强 | 市预备
35 | 锦绣片区500亩二期地块（2017-5#） | 二期地块157.17亩，建设31.57万㎡的商住楼。 | 45000 | 320 | 1140 | 2.533% | -30.8% | 前期工作。 |  | 黄玉真
36 | 山腰片区27亩地块 | 用地27亩，建设5.4万㎡的商住楼。 | 4860 | 220 | 5900 | 121.4% | 88.07% | 平整土地、前期手续。 |  | 黄玉真
37 | 港通房地产（三期） | 用地99亩，三期建设11万㎡的商住楼。 | 3000 | 0 | 560 | 18.67% | -14.67% | 办理前期手续。 |  | 王志强
38 | 锦锋泰富 | 用地15亩，建设23976㎡的商住房。 | 2200 | 210 | 840 | 38.18% | 4.849% | 前期工作。 |  | 王志强
39 | 庄园花苑 | 用地27亩，建设5万㎡商住房。 | 3000 | 390 | 1240 | 41.33% | 8% | 打桩。 |  | 王志强
40 | 永嘉天地（二期） | 用地169亩，建设32万㎡的商住房及9万㎡的安置房。 | 10000 | 2320 | 6180 | 61.8% | 28.47% | 拆迁。 |  | 施有良
41 | 山腰盐场盐文化特色小镇 | 建设区级盐文化展示中心特色小镇。 | 1000 | 110 | 290 | 29% | -4.333% | 前期工作。 |  | 刘 刚
（六）前黄镇项目（39个） |  |  | 211800 | 26320 | 87030 | 41.09% | 7.758%
在建项目（27个） |  |  | 194000 | 24220 | 80510 | 41.5% | 8.167%
1 | 天骄化学材料生产项目(二、三期)▲ | 项目分四期建设，共建设20条生产线，总体生产规模40万吨/年，主要生产聚合物多元醇和聚醚多元醇等聚氨酯系列产品。 | 40000 | 9000 | 19050 | 47.62% | 14.29% | 施工图图审，办理人防、工程规划许可证；消防设计审核申报、部分设备采购。 |  | 陈剑锋 | 省市在建
2 | 佑达精细电子化学新材料项目▲ | 用地31亩，建设精细电子化学新材料项目，厂房4栋。 | 8000 | 650 | 2660 | 33.25% | -0.083% | 机械进场，已完成打桩；即将开始土建施工。 |  | 张剑辉
3 | 聚合多元醇项目（一期）▲ | 建设1万吨/年聚合物多元醇项目。 | 2000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 车间、仓库钢结构封顶，完成办公楼主体和部分设备平台采购。目前暂时停工。 | 因资金问题，项目停工中。 | 张剑辉
4 | 万家鑫扩建项目▲ | 利用原有厂区新建厂房及员工宿舍楼，总建筑面积2万㎡。同时建设多条制鞋生产线。 | 5000 | 850 | 2780 | 55.6% | 22.27% | 主体已封顶。 |  | 庄一鸣
5 | 亚伦轻工异地扩建项目▲ | 用地58亩，建房2万㎡标准厂房，1幢宿舍楼及1幢办公楼，总建筑面积2万㎡。 | 6000 | 950 | 3610 | 60.17% | 26.83% | 1-3号厂房施工。 |  | 陈龙津
6 | 福建川流新能源汽车运营服务项目 | 新能源汽车租赁、销售及运营服务；商用车及乘用车通勤、旅游运营服务；汽车及汽车配件、用品销售；机动车驾驶服务，展览展示服务，会务服务，汽车上牌服务，机动车辆保险代办；电动汽车充、换电设施的投资、服务及经营；汽车互联网运营；车载电子设备及信息网络平台的研发、销售及经营；汽车修理，汽车装潢。 | 20000 | 1600 | 3700 | 18.5% | -14.83% | 正在洽谈南平市城乡一体化项目投资额为7000万元，正在继续施工做好总投资1.8亿元的昆明中央粮库300辆纯电动物流车项目。 |  | 陈清拥
7 | 佑达精细电子化学新材料技术研发中心及中试基地 | 公司计划在泉港区建立与TFT面板及半导体领域相配套的环保型精细化学新材料生产基地和高新技术材料的技术研究中心。其中，拟选址普安高新区为公司的技术研发中心；在区石化科技众创园建设项目（一期）内租用厂房4000㎡，建设精细电子化学新材料中试基地。 | 3000 | 0 | 3000 | 100% | 66.67% | 现已投入使用。 |  | 陈国才
8 | 坚石电力环保技改项目 | 新建酸洗车间4000㎡及环保配套设施。 | 3000 | 50 | 400 | 13.33% | -20% | 原厂房设备正在拆迁，完成设计方案、地质勘探和工信局技改备案，正在找厂家谈建造签约中，争取年底前完工。 |  | 庄一鸣
9 | 尼龙66切片生产线技改项目▲ | 新建环保技改车间4000㎡，建设优化提升尼龙66切片生产线，建设环保水处理系统等配套设施。 | 4000 | 50 | 1150 | 28.75% | -4.583% | 原料供应区已完工，准备验收，2号厂房验收中；技改项目申报备案。 |  | 庄一鸣
10 | 石化管道阀门密封圈生产基地 | 新建厂房5000㎡，建设石化管道阀门密封圈生产线。 | 5000 | 200 | 4700 | 94% | 60.67% | 正式投产。 |  | 庄一鸣
11 | 水性涂料新材料研发中心和中试基地 | 用地1800㎡，建设水性涂料新材料技术产品研发和生产中心，包括中心实验室、产品中试区、办公区、试验材料储存区等区域。 | 2000 | 200 | 1400 | 70% | 36.67% | 设备全部到位正在调试中。 |  | 陈国才
12 | 睿腾货架加工项目 | 租用富兴厂区3000㎡场地，建设货架加工生产线。 | 3000 | 900 | 1700 | 56.67% | 23.33% | 完成厂房改造与扩建，完成设备订购，预计5月底进行设备安装。 |  | 赵琼花
13 | 中森卫生巾材料生产基地 | 租用富兴厂区4000㎡场地，建设女用卫生巾材料生产线。 | 4000 | 300 | 3800 | 95% | 61.67% | 完成租用厂房改造装修和设备安装，生产设备完成调试，已正式投产。 |  | 赵琼花
14 | 港盛塑料再生产品基地（一期） | 用地22亩，计划建设厂房和综合楼1.5万㎡。 | 3000 | 450 | 750 | 25% | -8.333% | 规划许可证已办理，继续办理施工许可证，正在围墙施工中。 |  | 陈龙津
15 | 福州大学石油化工学院周边道路 | 长2243米，分为学院路、学院西路、学院东路，建设内容包括中央绿化带、两侧各8米宽机动车道、道路照明、雨水边沟、驿峰路口信号灯等。 | 2500 | 50 | 550 | 22% | -11.33% | 东路、东段已完成验收西路、西段已完成土地丈量和评估，95.25亩已全部完成征用；应拆26栋，已拆17栋，测量评估22栋，已签约19栋；坟墓迁移36座。 | 征迁未完成。 | 陈国才
16 | 泉港客运西站（一期） | 用地31.3亩，以二级客运站标准建设，建筑面积3.07万㎡。一期建设候车大楼1.9万㎡及配套。 | 3000 | 250 | 1500 | 50% | 16.67% | 正在主体墙壁砌砖。 |  | 陈清拥
17 | 万商凤凰城（一期）▲ | 用地77亩，建设10幢18层商住楼，共分三期建设，一期24亩建设4幢，二期21亩建设3幢，三期24亩建设3幢。 | 18000 | 1620 | 4970 | 27.61% | -5.722% | 1、2、3、5号楼四栋已全部完成基础打桩，正在基础验收和办理预售证6、7、8、9号楼四栋已全部完成基础打桩，继续地下室施工。 |  | 苏松炎
18 | 瑞景新城(二期) | 用地30亩，建设商住楼8栋，总建筑面积4.5万㎡，其中二期2栋，设计9层，建设面积1万㎡。 | 10000 | 1200 | 4100 | 41% | 7.667% | 1、2、3号楼正在4层施工，5、6号楼正在14层施工中。 |  | 陈清拥
19 | 蓝海国际（二期） | 用地50亩，总建筑面积15万㎡的商住楼。 | 5000 | 350 | 1250 | 25% | -8.333% | 完成围墙、地面平整和地质勘探，正在办理施工许可证，桩基设备已进场，开始基础打桩。 |  | 赵琼花
20 | 佳和小苑房地产项目 | 用地10亩，建设2幢小高层商住楼，总建筑面积2万㎡。 | 2000 | 250 | 750 | 37.5% | 4.167% | 已办理办理施工许可证，正在基础打桩中。 |  | 赵琼花
21 | 海峡银泰山庄(一期) | 用地200亩。一期计划建设6栋高层住宅，总建筑面积约13万㎡。 | 10000 | 1400 | 4300 | 43% | 9.667% | A区1、2、11、12号楼四栋楼完成基础打桩和桩基检测，B区四栋楼完成建设方案审批。 |  | 陈龙津
22 | 金盾·理想城（二期） | 用地30亩，建设6幢小高层及A、B幢商场，总建筑面积5.35万㎡。一期建设1-2#楼及A、B商场面积2.1万㎡；二期建设3#、5-7#四栋及地下室，总建筑面积3.2万㎡。 | 16000 | 1850 | 6050 | 37.81% | 4.479% | 3号楼10层施工中，6号楼13层施工，5、7号楼完成16层封顶正在主体砌砖。 |  | 赵琼花
23 | 大屋装修建材体检中心 | 租用安鑫石化厂区3000㎡场地，建设集装修建材一站式服务全品类体验展厅。 | 3000 | 0 | 3000 | 100% | 66.67% | 试营业中，路面硬化、排水等配套设施已完成。 |  | 陈清拥
24 | 海丝·台湾美格农场（一期） | 引入台湾观光农业模式，近期建设台湾美格幸福农场，中远期将打造环昆山湖生态文化旅游产业带。 | 3000 | 550 | 1450 | 48.33% | 15% | 新增流转山地和旱地80亩，合计580亩，新建一条入场大道，并完成硬化建设，继续种植名贵树木和花卉盆景，建设配套灌溉系统设施和相关道路配套设施，继续进行山地流转租赁。 |  | 赵琼花
25 | 福州大学石油化工学院（泉港校区）一期扩建工程 | 总建筑面积42080㎡,新建校舍面积35600㎡。其中：科学楼10000㎡，学生公寓12000㎡，教师公寓5600㎡，综合体育场馆8000㎡。新建区委党校（区教师进修学校）6480㎡,包括共用学员宿舍、共用教学培训用房、党校和进修学校行政业务用房等。建设内容包括新建的主体工程及给排水、电气、弱电、消防、暖通、道路、绿化等配套工程。 | 8000 | 200 | 700 | 8.75% | -24.58% | 召开方案设计评审会并报送方案设计文本。 |  | 吕火渠 陈国才
26 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心项目 | 该中心发挥福州大学以工为主、理工结合的多学科优势，进行化肥等工业催化剂的科研开发，开发出新型、高效、节能、污染小的化肥、环保、石油化工等催化剂产品及其应用技术，促进科研成果向生产力转化。利用计算机技术改造中小型合成氨厂，逐步实现智能化控制，促进化肥行业的技术进步，同时为化肥催化剂行业培养高层次的人才。 | 4000 | 950 | 2230 | 55.75% | 22.42% | 主体已竣工，已完成周边绿化，正在做挡墙和湖泊工程扫尾中正在二次装修设计中和设备订购中。 |  | 朱云鹏
27 | 坝头溪安全生态水系二期▲ | 整治河道13km，其中：坝头溪干流为十四份水闸—顶五孔水闸（连接白石港水系与昆山水系），长1.5km；坝头溪白石港水系为坝头溪十四份水闸—后港—前港—二四港—二田尾2.5km、坝头溪蔡头桥岔口—官路水闸—二田尾3.5km；坝头溪昆山水系为学院东路—顶宝—下宝—万家鑫—仁爱医院—驿峰路高架桥—百川—顶五孔水闸5.5km。 | 1500 | 350 | 960 | 64% | 30.67% | 山腰街道段：水系护坡施工； 前黄镇段：工程建设基本完成，继续进行河道清淤工作，预计5月底完工。 |  | 王志强
预备项目（12个） |  |  | 17800 | 2100 | 6520 | 36.63% | 3.296%
28 | 大型环氧丙烷生产基地 | 用地700亩，建设40万吨/年环氧丙烷及系列产品项目。 | 1000 | 50 | 250 | 25% | -8.333% | 开展项目前期工作。 |  | 刘敏坚
29 | 荣盛大型钢构件生产基地 | 用地176.47亩，其中建设用地10.2万㎡，道路用地1.5万㎡；新建厂房及配套设施10.9万㎡。建成钢结构绿色建筑住宅产品集成房屋生产线3条，年产5万吨钢结构件加工生产线，其中重钢生产线两条、轻钢生产线4条、次构件生产线一条。 | 1500 | 50 | 400 | 26.67% | -6.666% | 继续土地平整，正在进行总平面设计报批。 |  | 朱云鹏
30 | 开普勒（三期）▲ | 计划购置领航（福建）实业公司50亩土地及厂房，建设开普勒三期。 | 3800 | 720 | 1980 | 52.11% | 18.77% | 1号钢结构厂房装修中，2号厂房主体施工。 |  | 陈清拥
31 | 天邦化纤新材料研发生产基地 | 用地127亩，计划建设研发中心，生产厂房及配套4万㎡。 | 1000 | 100 | 250 | 25% | -8.333% | 开展项目前期工作，进一步落实招商工作。 |  | 陈清拥
32 | 博超实业（二期） | 二期计划新征用地40亩，增加球墨铸铁检查井盖生产线，提升产能至2万吨/年。 | 1000 | 100 | 300 | 30% | -3.333% | 正在国土局办理项目用地申请材料。 |  | 陈清拥
33 | 新型环保砖生产基地 | 建设建筑垃圾处理中心、垃圾循环利用新型环保砖生产线。 | 1000 | 0 | 100 | 10% | -23.33% | 开展项目前期工作。 |  | 陈清拥
34 | 群山路续建工程 | 起点自前黄派出所至南北七路，总长度3公里，宽度40米。 | 1000 | 30 | 70 | 7% | -26.33% | 开展项目前期工作。 |  | 陈清拥
35 | 恒基房地产（三期） | 建设两栋小高层，建筑面积3万㎡。 | 2000 | 600 | 1600 | 80% | 46.67% | 完成基础打桩，继续地下室施工。 |  | 陈龙津
36 | 泉盛景·金茂府（前黄新村二期） | 用地29亩，建设2幢商住楼及文化广场，总建筑面积1.5万㎡。 | 1000 | 0 | 200 | 20% | -13.33% | 开展项目前期工作。 |  | 赵琼花
37 | 前黄特色小镇 | 通过3年的培育创建，建设一批产业特色鲜明，体制机制灵活，人文气息浓厚，创业创新活力迸发，生态环境优美，多种功能融合的特色小镇。 | 1500 | 50 | 120 | 8% | -25.33% | 正在省里审批工作。 |  | 陈龙津
38 | 泉港区物流集散中心 | 拟建设泉港区物流集散中心及相关配套设施。 | 1000 | 200 | 900 | 90% | 56.67% | 1号钢结构厂房已竣工，2号厂房基础施工中。 |  | 庄一鸣
39 | 泉港区职业中专学校（新校区） | 总用地面积18236㎡，总建筑面积2.35万㎡。其中：实训实验楼1万㎡，科研实验楼1.2万㎡。建设内容包括主体工程及给排水、电气、消防、暖通、道路、绿化等配套工程。 | 2000 | 200 | 350 | 17.5% | -15.83% | 办理用地报批手续，方案设计正在完善中。 |  | 吕火渠 陈国才
（七）涂岭镇项目（34个） |  |  | 140700 | 11000 | 49880 | 35.45% | 2.118%
在建项目（13个） |  |  | 109500 | 8700 | 39780 | 36.33% | 2.996%
1 | 朝阳公路拓宽改造工程 | 总里程9.0517公里，三级公路（部分局限区域采用四级公路），双向两车道，路基宽度6.5米工程。 | 10000 | 500 | 2000 | 20% | -13.33% | 基本完成前期手续，用地预审、用林报批、勘察设计和工程投融资谈判等工作同步推进。 |  | 相关区领导 邱金谋
2 | 涂岭镇朝阳公路至红星香蜜湖连接道路提级改造工程 | 总里程0.92公里，四级公路标准兼城市次干路，双向两车道，路基宽度12米。 | 2000 | 100 | 600 | 30% | -3.333% | 基本完成前期手续，用地预审、用林报批、勘察设计和工程投融资谈判等工作同步推进。 |  | 相关区领导 邱金谋
3 | 泉港区324线驿坂廊道拓宽改造及立面整治工程（二期） | 驿坂高速出口至驿峰西路总长3公里，宽20-25米，主要建设内容包括驿坂街房屋拆迁(该旧街两侧整治改造项目共需拆除旧房屋147栋/间2.23万㎡，涉及拆迁户178户、店面105间，总占地面积88.6亩)，道路工程，市政管线，绿化亮化工程，立面、广告牌整治，标识标线提升及配套完善，夜景工程。 | 13000 | 1650 | 6750 | 51.92% | 18.59% | 基本完成拆迁，正在进行管线综合、给水、雨污水、电力电信工、桥梁及道路工程等配套设施建设。 |  | 陈相成
4 | 泉港区“两高”沿线环境综合整治工程▲ | 涉及“两高”沿线16个村庄，主要建设内容包括：房屋立面整治417栋，拆除乱建乱搭52处，绿化美化31处（含青山挂白5处），清理垃圾堆放点38处，视线遮挡10处。 | 3000 | 500 | 1580 | 52.67% | 19.33% | 搭架裸房389宗，占任务数的93.28%，完成裸房整治355宗，占任务数的85.13%完成绿化提升22.20万㎡，占任务数的96.20%；26处林田水风光提升已全部动工，其中有16处初步完工，部分节点风光已初具展示面。 |  | 陈相成
5 | 前欧小镇 | 用地600亩，建设用地450亩，总建筑面积60万㎡。计划分4期实施，建成高端、休闲的小城镇综合体。 | 5000 | 50 | 1350 | 27% | -6.333% | 正在开展项目招拍挂等前期手续，预计6月初招拍挂。 |  | 陈明聪
6 | 颐园小区 | 用地面积89亩，其中可建设用地67亩。 | 5000 | 50 | 1350 | 27% | -6.333% | 正在开展项目招拍挂等前期手续，预计6月初招拍挂。 |  | 黄胜富
7 | 嘉和安苑小区 | 用地面积8.6亩，新建用地7亩，改造旧建筑面积3100㎡。 | 5000 | 50 | 1250 | 25% | -8.333% | 正在开展项目招拍挂等前期手续。 |  | 黄胜富
8 | 绿创璞悦山庄 | 总用地面积123.165亩，建设住宅小区，总建筑面积150165㎡，其中计容建筑面积123165㎡。 | 10000 | 800 | 2400 | 24% | -9.333% | 正在开展项目报建手续，售楼部正在施工建设，同步开展土方平整等。 |  | 黄胜富
9 | 万兆山庄（二期） | 总用地面积220亩，建设410幢连体别墅高端住宅小区，总建筑面积15万㎡。 | 40000 | 3000 | 16000 | 40% | 6.667% | 正在继续C区93套主体建设及外装修，同步开展B区主体基础施工。 |  | 黄胜富
10 | 泉州香蜜湖住宅小区 | 用地24.5亩，二期建设小高层建筑3幢共3万㎡。 | 10000 | 1300 | 3800 | 38% | 4.667% | 基本完成报建手续，正在基础施工。 |  | 陈守川
11 | 九龙企业标准厂房（综合培训基地） | 建筑用地面积4000㎡，新建1栋9层综合大楼，总建筑面积1万㎡，并对九龙大厦进行内外重新整修。 | 1500 | 100 | 400 | 26.67% | -6.666% | 开展项目前期手续。 |  | 陈明聪
12 | 金钟潭生态旅游项目 (三期) | 建设以观光、休闲、体验为一体的乡村旅游度假区。 | 3000 | 400 | 1400 | 46.67% | 13.33% | 完成酒店装修，正在建设空中玻璃水滑道漂流等。 |  | 陈明聪
13 | 菱溪流域河长制综合治水项目 | 建设菱溪主干流农业径流渠及前置池工程、清淤工程、生态护坡工程、液压坝工程、蓝线工程、村庄污水管道及污水处理设施工程；菱溪支流中型灌区等。 | 2000 | 200 | 900 | 45% | 11.67% | 菱溪支流中型灌区正在动工建设，水环境综合治理正在招标等前期手续。 |  | 王志强
预备项目（21个） |  |  | 31200 | 2300 | 10100 | 32.37% | -0.9612%
14 | 泉州晟通建材项目 | 用地150亩。项目规划为砂石骨料破碎筛分以及整形制砂生产线的综合生产基地，建设碎石除泥除土系统，破碎筛分车间，整形制砂生产线，年产高品质机制砂石骨料100万方的产能。 | 2000 | 200 | 700 | 35% | 1.667% | 已完成项目红线图放样，准备开展征地工作。 |  | 黄胜富
15 | 智能电力线路检修机器人产业化项目 | 建设1座产品研发中心8700㎡，自动化生产线（检测）2条，试验场地6500㎡。建成国内首家、国际最先进、环境最真实、功能最完备，能够模拟输电线路各种型式的试验场所，力争成为国网公司输电线路巡检机器人入网检测中心，将来进一步发展为第三方检测中心。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 陈明聪
16 | 涂岭镇经八路延伸段道路工程 | 总里程0.718公里，三级公路标准兼城市次干路，双向四车道，路基宽度24米。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
17 | 涂岭镇樟脚馆仔至加田水库道路提级改造工程 | 总里程10.835公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度为6.5m。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
18 | 涂岭镇黄田厝斗至樟脚馆仔道路提级改造工程 | 总里程16.304公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度6.5米。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
19 | 涂岭镇樟脚至小坝道路提级改造工程 | 总里程14.274公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度6.5米。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
20 | 涂岭镇小坝至界山道路提升改造工程 | 总里程19.885公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度6.5米。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
21 | 涂岭镇拥军路七公里至鲁寮场道路提级改造工程 | 总里程8.11公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度为6.5米。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
22 | 涂岭镇乌缸潭至笔架林场厝斗工区道路提级改造工程 | 总里程5.8公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度为6.5米。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
23 | 涂岭镇驿坂至大雾山公路（拥军路）提级改造工程 | 总里程8.742公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度为6.5米。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
24 | 涂岭镇驿坂至大雾山公路（拥军路）改线道路工程 | 总里程0.795公里，三级公路标准，双向四车道，路基宽度15米。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续。 |  | 相关区领导 邱金谋
25 | 泉港区城市生活垃圾资源化、无害化、智能化处理项目 | 用地100亩，建设资源化、无害化、智能化生活垃圾处理场，包括垃圾发酵车间机械分选及资源回收综合主厂房、有机肥生产车间、木塑板材生产车间、沼气发电车间、建筑砌块生产车间、综合管理楼及配套设施等。 | 2000 | 0 | 500 | 25% | -8.333% | 开展项目前期手续。 |  | 陈明聪
26 | 山外山庄新村 | 规划用地80亩，建设新村住宅30幢。 | 2200 | 100 | 600 | 27.27% | -6.06% | 继续开展项目报建手续。 |  | 陈明聪
27 | 海峡花园·泉港无忧谷康养小镇 | 总用地1200亩，一期用地500亩，建设国际医疗康复园区、养老养生公寓园区、酒店会展配套园区及商务综合配套园区。 | 2000 | 100 | 600 | 30% | -3.333% | 开展项目前期手续，同步开展招商工作。 |  | 陈明聪
28 | 新辉大台商创业园区 | 园区用地100亩，力争用三到五年时间打造一个现代物流、工业基地。园区主要吸收无污染或轻污染的高档轻工、五金机械、电子信息等高科技台资企业或有台资背景的企业入驻。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 完善园区基础配套，并开展招商入驻等。 |  | 陈明聪
29 | 黄田溪漂流项目（二期） | 建设温泉酒店、农业观光等配套设施。 | 2000 | 400 | 700 | 35% | 1.667% | 开展项目前期手续。 |  | 陈明聪
30 | 普洛斯智能仓储物流园 | 总用地350亩，建设石化中下游产品及相关中间工业原料的仓储中转基地，计划建设仓储物流仓库10万㎡、办公管理等用房1万㎡，并将建成高端智能化、立体式、标准化的现代仓储物流产业园区。 | 5000 | 200 | 1200 | 24% | -9.333% | 完成用林报批，正在开展用地前期手续；申报今年第一批参照省重点项目管理。 |  | 陈明聪 | 市预备
31 | 西青农场健康产业孵化园 | 建设泉港在外企业家创业孵化园，中草药基地及房车露营地等。 | 2000 | 100 | 400 | 20% | -13.33% | 开展项目前期手续。 |  | 陈明聪
32 | 涂岭第二中心幼儿园 | 新建幼儿园一所，用地面积7亩，总建筑面积4500㎡，可以容纳12个班级400人。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 开展项目前期手续，同步开展预征地。 |  | 陈国才
33 | 禾兴有机肥生产基地 | 充分利用蛋鸡养殖排泄物资源，进行高温生物循环无害化处理及复合加工工艺，生产适应于花果、茶叶、蔬菜、园林、土壤改良等多样性、高效、优质、多元的复合有机肥。 | 1000 | 0 | 300 | 30% | -3.333% | 开展项目前期手续。 |  | 黄胜富
34 | 禾兴生态农业蛋鸡养殖基地（二期） | 总用地50亩，建设年产60万枚的现代化蛋鸡养殖基地。 | 1000 | 0 | 300 | 30% | -3.333% | 开展项目前期手续。 |  | 黄胜富
二.区直项目（53个） |  |  | 982335 | 76697 | 363054 | 36.96% | 3.625%
在建项目（36个） |  |  | 918835 | 75512 | 359164 | 39.09% | 5.756%
1 | 泉港石化工业区安全控制区建设项目 | 在泉港石化工业区规划边界外建设安全控制区。 | 600000 | 45000 | 266830 | 44.47% | 11.14% | 开工至今累计征迁房屋10145栋、340.5万㎡，占征迁总量的73.2%；其中，2019年1月以来，完成投资18.6亿元，征迁房屋825栋、29万㎡；本月征迁房屋209栋，9.8万㎡。 |  | 梁炳辉 颜朝晖 指挥部相关领导 | 省市在建
2 | 联合石化烷基化项目 | 建设30万吨碳四烷基化项目。 | 60000 | 5000 | 20020 | 33.37% | 0.03367% | 完成基础设计审查、完成详细设计服务采购、施工总承包和监理等招标工作。 |  | 梁炳辉 张剑辉
3 | 福厦客专泉港段项目 | 福厦客专泉港段全长17.6公里（其中陆域16.5公里，海域1.1公里），涉及5标（16.1公里）和4标（1.5公里），项目总投资约32亿元，地方征迁费暂估为7.5亿元。我区境内需建设桥梁9座、隧道4条，途径三镇一街，17个行政村，项目涉及红线永久用地约1000亩，临时用用地650亩，海域116亩，需征迁房屋为361幢，需迁改坟墓360座。按照省、泉州市铁办的总体部署，福厦客专建设周期为4年，设备安装及试运行期1年，将于2022年正式建成通车。 | 50000 | 7000 | 23500 | 47% | 13.67% | 福厦客专泉港段安征迁涉及需房屋拆迁403栋，已完成房屋协议签订403幢，完成率100%；腾空234栋，拆除190栋，拆除率43%，永久性用地904亩，完成征地730余亩，完成率82%；征海116余亩，完成率100%；涉及坟墓375座，已迁墓354座，完成率95%；交付临时用地414亩，便道1万余米，提供多处控制节点工程开工用地，完成145处三电迁改。 | ①控制性节点交地慢，需前黄镇、山腰街道尽快完成相关厂房赔偿拆除工作；②需加快资本金筹措；③中铁上海局根据设计单位中铁四院提交的3处弃土场（海尾隧道、山头寺隧道、西坝隧道）均涉及生态红线无法批复；④201调跨由于高铁桥墩设置在201省道大前涵洞口，影响了两侧的涵洞排水，需协调东南公司对该段桥跨进行调整。 | 陈守川 傅文星 | 省市在建
4 | 东邱路（二期）道路工程 | 东邱路（二期）起点位于南埔路，终点位于北线排洪渠，道路长度为1228.814米，道路红线宽度为20米。 | 2500 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 由于海域造地验收手续未批，办理开工前期手续。 |  | 陈宗旗
5 | 堤顶路项目 | 建设南北线排洪渠堤顶道路硬化，现状可施工堤顶道路总长10.33km。 | 2200 | 0 | 20 | 0.9091% | -32.42% | 本工程为南山片区水利项目甩项项目，现重新启动，由于相关规范已更新，需对方案进行重新调整，目前处于方案调整阶段，下一步拟请示区政府暂缓启动该项目。 |  | 陈宗旗
6 | 湄洲湾航道四期工程—南岸航道工程（南山片区公共航道） | 肖厝南山片区公用航道（进港航道）由主航道F点起，至南山片区规划18＃泊位末端N点，航道总里程8.75千米。(F－L航段：由主航道F点起至14A泊位前沿附近，长约5.73干米，满足10万吨级油船全潮单线通航要求。其中F－H航段4.1千米为扩建，H－L航段1.63千米为新建；新建L－N航段：由14A泊位前沿附近L点至18C泊位前沿N点，航道长1.95干米，满足5000吨级杂货船（货种为固体化工品）和7000吨海驳船全潮单线通航；新建P－Q航段：由P点至14A泊位后方Q点，航道长1.07千米，满足3000吨级化学品船全潮单线通航)。 | 15000 | 300 | 600 | 4% | -29.33% | ①完成社稳分析报告和评估报告；②通航安全评估报告正在编制当中；③环评征求意见稿已开展第一次公示，目前公示中；④海域论证报省自然资源厅,已召开审查会，督促编制单位尽快完成修编；⑤督促代建单位协调福建海军基地关于4座浮筒的迁改问题，海军浮筒位置已经陈参谋确定认可，待军方领导决定后函复区政府；⑥工可已批复；⑦初设已获批复；⑧监理招标文件拟报送湄港局备案。 | ①航道红线范围涉及占用生态红线保护区，生态红线保护区内不得炸礁，但航道范围存在炸礁工程量，需进一步沟通协调；②由于政策变动，4月1日省海事局停止受理通航安全评估报告，5月1日取消通航安全评估，因此无法确定接下来具体政策变动。 | 陈清拥 | 省市在建
7 | 界山天线宝宝路口市政提升工程 | 位于泉港区北部仙游连接线与滨海北路交叉口（天线宝宝公司附近），按照T型路口改造（远期斜交凤凰大道），增设信号灯进行交通转换以优化该路口交通。该项目按初步设计概算实际投资1300万元(含成品油、天然气管道保护费）。 | 1000 | 300 | 750 | 75% | 41.67% | 已完成土方开挖及地表清理约2.5万m³，地下雨水管线埋设约350米，同时完成既有水渠段29m盖板涵施工、中石化保护段一19m盖板涵施工及LNG天然气管道交叉盖板涵施工，完成路口主车道、非机动车道施工及仙游连接线至泉港的右转向车道等路面施工，累计道路路面施工完成3500㎡，人行道施工完成837㎡，路缘石砌1000余米。 | ①工程进度款尚未拨付到位；②本项目东张村委会一侧路面需拓宽3.75米车道共220米，但七镇联通项目埋管工作仍未实施，致使本项目无法进行路面施工，需协调城管局尽快完成七镇联通该区段埋管工作。 | 陈国才
8 | 泉港区公交综合车站 | 位于驿峰中路往山腰方向300米处，总用地42亩，其中停车场面积20亩，维修保养车间面积3亩，办公楼用地2.5亩。按照公交综合场站建设标准建设集停车、充电、保养、维修、办公等功能于一体的综合公交车站，实现管理人员、车辆、驾驶员、维修人员的集约化管理。 | 3000 | 100 | 200 | 6.667% | -26.67% | 已完成公交综合车站、综合楼及汽车维修车间的招投标工作、正在拟定合同确定方案。 |  | 陈清拥
9 | 祥云路改造提升工程 | 四车机动车道改为六车机动车道；路面加铺沥青、绿化改造提升、植物处增设人行天桥，设置警示标识、沿线“蜘蛛网”整改、市政管网改造、夜景照明、立面改造等工程。 | 15000 | 1000 | 2100 | 14% | -19.33% | 完成雨污水管道施工约4400米，电力管道施工约4300米，通信管道施工约2600米，给水管道施工约4400米。 |  | 陈龙津
10 | 南北七路工程 | 起于驿峰路凤南环岛，往北至坝头路。道路等级为城市次干道，全长998米，红线宽度24-38米，双向四车道24米，设计行车速度40公里/小时，建设内容包括路基、路面和雨污管、照明等配套设施。 | 4500 | 400 | 1550 | 34.44% | 1.111% | 南北七路工程已完成土方回填约4.7万m³，水泥搅拌桩约22万m，回填垫层1.34万m³，铺设双向土工格栅26846㎡，雨水管道700米，污水管道900米，雨水井30座，污水井45座，倒虹吸2座，涉及前黄镇征地36.18亩、房屋拆迁46幢，已完成红线征地，拆除36栋。 | 北半段未完成征迁工作。 | 陈清拥
11 | 驿峰西路改造提升工程 | 西起324国道、东至驿峰中路，全长约6.04公里，规划红线50米，现状宽度60米，主要包括对道路、桥梁、给排水、电气、绿化、交通等工程。 | 12500 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 已基本完成项目前期手续办理，选定监理单位；1家施工投标人提起行政诉讼，城管局已行文请示区政府，相关区领导批示要求区住建局、公管办对能否开展二次招标工作提出意见；要求区财政局牵头提出资金筹措和平衡计划下一步，城管局将按照区政府要求，适时开展二次招标。 |  | 陈清拥
12 | 泉港高速出口至港区廊道绿化景观提升工程 | 总长度12.5公里，主要包括道路交通工程、绿化工程、夜景工程、立面整治等工程。 | 7280 | 360 | 1560 | 21.43% | -11.9% | 精品段中分带绿化种植完成，边分带乔木修剪完成至85%，精品段中分带夜景电力安装完成边侧绿地苗木种植完成10%，一般提升段中分带原有地被清理完成西海路口至华翔酒店段人行道施工完成20%。 |  | 刘敏坚
13 | 枫慈溪大桥至石化园区主干道绿化景观提升工程 | 总长度11.8公里，主要建设内容包括园林绿化景观工程、道路、夜景等工程。 | 5000 | 700 | 1260 | 25.2% | -8.133% | 精品段2.2km中分带绿化全部完成，喷灌系统完成90%，非机动车道碎石基层施工完成兴福路绿化完成园区内施厝路、南埔路绿化完成60%，经六路天骄化学侧边侧绿地苗木种植完成。 |  | 刘敏坚
14 | 经三路和纬六路（源昌项目) | 建设源昌地块周边市政道路总长707米，路宽18米，并配备相应的雨水污水及相关道路附属设施。 | 1800 | 0 | 5 | 0.2778% | -33.06% | 已完成初步设计及概算编制单位招标工作。 |  | 傅文星
15 | 学府路北延伸段（怡庭商务酒店至植物园）道路工程 | 建设怡庭商务酒店至植物园路段，设计速度40km/h，道路总长350米，道路等级为城市次干道。 | 1415 | 0 | 39 | 2.756% | -30.58% | 招标文件挂网，将于5月7日开标。 | 用地预审已完成，相关镇尚未供地，土地证未办理。 | 陈相成
16 | 泉港区零星个人建房 | 拆除旧房屋1200幢，建筑面积40万㎡，建设新房屋1200幢。 | 40000 | 6000 | 15000 | 37.5% | 4.167% | 拆除旧房屋150栋，投资6000万元。 |  | 各镇街挂钩领导
17 | 泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目 | 1.收集区各村庄污水，对可纳入污水处处理厂的收集到市政污水管网集中处理，无法纳入污水厂的，采用人工湿地、氧化塘等分散式处理.2.对全区9处较大涝点进行整治。3.滨海干道污水管道工程。沿省道201建设管径DN300-DN1200污水管道8.2公里，一座0.5m3/d污水提升泵站。4.泉港北部城区供水和排污管道工程。供水主管道管径DN400-DN600，总长10km，污水主管道管径DN400-DN800，总长5.9km，污水提升泵站2座。 | 14000 | 200 | 6700 | 47.86% | 14.52% | 1.供水及排污管道工程：子项目a污水管安装累计完成90.0%、污水检查井安装累计完成91%、给水管安装完成91.6%、给水阀门井安装完成93%；2.污水主干管沿途乡镇污水收集及处理工程勘察设计：已完成七个镇55个行政村的现场踏勘调研及初步方案设计；3.城区主要涝点整治工程勘察设计：完成6处涝点经过现场多次调研及勘察设计，已基本确定设计方案，3处主要涝点的勘察报告已完成；4.滨海干道污水管道工程（峰尾段）勘察设计：现场详勘及初步设计文本编制已完成待审；可研修编报告已完成待审；2座泵站用地红线调整手续已审批完成开始公示，环评、水保材料待审批。 |  | 陈相成
18 | 农村生活污水及配套管网建设项目 | 未进行污水处理的村庄开展农村污水收集设施及配套管网建设工作，对已建成污水处理设施及部分配套污水管网污水处理的村庄进一步完善提升，实现农村生活污水处理设施全覆盖。 | 5000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 正在办理相关前期手续。 |  | 陈相成
19 | 菱溪水库至泉港区供水工程 | 建设输水线路18km，由菱溪水库出水口，沿旧湄南水厂供水线路，经区第二水厂，至湄丰水厂，最终到达湄南水厂调节池。 | 5000 | 50 | 50 | 1% | -32.33% | 4月8日完成项目PPP招标，4月28日与第一中标候选人进行商务谈判未果，后续跟第二第三中标候选人进行商务谈判。 |  | 王志强
20 | 岩山公园慢道工程 | 用地150亩，建成岩山公园慢道工程。 | 2000 | 0 | 5 | 0.25% | -33.08% | 已完成初步设计及概算编制单位招标工作。 |  | 陈相成
21 | 郭厝溪流域改造提升工程 | 对郭厝溪全流域开展疏通清淤、截污改造、黑臭水体整治、景观提升工程。 | 5000 | 2000 | 2300 | 46% | 12.67% | 1.补水工程：①驿峰中路：开挖及安装管道460米；渔港路：开挖及安装管道2320米；学府路：开挖及安装管道320米；滨海东路：开挖及安装管道1050米；农村段：开挖及安装管道1020米东西渠连接线：开挖及安装管道1160米；②鱼塘清淤：二级泵站处鱼塘清淤11250方；厂区段：开挖埋管120米。2.清淤截污:①东渠:累计完成清淤13100方淤泥；②西渠：累计完成清淤22726方淤泥；③中转站：场地清表平整7100㎡，转运土3150方；污水管道：开挖及埋设：2185米雨水管道：开挖及埋设：2054米检查井砌筑：累计完成338个。 |  | 陈相成
22 | 玉笏朝天公园工程（二期） | 用地面积33.68亩，主要对影响玉笏朝天石观赏效果的建筑进行拆除，规划建设公园配套服务建筑，轴线景观、绿化等。 | 2000 | 215 | 725 | 36.25% | 2.917% | 目前已完成立项、用地红线、选址意见书、用地预审、可研、用地规划调整、勘测定界技术报告书、用地预申请协议，完成林地现状调查报告表初稿，准备送批；已完成地勘报告、施工图、环评登记备案、水保方案审批；已完成预算审核，完成招标方案初稿,准备发布招标公告。 | 1.林地报批材料县级审批已通过，但因省级报批系统关停，需等系统重新开启后上报；2.土地预申请保证金、社保金尚未下拨；3.征迁进展滞后。目前基本完成评估丈量工作，南埔镇房屋及土地协议签订方面尚无进展，涂岭镇已签订2栋房屋，其中已腾空1栋，基本完成征地，1座坟墓未迁移。 | 黄建辉
23 | 泉港区石化科技众创园建设项目（一期） | 对现有办公楼、宿舍楼（含一楼食堂）、厂房、配电房等进行二次装修，建设大门及办公楼、宿舍楼周边室外配套工程（含道路、景观设计、室外综合管网等）及智能化工程。 | 2140 | 100 | 135 | 6.308% | -27.02% | 完成项目建议书立项，办理设计公开招投标手续，已有三家企业入驻并中试。 |  | 陈国才
24 | 泉港移动LTE及GSM扩容工程 | LTE项目共立项95个站点，主要以广、深、厚为规划原则，加强农村区域的广度覆盖，实现城区和乡镇中心的深度覆盖，高用户集中区的厚度覆盖；GSM项目目前GSM网络规模已经处于平稳阶段，2019年预规划立项站点数25个，主要为了解决已有覆盖范围内覆盖存在漏洞、弱区、切换频繁等问题；5G项目进行5G实验网建设，主要针对城区重点区域进行覆盖。 | 2700 | 300 | 894 | 33.11% | -0.2219% | 目前完成LTE站点33个新建站点的开通，本项目共95个站点4月份完成全年投资11%，总投资完成33%。 |  | 庄一鸣
25 | 泉港区城镇配电网升级改造及农村低压配电网升级改造工程 | 配套市政主干道电力线路，更换裸导线为绝缘导线12km、更换低压绝缘导线80km，新增400kVA农村公用变50台等。 | 5000 | 1150 | 1150 | 23% | -10.33% | 本月完成10kV九峰线等3回馈线、7个配变台区施工新建/改造，完成投资额约750万元，1-4月累计完成1150万元。 |  | 庄一鸣
26 | 泉港区殡仪馆 | 泉港区殡仪馆吊唁楼、火化楼、综合楼、设备房及卫生间；建筑面积7865m²。 | 2900 | 10 | 40 | 1.379% | -31.95% | 1.西南侧及西北侧部分石质过硬继续打引炮眼及采用静力裂解破除；2.破除石方持续清运；3.完成预算初稿，开展图纸优化重新报审。 |  | 郭荣华
27 | 泉港区儿童福利院项目 | 在南埔镇凤翔村(现泉港区特殊学校用地)，规划用地面积1849㎡（折合2.77亩），总建筑面积约为4500平方米，工程建设资金立项匡算约2000万元（二次装修及设备部分后期由民政局自行采购）。项目配套建设救灾物资储备库、室外道路、给排水工程、景观绿化、停车位等设施。 | 1900 | 70 | 180 | 9.474% | -23.86% | 1.跟踪清单核对财政审核；2.完成三相电表办理、安装；3.完成迁移高压线工程施工、办理结算等相关手续；4.基础桩施工全部完成；5.办理配电房桩基及因13#桩断桩设计变更；6.办理基坑支护设计、预算及桩基检测备案相关手续；7.进行桩基础静载检测。 |  | 郭荣华
28 | 荷福小区 | 用地41.87亩，含建设用地面积38.8亩和道路用地面积3.07亩，建设总建筑面积13.05万㎡的安置房。 | 17500 | 1700 | 4000 | 22.86% | -10.48% | 正在进行桩基施工。 |  | 邱金谋
29 | 圭峰中学扩建工程 | 新建建筑面积12881㎡，并配套门卫房、室外消防水池、绿化、道路硬化、学校大门等附属设施建设。 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 人防地下室施工。 |  | 陈国才
30 | 审判业务用房及室外配套工程 | 用地面积3691㎡，拟建设3层结构，总面积5014㎡。 | 1500 | 10 | 80 | 5.333% | -28% | 工程消防申报工作已完成，将于5月9日进行工程开标。 |  | 郑 敏
31 | 益海实验小学扩建工程及配套设施项目 | 建设益海实验小学新校区教学楼、综合楼，风雨操场（综合楼）共9000㎡及传达室、大门、道路、挡土墙、围墙、土方回填工程等附属设施。 | 1400 | 150 | 550 | 39.29% | 5.953% | 主体砌墙，同步附属设施施工。 |  | 刘 刚
32 | 美发中学扩建工程 | 建设教学综合楼、学生宿舍楼、防空地下室共计1.2万㎡及消防水池、绿化、硬化等附属设施。 | 2800 | 230 | 950 | 33.93% | 0.5956% | 宿舍楼三层梁板、教学综合楼地下室施工。 |  | 刘 刚
33 | 锦川实验小学及附属配套道路工程 | 总建筑面积2.7万㎡，学校将建设教学楼、办公楼、综合楼、艺体楼、教师周转房、门卫传达室、250m田径运动场及其他附属设施等。 | 1000 | 85 | 355 | 35.5% | 2.167% | 道路桩基施工。 |  | 陈国才
34 | 泉港区医院病房大楼2#楼及附属配套设施工程 | 建设用地面积1450㎡，道路建设用地1667㎡，新建12层病房大楼2#楼及附属配套设施，总建筑面积1.74万㎡。及采购安装病床、中心呼叫供气系统、智能化系统、空调、电梯、配电系统、病房配套仪器设备等配套设备。 | 2500 | 60 | 204 | 8.16% | -25.17% | 1.完成桩基静载检测，对1.2米桩径进行全数抽芯检测；2.对不合格桩进行补强施工，对拟增设桩（补强桩）进行精准地勘；3.塔吊进场。 |  | 黄玉真
35 | 泉港区妇幼保健院迁址重建项目(一期) | 用地20.81亩，一期总建筑面积20686.1㎡，其中地上建筑面积16091.4㎡，地下建筑面积4594.7㎡，建设门诊综合楼（地下1层、地上9层）、附属楼、配电房、洗衣房和氧气站等单体工程及设备工程，道路、广场及硬化、景观绿化、夜景照明及综合管网等配套工程。一期工程建成后可容纳床位数150张。 | 2300 | 89 | 279 | 12.13% | -21.2% | 1.完成土方外运2.2万m³；2.完成边坡支护900m³；3.完成C区底板垫层浇筑350m³；4.完成C、B区承台砖胎模砌筑43个；5.完成C区桩基低应变检测80%。 | 1.受损民房赔偿未全部落实事宜：已签订11户协议，剩下2户未签订；2.项目用地被占用事宜：用地红线图内存在三处（南面的鸡舍及临时建筑等；风南村老人活动中心的厕所；项目用地红线范围内新增村民违规建筑）共1219.53㎡用地被凤南村村民占用。 | 黄玉真
36 | 坝头溪流域综合整治项目 | 整治范围为坝头溪泗洲水库至坝头溪出海口共14.8km的干流，防洪、排涝标准采取因地制宜的方法确定，并在河道两侧建设集滞洪排涝、文化、休闲、旅游、观赏功能于一体的闽南水乡式亲水走廊。项目治理理念，采用生态护坡、叠石挡墙等。 | 20000 | 2833 | 6733 | 33.66% | 0.332% | 水利工程：完成K9 300~K10 100段两岸土方开挖3213m³、堤身填筑2915m³；RK4 350~RK4 500段截污工程开槽施工150m，检查井安装3座；完成K11 950~K12 400段4m绿道褥垫层铺设640m³；十四分闸C20砼垫层浇筑255m³；完成白石港节制闸水泥搅拌桩施工4088m；K2 650~K30 000段C15砼护脚垫层浇筑210m³，C25砼护脚浇筑154m³。生态景观工程：完成2镇1街道17村的红线放样与交桩工作；完成菜堂园区绿化种植土回填1.2万m³；古县公园绿化灌木123株；菜堂湿地公园园区小品建筑基础开挖3座，景观桥基础开挖3座；菜堂湿地公园绿道土工格栅铺装、6%灰土层、土工格栅铺装、碎石垫层施工400m；菜堂湿地公园园区乔木28株；水乡画境展示区K6 800~K8 100栈道冲孔灌注桩28根。 |  | 王志强 邱金谋 | 市在建
预备项目（17个） |  |  | 63500 | 1185 | 3890 | 6.126% | -27.21%
37 | 碳五分离及综合利用项目（一期） | 拟分两期建设，用地共465亩。一期拟投资11.69亿元建设10万吨/年碳五分离、3万吨/年碳五石油树脂、2万吨/年加氢树脂项目；二期规划建设10万吨/年碳五分离及4万吨/年SIS项目。 | 6000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 项目洽谈。 | 省石化集团把项目与氯碱片区搬迁事宜捆绑一起谈判。 | 刘敏坚 | 省市预备
38 | 年产10万吨循环再生PET纤维建设项目 | 用地302亩，建设年产10万吨循环再生PET 纤维建设项目。 | 5000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 项目洽谈、前期论证。 | 投资人尚未明确落户意向。 | 张剑辉
39 | 40万吨/年聚羧酸减水剂项目 | 用地39亩，建设40万吨/年聚羧酸减水剂项目。 | 5000 | 850 | 2130 | 42.6% | 9.267% | 办理土地手续。 |  | 张剑辉
40 | 中能建航空材料项目 | 用地700亩，建设10万吨/年PTO1-SEBS、30万吨/年航空汽油和300万吨/年贸易交易等产品。 | 10000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 前期论证。 | 央企决策较慢。 | 刘敏坚
41 | 莫恩斯专用化学品助剂项目 | 用地70亩，建设专用化学品助剂项目。 | 5000 | 0 | 80 | 1.6% | -31.73% | 项目停止。 | 因总公司存在资金问题，导致项目停止。 | 张剑辉
42 | 闽南数据湖产业园项目 | 主要包括城市数据湖建设、城市管理中心建设、城市数据应用三方面建设。 | 3000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 完成资格预审前期，抓紧启动项目资格预审工作。已与易华录公司沟通直投项目事宜闽南数据湖二期计划采用企业直投模式建设，项目建议书编写基本完成，主要打造以“一湖两中心三业态”即：数据湖，数创孵化中心与人才培训中心，呼叫中心、数字工坊、人工智能标注的“123”数字经济产业集群根据直投建议书提出的用地要求，需满足“七通一平”标准。争取数据湖直投项目落户高新园区。 |  | 陈国才
43 | 高铁片区站前广场及配套基础设施建设项目 | 采用BOD模式进行综合开发。主要建设内容：1.站前广场；2.道路、配套等基础设施；3.土地整理开发。 | 10000 | 100 | 150 | 1.5% | -31.83% | 目前先行启动高压线走廊道路工程、高铁站周边道路工程、站前广场项目前期手续报建工作。其中：高压线项目已完成办理项目建议书、红线图、可研、选址意见书、用地预审、用地规划许可证，林地报批（区级），已完成现场测绘放样工作，正在办理用地报批手续；高铁站周边道路工程已完成项目建议书报批、可研编制及评审工作，红线图，选址意见书工作站前广场项目已完成项目建议书报批，红线图，选址意见书工作。 |  | 傅文星 | 市预备
44 | 国道228线泉港界山至山腰普安公路（凤凰大道） | 国道228线泉港区界山东张至山腰普安公路（凤凰大道）项目起于界山镇东张加油站附近，路线往南从东张无公害蔬菜基地中间穿过，下穿福厦高铁，后与沈海高速公路共走廊带，在通港路处形成十字交叉后继续往南与驿峰东路形成十字交叉，终于泉港南部省道S201。规划路线全长约14.629公里，按一级公路兼城市主干道标准建设，道路红线按50米控制，设计行车速度80公里/小时。 | 1500 | 200 | 500 | 33.33% | 0.0003333% | ①工可已由省发改委组织召开审查；②市交通委已出具行业意见并转报省交通厅，省交通厅已根据工可文本提出相关修改意见，目前已督促设计单位就相关内容进行修编；③下穿福厦客专桥下桥工程目前已与高铁设计单位中铁四院进行初步对接，并代区政府拟函协调尽快落实调跨事项。 | ①凤凰大道下穿高铁问题目前已对接东南铁路福建公司，业主单位已督促福厦客专设计单位中铁四院调整客专跨径至72米，确保凤凰大道50米红线能够落在两个桥跨之间，增加投资需由我区承担，具体设计变更方案还需报铁总审批通过；②凤凰大道主线占用基本农田问题上一轮土地调整中，凤凰大道已进行过土地调整，后因相关高速、高铁过境，路由进行调整并发生改变，新增占用基本农田。 | 陈清拥 | 市预备
45 | 岩山公园 | 用地568亩，建成集观光休闲、运动娱乐和商住为一体的综合性公园。 | 1000 | 10 | 10 | 1% | -32.33% | 目前已纳入泉港新城基础设施建设EPC项目内，已完成EPC项目招标，初步设计及概算编制单位招标，正在办理设计方案编制优化。 |  | 陈相成
46 | 峰尾工业区道路等市政设施 | 完善路网、排污、排水、供水等市政设施规划并建设。 | 1000 | 0 | 50 | 5% | -28.33% | 待完成规划修编后，进行项目建议书及可研编制。 |  | 邱彬侨
47 | 锦绣公园景观提升工程（二期） | 总面积386亩，征拆房屋195栋，对锦绣公园南侧地块（北至东西二路，南至滨海南路，西至南山南路，东至公园东路）利用入海河道规划建设滨水公园（约150亩），并对公园沿线开发整治，进行土地储备招商。 | 1000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 正在进行工程规模及可研单位确定的准备工作。 | 项目建设方案仍处于前期摸底、调整阶段，尚未明确工程建设范围等，无法启动相关前期手续办理工作。 | 苏松炎
48 | 新民街改造提升工程 | 从金山街至祥云路，对原新民街进行路面沥青、绿化、路灯、雨污水管网提升，长2公里。 | 1000 | 10 | 60 | 6% | -27.33% | 基本完成完成可研及项目建议书初稿编制。 |  | 陈相成
49 | 中兴街改造提升工程 | 从山腰旧街至祥云路，对原中兴街进行路面沥青、绿化、路灯、雨污水管网提升，长2.45公里。 | 1000 | 10 | 15 | 1.5% | -31.83% | 基本完成可研及项目建议书初稿编制。 |  | 陈相成
50 | 五里海岸旅游度假区综合开发项目 | 用地4.8平方公里，建成泉州湾北翼重要的旅游休闲目的地。目前已完成概念性规划，正与恒大集团洽谈合作事宜。 | 3000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 进行前期招商工作。 |  | 王晓莺
51 | 泉港区医院门诊医技综合楼及附属配套设施工程 | 新建门诊医技综合楼及附属配套设施，建筑面积23278㎡，地上五层，地下一层，项目建设用地面积12000㎡，地下建筑面积6154㎡，连廊面积690㎡，项目涵盖建筑配套智能化系统、空调及通风系统、电梯、配电系统（含配电房扩容改造）、中心供氧吸引系统、污水处理系统、绿化景观、道路、连廓、大门及围墙等。 | 1000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 正在协调资金来源与建设模式。 |  | 黄玉真
52 | 行政核心区实验小学工程 | 为满足小区适龄儿童就近入学，新建行政核心区实验小学，建设教学楼、综合楼、办公楼、艺体馆、教师宿舍楼、连廊、门岗等共计3万㎡及运动场、消防水池、围墙、土方回填、硬化、绿化等附属设施。 | 1000 | 5 | 895 | 89.5% | 56.17% | 完成用地批复，办理设计招标等前期手续。 |  | 刘 刚 陈国才
53 | 泉港区北部城区防洪排涝工程 | 主要由滞洪区、水闸和海堤等建筑物组成，其中：滞洪区面积586亩，四周堤线总长2717米，其中东侧海堤部分694.85米；新建南埔水闸（3孔），闸室长27米，净宽30米，净高11米，单孔闸门尺寸10米（宽）×5.1米（高）。 | 8000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 已完成立项批复、用海预审、可研批复，取得红线图、选址意见书，完成海洋环评报告编制等工作。 | 1.海域报批件省海洋与渔业厅以“防波堤南北侧目前未批准用海、滞洪湖及其护岸布局不合理”为由退件；2.根据《市海洋与渔业局关于转发<省海洋与渔业厅关于落实严格管控围填海的紧急通知>的通知》及园区领导在泉港石化建发〔2018〕40号上的批示精神，暂停初步设计编制工作。 | 陈剑锋 | 省市预备