## sheet1
附件
泉港区2020年1-4月份重点项目进展情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2020年 工作目标 | 2020年1-4月份 |  |  |  | 工程进展情况 | 存在问题 | 责任单位 | 区挂钩领导 | 备注
|  |  |  | 计划 投资 | 4月份完成投资 | 累计完成投资 | 占年度计划(%) | 进度超前(+)或滞后(-)情况
项目总计218个 |  |  | 16121158 | 2943206 | 379227 | 1055363 | 35.86% | 2.524%
一.镇/街道（扣除交叉重复项目）：（164个） |  |  | 6318001 | 1744284 | 283110 | 722143 | 41.4% | 8.067%
（一）南埔镇项目（23个） |  |  | 1301766 | 558410 | 86650 | 260460 | 46.64% | 13.31%
在建项目（19个） |  |  | 1156766 | 547410 | 85550 | 255362 | 46.65% | 13.32%
1 | 百宏250万/年吨精对苯二甲酸（PTA）项目 | 用地465亩，建设250万吨／年精对苯二甲酸（PTA）项目。 | 570000 | 370000 | 60000 | 195000 | 52.7% | 19.37% | 打桩完成99％，主装置土建完成90％，钢结构完成60％，主装置设备安装60％，地管完成95％，公用工程土建完成60％。 |  | 石化工业园区规建科 林亚平 13805947193 南埔镇 陈宗德 13960290808 林汶美 13960338699 | 陈宗旗 | 省市在建
2 | 40万吨/年聚羧酸减水剂项目 | 用地39亩，建设内容包括新建合成生产车间、预溶车间及配套公用工程及辅助设施。 | 18389 | 9438 | 920 | 3290 | 34.86% | 1.526% | 4月21日取得施工图审查合格书。 |  | 石化工业园区环安科 陈江奖 18060093000 南埔镇 林汶美 13960338699 | 杨新智
3 | 稀释剂项目▲ | 建设厂房、办公楼、仓库、罐区及相关配套装置设施。设计规模为稀释剂1.5万t/a、改性表面处理剂1万t/a、水性丙烯酸乳液10万t/a、水性聚氨酯4万t/a、改性胶粘剂2.5万t/a。 | 30722 | 19272 | 2550 | 7650 | 39.69% | 6.362% | 安评、设计方案修改中，节能评估报告编制。 | 业主第三方编制用时较长。 | 石化工业园区规建科 林亚平 13805947193 南埔镇 林汶美 13960338699 后龙镇 林兴荣 13860793678 | 陈宗旗
4 | 天骄化学材料生产项目(二、三期)▲ | 建设30万吨/年高性能聚醚多元醇系列材料，其中：1、二期项目建设投资39312万元，建设产能规模19万吨/年；2、三期项目建设投资33846万元，建设产能规模11万吨/年。 | 73158 | 39312 | 9500 | 12300 | 31.29% | -2.045% | 施工单位、监理单位商谈中；二期POP长周期设备签订合同。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 前黄镇 郭永山 18650678977 后龙镇 林兴荣 13860793678 | 张剑辉 | 省市在建
5 | 佑达精细电子化学新材料项目▲ | 研发楼、丙类车间、甲类仓库、门卫装修、设备安装投产。 | 10000 | 1500 | 250 | 660 | 44% | 10.67% | 室内外装修，道路硬化。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 峰尾镇 王传林 13850776516 前黄镇 张志平 13960339009 | 张剑辉
6 | 新立基沥青加工基地项目 | 用地48.84亩，建设沥青加工基地。新增产能：年中转20万吨重交沥青和年生产20万吨改性沥青。 | 12901 | 5000 | 820 | 2088 | 41.76% | 8.427% | 开展工艺管道安装，开展房建单体室内装修。 |  | 石化工业园区环安科 陈江奖 18060093000 南埔镇 林汶美 13960338699 | 杨新智
7 | 环保型粘胶剂项目▲ | 用地50亩，建设8000吨/年环保型粘胶剂项目。 | 9800 | 4000 | 480 | 2289 | 57.23% | 23.89% | 土建扫尾，室外装修，设备安装调试。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 山腰街道 郭小国 18859737979 | 张剑辉
8 | 聚合多元醇项目（一期）▲ | 建设1万吨/年聚合物多元醇项目。 | 4500 | 3000 | 650 | 1530 | 51% | 17.67% | 装饰装修，设备采购。 |  | 石化工业园区规建科 林亚平 13805947193 南埔镇 林汶美 13960338699 前黄镇 刘雅萍 13860795332 | 陈宗旗
9 | 油脂废弃物综合利用项目（二期）▲ | 建设用地20亩，分摊公共用地1.76亩。建设厂房、研发楼及配套设施，总建筑面积9992㎡，年处理废弃油脂18万吨（皂脚12万吨/年，油脚6万吨/年）。 | 7493 | 7000 | 1200 | 3050 | 43.57% | 10.24% | 综合楼、厂房等主体施工。 |  | 石化工业园区环安科 陈江奖 18060093000 南埔镇 林汶美 13960338699 后龙镇 何金露 13960337078 | 杨新智
10 | 福海粮油生产项目（四期） | 福海粮油：用地10.5亩，建筑面积22140㎡，日加工大豆/菜籽2500吨榨油车间一座，扩建1000t/d精炼厂，新增2*1万t大豆筒仓、4*2500t散粕仓，新建3万吨油罐；益海嘉里面粉二期：用地12.75亩，建筑面积1.9万㎡，扩建日加工小麦1150吨生产车间及相关配套设施，建设3000吨小麦筒仓10个，600吨小麦星仓4个。 | 65000 | 23888 | 4500 | 6715 | 28.11% | -5.223% | 罐区：土建施工完成，竣工结算中。储罐拼装中，罐支腿预制中；精炼车间：主体结构已完成，外墙彩板安装中，设备、电气及管道安装中，消防施工中；机修车间：桩基施工完成，桩基检测完成，空压机房设备完成，钢结构安装中。大米车间：打包房设备及空调安装中；大米车间主体结构施工完成，外墙彩板安装完成，设备安装中，电气安装中。稻谷仓-机械楼：桩基施工完成，深基坑开挖方案及价格审核中。面粉二期：部分筒仓消防验收完成；面粉车间：车间孔洞封堵施工进行中；外墙板安装施工进行中；设备安装和电气安装及室内装饰进行中。 |  | 南埔镇 陈宝喜 13506909585 林汶美 13960338699 | 陈相成 | 省市在建
11 | 祥茂建材建筑垃圾回收加工综合利用项目 | 用地50亩，新建全封闭式钢结构厂房及办公楼、宿舍楼、原料堆场等相关配套设施，总建筑面积2.3万㎡，新建年加工能力200万吨建筑垃圾回收加工生产线一条。 | 10000 | 6000 | 450 | 2950 | 49.17% | 15.83% | 正在开展项目土地安征迁工作。 |  | 南埔镇 林汶美 13960338699 | 王梅珠
12 | 万豪3万吨/年石膏粉加工项目（三期） | 用地30亩，建设2条年产3万吨/年高性能石膏粉生产线。 | 12000 | 2500 | 250 | 1050 | 42% | 8.667% | 正在进行场地平整硬化。 |  | 南埔镇 陈振阳 13799222896 | 王梅珠
13 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区4号泊位工程及仓储项目▲ | 1.码头建设规模：建设50000吨级液体化工泊位一个及相应配套设施，或可同时靠泊2艘5000GT液化烃船，年设计通过能力为339万吨。2.库区建设规模：建设60,000m3双金属壁全容低温丙烷储罐2座；30,000m3双金属壁全容低温丁烷储罐1座；4,000m3的常温丙烯球罐1座、常温丙烷球罐各2座；常温LPG球罐2座及常温丁烷球罐1座，总容量17.4万立方。并配套建设辅助生产及公用工程、汽车装卸区、办公管理区、环保设施等配套工程。 | 120893 | 25000 | 2052 | 7262 | 29.05% | -4.285% | 完成码头EPC招标，现场勘查设计中，正在筹备库区EPC招标工作。 |  | 石化工业园区环安科 陈江奖 18060093000 南埔镇 林汶美 13960338699 后龙镇 王华章 13850776189 | 杨新智
14 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区5-6#泊位 | 建设5万吨级多功能通用泊位2座，并建成仓库及相应配套设施。 | 103000 | 10000 | 320 | 720 | 7.2% | -26.13% | 施工队全面进驻码头，正协调惠安青兰山海域采砂工作。 |  | 南埔镇 连俊廉 13559020720 | 陈相成 | 市管在建
15 | 东港石化南区扩建工程▲ | 用地350亩，建设14.4万m³共48个球罐的烃类液体化工品库区及码头至库区外管13条。 | 57000 | 5500 | 508 | 1598 | 29.05% | -4.279% | 进行土石方施工平整。 |  | 后龙镇 林进财 13805978753 卢凌峰 13906998297 南埔镇 刘建阳 13959973689 吴志勇 13599170977 | 黄少伟
16 | 裕盛雅苑 | 计容建筑面积47507.40㎡，不计容总建筑面积11859.77㎡，建设1#-3#、5#-6#住宅楼及地下室、配电房等设施。 | 20000 | 5000 | 200 | 3700 | 74% | 40.67% | 已全部完成外墙装修、拆架。 |  | 南埔镇 连小彬 13906097828 陈振阳 13799222896 | 林天法
17 | 远和仓储物流项目 | 用地45亩，建设1.45万㎡仓储物流设施及办公楼、调度楼、宿舍楼、停车场等配套工程。 | 4500 | 1500 | 200 | 880 | 58.67% | 25.33% | 土地征迁扫尾。 |  | 南埔镇 刘建阳 13959973689 | 林天法
18 | 泉港惠屿生态休闲渔村及惠屿“生态岛礁”工程项目 | 主要开展巷道整治工程、海岛特色民居改造、海岛防护堤建设工程、滨海岸线整治与旅游道路建设工程、防护林修复与绿化工程、沙滩整治修复工程、休闲海钓基地、人工渔礁、海岛监视监测中心、陆岛交通码头工程、海洋科普体验中心，以及景观木栈道、观景亭等其他海岛旅游配套设施。 | 21410 | 3500 | 350 | 1430 | 40.86% | 7.524% | 生态墓园正在施工中，饮用水管网已完成。 |  | 南埔镇 连小彬 13906097828 刘建阳 13959973689 | 庄一鸣
19 | 惠屿片区网箱养殖设施升级改造项目 | 根据《泉港区海水养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》，清退规划外网箱养殖面积26.31公顷（其中：肖厝村17.53公顷、惠屿村8.78公顷）。拟升级改造新型网箱养殖面积22.1公顷，其中肖厝村海域1.7公顷，惠屿村海域20.4公顷（改造后设定网箱为8064格）。 | 6000 | 6000 | 350 | 1200 | 20% | -13.33% | 进行施工图设计中。 |  | 南埔镇 刘建阳 13959973689 连俊廉 13559020720 | 陈相成
预备项目（4个） |  |  | 145000 | 11000 | 1100 | 5098 | 46.35% | 13.01%
20 | 甲基异丁基酮项目▲ | 用地100亩，一期投资1.66亿元，建设4.5万吨/年甲基异丁基酮项目。 | 45000 | 2000 | 350 | 1420 | 71% | 37.67% | 正在开展土方平整回填工作。 |  | 石化工业园区管委会 南埔镇 林汶美 13960338699 山腰街道 黄咸吉 15906069629
21 | 20万吨/年全加氢白油项目（一期） | 用地243亩，建设20万吨/年加氢焦化蜡油生产白油料装置、10万吨/年白油深度加氢精制装置和1万Nm3/h甲醇制氢装置共计3套装置。 | 40000 | 2000 | 250 | 250 | 12.5% | -20.83% | 企业股东纠纷未解决，后续项目计划顺延。 | 股东内部纠纷，正在走法律程序。 | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 | 张剑辉
22 | 丰泉工贸二期 | 用地50亩，建设1万吨/年钢结构建设项目。 | 10000 | 5000 | 300 | 2248 | 44.96% | 11.63% | 正在开展项目土地安征迁工作。 |  | 南埔镇 林汶美 13960338699 连俊廉 13559020720 | 林天法
23 | 泉昱产业园项目 | 整体盘活整合原泉昱鞋业110亩用地、5.3万㎡厂房，引进仓储物流、建材综合批发、家居家具设计生产、食品包装加工等项目入驻，打造区位优势突出、互惠互利共赢的综合产业园区。 | 50000 | 2000 | 200 | 1180 | 59% | 25.67% | 正在开展项目招商。 |  | 南埔镇 林汶美 13960338699 | 王梅珠
（二）界山镇项目（16个） |  |  | 2000058 | 370874 | 88020 | 112850 | 30.43% | -2.905%
在建项目（11个） |  |  | 905058 | 335224 | 11950 | 35150 | 10.49% | -22.85%
1 | 丙烯新材料项目 | 用地800亩，主要建筑面积397064.13㎡；建设厂房及相关配套设施。新增生产能力：丙烯新材料。 | 650180 | 250000 | 1000 | 2000 | 0.8% | -32.53% | 企业资金到位问题未解决，后续项目计划顺延。 | 业主投资资金未能到位。 | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 界山镇 林开辉 15106092939 | 刘敏坚
2 | 中海油服新材料生产基地建设项目 | 5万吨油田化学新材料，主要包括生产管控中心、生产车间、仓库、罐区、污水处理站等相关生产辅助设施。 | 29678 | 11724 | 1500 | 4500 | 38.38% | 5.05% | 车间、仓库、罐区土建施工。 |  | 石化工业园区规建科 林亚平 13805947193 界山镇 林开辉 15106092939 | 陈宗旗 | 市在建
3 | 海雁涂料（二期） | 新增用地5亩，建设生产、销售水性涂料、精品腻子胶粉等涂料系类产品的生产厂房1座，并改造建设办公场地。 | 5000 | 2000 | 200 | 800 | 40% | 6.667% | 2号楼消防水电安装及设备安装。 |  | 界山镇 吴亦伟 13559020258 | 陈国才
4 | 天泰金属（二期） | 建设铁桶堆场及废旧桶回收车间；并建设一条食品级无磷锂化线。 | 5000 | 2500 | 500 | 1300 | 52% | 18.67% | 预除油、除油、水洗、无磷设备安装，清洗线建设 |  | 界山镇 林开辉 15106092939 | 陈国才
5 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区18A、18B、18C号泊位工程 | 建设5千吨级固体化工品泊位2个，7千吨重件滚装码头1座，新建码头长度398m，后方陆域面积约394亩。 | 66100 | 6000 | 1000 | 1800 | 30% | -3.333% | 目前正在开展东围堤主体抛填，18号续建工程施工、监理公开招标文件（送审稿）及施工图预算已编制完成。 |  | 界山镇 林开辉 15106092939 | 陈宗旗 | 市在建
6 | 界山海防路建设项目 | 狮东村建设里程为1.03公里，路面宽4.5米，水泥混凝土路面；大前村建设里程2公里，路面宽4.5米，水泥混凝土路面；槐山村建设里程为1.62公里，路面宽4.5米，水泥混凝土路面。 | 3000 | 1500 | 250 | 700 | 46.67% | 13.33% | 完成招标工作。 |  | 界山镇 柳亚宾 18905070187 | 陈剑锋
7 | 界山新城基础设施建设项目 | 建设4条道路、市民广场，沿海大通道市政配套设施。 | 8600 | 2000 | 300 | 800 | 40% | 6.667% | 完成一号、三号路右幅砼路面工程，完成泉莆路、新东西路清表及污水管道建设，进行泉莆路路面建设。 |  | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 界山镇 钟声宏 18905077028 | 陈剑锋
8 | 天马华耀城（一期） | 用地30亩，总建筑面积8.4万m²，其中住宅7.2万m²，商业建筑面积0.4万m²，小区由3栋26层，共计508套高层住宅，65席商业金街构成。地下室建设0.87万m²。 | 25000 | 5000 | 500 | 2000 | 40% | 6.667% | 主体己完成，外墙涂料施工中。 | 政府配套道路施工未完成，将影响小区室外绿化施工。 | 界山镇 钟声宏 18905077028 | 王晓莺
9 | 天马华耀城（二期） | 用地63亩，总建筑面积16万m²，其中住宅10.6万m²，商业建筑面积1.3万m²，小区由5栋26层，1栋25层，43套生态别墅，95席商业金街构成。地下室建设4万m²。 | 58000 | 13000 | 1500 | 4500 | 34.62% | 1.282% | 主体己完成，外墙涂料施工中。 |  | 界山镇 钟声宏 18905077028 | 王晓莺
10 | 天马华耀城（三期） | 用地70亩，总建筑面积14万m²，其中住宅9万m²，商业建筑面积1.2万m²，小区由5栋26层，2栋18层，52套生态别墅，110席商业金街构成。地下室建设3.6万m²。 | 52000 | 40000 | 5000 | 16000 | 40% | 6.667% | 主体结构施工中。 |  | 界山镇 钟声宏 18905077028 | 王晓莺
11 | 玉山村铁钉埕石结构房屋改造项目 | 完成19幢主体建设及外墙装修，建设老年人活动中心。 | 2500 | 1500 | 200 | 750 | 50% | 16.67% | 23栋进行外墙、屋顶装修。 |  | 界山镇 张伟强 13615959698 | 陈国才
预备项目（5个） |  |  | 1095000 | 35650 | 76070 | 77700 | 218% | 184.6%
12 | 60万吨/年丙烷脱氢及45万吨/年聚丙烯(第一期规划) | 用地800亩，建设丙烷脱氢PDH：(第一期)60万吨/年丙烯聚丙烯PP；(第一期)45万吨/年聚丙烯。 | 650000 | 30000 | 75900 | 75950 | 253.2% | 219.8% | 4月10日项目投资主体国亨公司设立，第一批资本金7.59亿元人民到账；项目可研深化。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 界山镇 林开辉 15106092939 | 刘敏坚 张剑辉 | 市预备
13 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区14A、14B、14C号泊位及罐区工程 | 新建1座液体化工码头，采用内外侧靠船的方案，布置14A、14B、14C三个泊位，其中码头外侧建设的14A泊位为10万吨级泊位，码头内侧建设2个3000吨级泊位（14B和14C）及相应配套设施。前沿泊位长395m，后沿泊位长260m，码头双侧泊位平台宽28m、单侧泊位平台宽22m，引桥长1348.82m，宽12m。 | 217000 | 1150 | 120 | 400 | 34.78% | 1.449% | 省发改委已于4月3日组织召开项目调整前期工作协调会，原则上同意项目调整，目前我司正根据会议精神，深入开展泉港石化园区南山片区及周边石化企业水运需求调研，夯实14号泊位可能涉及的货种、货量，为下一步项目调整工可编制提供依据，力争年底前完成项目核准手续的办理。 |  | 界山镇 林开辉 15106092939 | 陈宗旗 | 市管预备
14 | 潘南盐场盐田废转项目 | 进行1200亩盐田废转。 | 20000 | 1000 | 50 | 350 | 35% | 1.667% | 项目前期准备工作。 |  | 界山镇 林开辉 15106092939 | 柯明好
15 | 界山新城（二期） | 用地439亩，其中包含石化园区企业办公居住区81.5亩（包含蓝领公寓、八方码头总部区）、镇区商住区55亩，安全控制区界山安置区214.5亩（含实验小学预留地）以及基础配套设施88亩。 | 200000 | 1500 | 0 | 400 | 26.67% | -6.667% | 项目论证前期工作。 |  | 界山镇 张伟强 13615959698 | 陈剑锋
16 | 天马华耀城（五期83地块-2） | 用地15亩，建设4栋商住楼，总建筑面积2万m²。 | 8000 | 2000 | 0 | 600 | 30% | -3.333% | 项目前期工作。 |  | 界山镇 钟声宏 18905077028 | 王晓莺
（三）后龙镇项目（17个） |  |  | 435243 | 157784 | 26010 | 61793 | 39.16% | 5.83%
在建项目（14个） |  |  | 412766 | 154584 | 25582 | 60519 | 39.15% | 5.816%
1 | 稀释剂项目▲ | 建设厂房、办公楼、仓库、罐区及相关配套装置设施。设计规模为稀释剂1.5万t/a、改性表面处理剂1万t/a、水性丙烯酸乳液10万t/a、水性聚氨酯4万t/a、改性胶粘剂2.5万t/a。 | 30722 | 19272 | 2550 | 7650 | 39.69% | 6.362% | 安评、设计方案修改中，节能评估报告编制。 | 业主第三方编制用时较长。 | 石化工业园区规建科 林亚平 13805947193 南埔镇 林汶美 13960338699 后龙镇 林兴荣 13860793678 | 陈宗旗
2 | 天骄化学材料生产项目(二、三期)▲ | 建设30万吨/年高性能聚醚多元醇系列材料，其中：1、二期项目建设投资39312万元，建设产能规模19万吨/年；2、三期项目建设投资33846万元，建设产能规模11万吨/年。 | 73158 | 39312 | 9500 | 12300 | 31.29% | -2.045% | 施工单位、监理单位商谈中；二期POP长周期设备签订合同。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 前黄镇 郭永山 18650678977 后龙镇 林兴荣 13860793678 | 张剑辉 | 省市在建
3 | 油脂废弃物综合利用项目（二期）▲ | 建设用地20亩，分摊公共用地1.76亩。建设厂房、研发楼及配套设施，总建筑面积9992㎡，年处理废弃油脂18万吨（皂脚12万吨/年，油脚6万吨/年）。 | 7493 | 7000 | 1200 | 3050 | 43.57% | 10.24% | 综合楼、厂房等主体施工。 |  | 石化工业园区环安科 陈江奖 18060093000 南埔镇 林汶美 13960338699 后龙镇 何金露 13960337078 | 杨新智
4 | 华星石化增建液化石油气储罐项目 | 新增一座8万立方常压低温LPG储罐，一套处理能力为300t/h的丙烷加热系统，及相关配套设施。 | 35000 | 5000 | 587 | 1287 | 25.74% | -7.593% | 现场开展桩基施工，目前已开孔240个。低温钢板、设备采购工作正在进行。严格按照防疫要求，做好日常进场人员的健康监测。面临问题：石化园区规划尚未批复，导致项目环评无法批复。 |  | 后龙镇 卢凌峰 13906998297 | 王国明 | 市在建
5 | 华星石化1#、2#辅助楼建筑工程 | 1#辅助楼：建筑用地面积336.58㎡，建筑面积1055㎡；2#辅助楼：建筑用地面积162.05㎡，建筑面积338.82㎡。 | 3500 | 3500 | 265 | 1233 | 35.23% | 1.895% | 完成规划许可，正在对内部装修设计方案进行优化，正在准备招投标。 |  | 后龙镇 卢凌峰 13906998297 | 王国明
6 | 湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区4号泊位工程及仓储项目▲ | 1.码头建设规模：建设50000吨级液体化工泊位一个及相应配套设施，或可同时靠泊2艘5000GT液化烃船，年设计通过能力为339万吨。2.库区建设规模：建设60,000m3双金属壁全容低温丙烷储罐2座；30,000m3双金属壁全容低温丁烷储罐1座；4,000m3的常温丙烯球罐1座、常温丙烷球罐各2座；常温LPG球罐2座及常温丁烷球罐1座，总容量17.4万立方。并配套建设辅助生产及公用工程、汽车装卸区、办公管理区、环保设施等配套工程。 | 120893 | 25000 | 2052 | 7262 | 29.05% | -4.285% | 完成码头EPC招标，现场勘查设计中，正在筹备库区EPC招标工作。 |  | 石化工业园区环安科 陈江奖 18060093000 南埔镇 林汶美 13960338699 后龙镇 王华章 13850776189 | 杨新智
7 | 兴通船务新增运力项目 | 拟新建一艘12000载重吨不锈钢油船/化学品船。 | 15000 | 5000 | 1521 | 4025 | 80.5% | 47.17% | 船体建造中。 |  | 后龙镇 林兴荣 13860793678 | 黄少伟
8 | 东港石化南区扩建工程▲ | 用地350亩，建设14.4万m³共48个球罐的烃类液体化工品库区及码头至库区外管13条。 | 57000 | 5500 | 508 | 1598 | 29.05% | -4.279% | 进行土石方施工平整工程。 |  | 后龙镇 林进财 13805978753 卢凌峰 13906998297 南埔镇 刘建阳 13959973689 吴志勇 13599170977 | 黄少伟
9 | 东方伟业城市广场（二期） | 总建筑面积7.5万㎡，拟建设3栋32层商住楼、1栋27层酒店式公寓及1.2万㎡地下室。 | 25000 | 15000 | 2524 | 7389 | 49.26% | 15.93% | 8号楼外墙粉刷4层至屋面完成，内墙粉刷4层至18层完成；9号楼外墙9层到15层粉刷完成，内墙粉刷5层至11层，31层至33层完成；10号楼外墙粉刷18层至25层；32层至屋面完成，内墙粉刷11层至15层，31层至33层完成11号楼18层柱19层板结构砼今天浇筑完成，砌体2层至5层完成5O％。 |  | 后龙镇 郭勇诚 13506016114 | 黄清源
10 | 邱厝馨秀庄园（2017-2#地块） | 用地41.62亩，计容建筑面积69372.5㎡，不计容建筑面积13500㎡，总建筑面积82872.5㎡。 | 27000 | 16000 | 2047 | 6629 | 41.43% | 8.098% | 1、1-3#楼外墙贴砖；2、12#楼外墙贴砖；3、6#、8#、10#、11#楼内外粉砂；4、9#已二次结构；5、5#楼主体框架封顶进入二次结构；6、7#楼主体框架15层。 |  | 后龙镇 陈清泉 13358581816 | 黄清源
11 | 涂坑海丝遗址宜居工程 | 用地15亩，建设为申遗景区配套的新村住宅及小型商业服务设施，北侧规划8栋住宅，可容纳32户，建筑皆为3层，总建筑面积6845㎡；南侧小型商业综合体建筑面积3300㎡，配套建设骑楼步行街和道路。 | 3500 | 2000 | 220 | 782 | 39.1% | 5.767% | 完成招投标，施工队正在准备入场等。 |  | 后龙镇 郭先锋 13860799210 | 黄清源
12 | 福炼社区老旧小区改造提升工程 | 对福炼社区内的房屋、管道设施、监控安防、道路、园林绿地等公共基础设施进行维修、改造和提升，新建智能化系统工程和便民服务中心。 | 4000 | 2500 | 352 | 1141 | 45.64% | 12.31% | 安防工程正在施工，便民服务中心和停车场正在招投标。 |  | 后龙镇 郭勇诚 13506016114 | 陈相成
13 | 湄港商住楼二期项目 | 用地3亩，总建筑面积4000㎡，建设一栋一栋7层商住楼及配套停车场、办公房等附属设施。 | 4000 | 3000 | 252 | 1277 | 42.57% | 9.233% | 主体封顶。 |  | 后龙镇 潘鸣航 18811375809 | 黄少伟
14 | 泉港后龙医养结合综合体项目 | 用地7.54亩，总建筑面积5714㎡，建设1栋9层医养结合综合体大楼及其它配套用房。 | 6500 | 6500 | 2004 | 4896 | 75.32% | 41.99% | 主体封顶，内外装修。 |  | 后龙镇 庄阳江 15860593260 | 王国明
预备项目（3个） |  |  | 22477 | 3200 | 428 | 1274 | 39.81% | 6.479%
15 | 燕麦精深加工系列产品改扩建工程 | 建设燕麦精深加工生产线2条及附属深加工车间和仓储设施。 | 3500 | 1500 | 250 | 635 | 42.33% | 9% | 已拆除旧厂房。 |  | 后龙镇 连维 13636926955 | 黄少伟
16 | 后龙镇区改造 | 用地43.89亩，建设商住楼。 | 10000 | 1500 | 158 | 563 | 37.53% | 4.2% | 开展征迁扫尾。 |  | 后龙镇 陈惠仁 13505098263 | 王国明
17 | 第二实验小学教育集团和星校区扩建工程 | 建设教学楼、综合楼、多功能教室、防空地下室及门卫等建筑，用地22.61亩，总建筑面积22940㎡，计容建筑面积19640㎡，并配套室外消防水池、绿化、道路硬化等附属设施建设。 | 8977 | 200 | 20 | 76 | 38% | 4.667% | 征地已送省厅报批，同步初步方案设计。 | 镇村需协调完成学校新规划大门前道路建设，以确保工程顺利开工。 | 区教育局 陈春法 13805908516 后龙镇 王高阳 13960339991 | 王文晖 黄少伟
（四）峰尾镇项目（26个） |  |  | 760550 | 167400 | 18830 | 61615 | 36.81% | 3.474%
在建项目（20个） |  |  | 608300 | 148300 | 17420 | 56630 | 38.19% | 4.853%
1 | 佑达精细电子化学新材料项目▲ | 研发楼、丙类车间、甲类仓库、门卫装修、设备安装投产。 | 10000 | 1500 | 250 | 660 | 44% | 10.67% | 室内外装修，道路硬化。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 峰尾镇 王传林 13850776516 前黄镇 张志平 13960339009 | 张剑辉
2 | 建达花园（二期） | 用地36亩，总建筑面积7万㎡，建设6栋18层商住楼。 | 35000 | 5000 | 400 | 1200 | 24% | -9.333% | 前期工作及场地整理。 |  | 峰尾镇 王传林 13850776516 柯子兵 13960339082 | 挂钩峰尾区领导
3 | 名峰华苑 | 用地11.92亩，总建筑面积28534.6㎡。 | 10000 | 5000 | 700 | 2000 | 40% | 6.667% | 配套设施建设。 |  | 峰尾镇 郭安鹏 13850777920 | 挂钩峰尾区领导
4 | 金秋阳光海岸（二期） | 用地20亩，总建筑面积4.4万㎡。 | 20000 | 10000 | 1200 | 3700 | 37% | 3.667% | 已封顶，正在外立面装修。 |  | 峰尾镇 郭安鹏 13850777920 | 挂钩峰尾区领导
5 | 五经·蓝宝湾(二期） | 用地19.95亩，总建筑面积3.4万㎡。 | 10000 | 4000 | 500 | 1500 | 37.5% | 4.167% | 主体建设至4层。 |  | 峰尾镇 王传林 13850776516 | 挂钩峰尾区领导
6 | 力标·天璟湾 | 用地24.7亩，建设商住楼。总建筑面积35755.1㎡，计容面积28205.1㎡。主要建筑物面积35755.1㎡。 | 13000 | 10000 | 1000 | 3500 | 35% | 1.667% | 已封顶，正在外立面装修。 |  | 峰尾镇 王传林 13850776516 | 挂钩峰尾区领导
7 | 恒大雅苑 | 用地100亩，设计13栋高层建筑，总建筑面积25.5万㎡，地上建筑面积20.1万㎡。其中一期用地72亩，规划建设9栋，建筑面积18万㎡，地上建筑14.3万㎡。 | 150000 | 10000 | 1200 | 3700 | 37% | 3.667% | 配套设施建设。 |  | 峰尾镇 柯子兵 13960339082 | 挂钩峰尾区领导
8 | 君悦学府（二期） | 建设3栋商住楼。 | 25000 | 12000 | 1300 | 4300 | 35.83% | 2.5% | 主体建设至5层。 |  | 峰尾镇 王传林 13850776516 | 挂钩峰尾区领导
9 | 颐仰小区 | 用地13亩，建设3栋商住楼。 | 8000 | 2000 | 200 | 700 | 35% | 1.667% | 已封顶，正在外立面装修。 |  | 峰尾镇 王传林 13850776516 | 挂钩峰尾区领导
10 | 鑫顺房地产三期 | 建设2栋商住楼。 | 3600 | 1000 | 100 | 300 | 30% | -3.333% | 施工图纸审查等前期工作。 |  | 峰尾镇 李建辉 13959922180 | 挂钩峰尾区领导
11 | 五里海岸（二期） | 用地15亩，建设商住楼。 | 10000 | 5000 | 500 | 1700 | 34% | 0.6667% | 已封顶，正在外立面装修。 |  | 峰尾镇 柯子兵 13960339082 | 挂钩峰尾区领导
12 | 恒达佳苑 | 用地32亩，建设3万㎡现代高端花园式居住社区。 | 10000 | 5000 | 500 | 1800 | 36% | 2.667% | 已封顶，正在内外装修。 |  | 峰尾镇 王传林 13850776516 | 挂钩峰尾区领导
13 | 滨海星城 | 用地47.74亩，建设商住楼。 | 30000 | 10000 | 1000 | 3500 | 35% | 1.667% | 已封顶，正在外立面装修。 |  | 峰尾镇 郑伟伟 13960338828 | 挂钩峰尾区领导
14 | 荣凤大厦 | 用地5亩，总建筑面积1.5万㎡。 | 4500 | 1000 | 150 | 350 | 35% | 1.667% | 配套设施建设。 |  | 峰尾镇 王传林 13850776516 | 挂钩峰尾区领导
15 | 森立·汇林阁▲ | 用地15亩，建设2.3万㎡商住房。 | 11000 | 5000 | 600 | 2100 | 42% | 8.667% | 1-3号楼封顶、内外装修。 |  | 峰尾镇 李建辉 13959922180 山腰街道 王琼英 13960339119 | 挂钩峰尾区领导
16 | 佰盛嘉园▲ | 用地8.2亩，建设13660㎡商住楼。 | 6200 | 2800 | 630 | 1430 | 51.07% | 17.74% | 1-3号楼内外装修。 |  | 山腰街道 王琼英 13960339119 峰尾镇 柯子兵 13960339082 | 挂钩山腰区领导
17 | 源昌·锦绣壹号▲ | 一期用地169亩，建设36万㎡商贸综合体和高档居住小区。 | 180000 | 26000 | 3500 | 11500 | 44.23% | 10.9% | 1-10号楼内外装修。11-21号楼封顶、内外装修。 |  | 山腰街道 刘梅坤 18859938999 峰尾镇 李建辉 13959922180 | 挂钩山腰区领导
18 | 荷盛小区（四期）▲ | 四期用地10.65亩。 | 10000 | 5000 | 500 | 1800 | 36% | 2.667% | 征地、办理报建手续。 |  | 山腰街道 刘文觉 13905070319 峰尾镇 柯子兵 13960339082 | 挂钩山腰区领导
19 | 新和隆船舶服务园区(启航酒店) | 用地69.7亩，其中陆域23.5亩，海域46.2亩，岸线110米。建设船舶服务园区及配套设施。 | 12000 | 3000 | 200 | 900 | 30% | -3.333% | 场地整理，临时便道建设。 |  | 峰尾镇 蒋海昆 13808529525 | 挂钩峰尾区领导
20 | 福安酒店▲ | 用地51亩，建设五星级酒店及相关配套设施。 | 50000 | 25000 | 2990 | 9990 | 39.96% | 6.627% | 主楼建至12层，副楼建至2层。 |  | 山腰街道 刘梅坤 18859938999 峰尾镇 李建辉 13959922180 | 挂钩山腰区领导
预备项目（6个） |  |  | 152250 | 19100 | 1410 | 4985 | 26.1% | -7.234%
21 | 渔港路工程（二期） | 全长893.324m，为城市支路，设计行车速度30km/h。 | 9000 | 1000 | 100 | 350 | 35% | 1.667% | 办理渔港路二期工程环评、水保、施工图审查等前期。 |  | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 峰尾镇 蒋海昆 13808529525 | 邱彬侨
22 | 君悦学府（三期） | 建设6万㎡的小高层商住小区。 | 25000 | 8000 | 400 | 1400 | 17.5% | -15.83% | 准备规划专家评审会 |  | 峰尾镇 王传林 13850776516 | 挂钩峰尾区领导
23 | 凯撒汽车 | 用地33亩，建设3栋总建筑面积3万㎡的汽车展厅。 | 10000 | 1000 | 100 | 300 | 30% | -3.333% | 征地等前期工作。 |  | 峰尾镇 郭安鹏 13850777920 | 挂钩峰尾区领导
24 | 泉港渔港经济区 | 总用地1万亩，建设城市综合体，依托诚峰一级渔港，结合滨海观光旅游，发展海洋经济，打造渔港新区。 | 100000 | 8000 | 700 | 2700 | 33.75% | 0.4167% | 总体规划方案。 |  | 峰尾镇 郭安鹏 13850777920 | 庄一鸣
25 | 诚峰一级渔港疏浚工程 | 疏浚底高程-3.50米，疏浚工程量77.94万立方米；北拦沙堤加宽加高等工程。 | 6000 | 1000 | 100 | 200 | 20% | -13.33% | 立项等前期工作。 |  | 峰尾镇 林宗文 15905937999 | 庄一鸣
26 | 诚平二级渔港 | 新建码头100m，港池面积12万㎡，后方配套设施用地1万㎡。 | 2250 | 100 | 10 | 35 | 35% | 1.667% | 可研和初步设计编制。 |  | 峰尾镇 郭安鹏 13850777920 | 庄一鸣
（五）山腰街道项目（37个） |  |  | 1033600 | 332300 | 48510 | 136174 | 40.98% | 7.646%
在建项目（28个） |  |  | 744600 | 251300 | 44650 | 121624 | 48.4% | 15.06%
1 | 环保型粘胶剂项目▲ | 用地50亩，建设8000吨/年环保型粘胶剂项目。 | 9800 | 4000 | 480 | 2289 | 57.23% | 23.89% | 土建扫尾，室外装修，设备安装调试。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 山腰街道 郭小国 18859737979 | 张剑辉
2 | 燕麦精智能化生产项目 | 用地25.76亩，建设标准化厂房及仓库、办公楼、检验中心等。 | 18000 | 3500 | 390 | 1555 | 44.43% | 11.1% | 前期工作、办理报建手续。 |  | 山腰街道 郭小国 18859737979 | 挂钩山腰区领导
3 | 泉港工力文化产业园项目 | 用地59.35亩，总建筑面积27453.55㎡，建设工力文化产业园项目及其配套附属设施。 | 35600 | 10600 | 2380 | 6500 | 61.32% | 27.99% | 1-5号楼厂房施工。 |  | 山腰街道 黄咸吉15906069629 | 挂钩山腰区领导
4 | 新耀新材料项目（一期） | 用地62.7亩，建设厂房1.6万㎡，仓库7000㎡，综合楼1万㎡。 | 25000 | 4300 | 1330 | 3490 | 81.16% | 47.83% | 订购设备、综合楼施工。 |  | 山腰街道 郭小国 18859737979 | 挂钩山腰区领导
5 | 灵通鹿业 | 用地41亩，建设综合办公楼及厂房。 | 10000 | 3800 | 860 | 2320 | 61.05% | 27.72% | 综合楼、宿舍楼施工。 |  | 山腰街道 庄建国 13960338808 | 挂钩山腰区领导
6 | 迅达石化 | 用地15亩，建设厂房及生活配套设施。 | 5800 | 3200 | 1250 | 2630 | 82.19% | 48.85% | 设备订购、安装。 |  | 山腰街道 庄建国 13960338808 | 挂钩山腰区领导
7 | 本益二厂 | 用地37亩，建设厂房及生活配套设施。 | 6300 | 3100 | 1870 | 3520 | 113.5% | 80.22% | 设备订购、安装。 |  | 山腰街道 曾荣桂 18959712812 | 挂钩山腰区领导
8 | 开普勒（三期）▲ | 购置领航（福建）实业公司50亩土地及厂房，建设开普勒三期。 | 10000 | 3000 | 1280 | 2630 | 87.67% | 54.33% | 正在进行生产设备调试。 |  | 山腰街道 庄文兴 15860596819 前黄镇 林小波 13600734771 | 挂钩山腰区领导
9 | 富环建材生产项目▲ | 租用厂房面积5000㎡，建设新型建材生产项目。 | 2500 | 2500 | 500 | 1220 | 48.8% | 15.47% | 厂房主体架构完成90%，地面硬化已完工。 |  | 前黄镇 林兴贵 13905961756 山腰街道 庄建国 13960338808 | 挂钩前黄区领导
10 | 中平神马生产线优化提升项目▲ | 优化提升尼龙66切片生产线。 | 3000 | 3000 | 520 | 1450 | 48.33% | 15% | 完成前期手续，正在进行技改。 |  | 前黄镇 刘雅萍 13860795332 山腰街道 庄文兴 15860596819 | 挂钩前黄区领导
11 | 森立·汇林阁▲ | 用地15亩，建设2.3万㎡商住房。 | 11000 | 5000 | 600 | 2100 | 42% | 8.667% | 1-3号楼封顶、内外装修。 |  | 峰尾镇 李建辉 13959922180 山腰街道 王琼英 13960339119 | 挂钩峰尾区领导
12 | 迪信院 | 用地27亩，建设5万㎡商住房。 | 30000 | 22000 | 3690 | 10310 | 46.86% | 13.53% | 1-5号楼施工至21层。 |  | 山腰街道 林平坤 13506016806 | 挂钩山腰区领导
13 | 佰盛嘉园▲ | 用地8.2亩，建设13660㎡商住楼。 | 6200 | 2800 | 630 | 1430 | 51.07% | 17.74% | 1-3号楼内外装修。 |  | 山腰街道 王琼英 13960339119 峰尾镇 柯子兵 13960339082 | 挂钩山腰区领导
14 | 源昌·锦绣壹号▲ | 一期用地169亩，建设36万㎡商贸综合体和高档居住小区。 | 180000 | 26000 | 3500 | 11500 | 44.23% | 10.9% | 1-10号楼内外装修。11-21号楼封顶、内外装修。 |  | 山腰街道 刘梅坤 18859938999 峰尾镇 李建辉 13959922180 | 挂钩山腰区领导
15 | 荷盛小区（四期）▲ | 四期用地10.65亩。 | 10000 | 5000 | 500 | 1800 | 36% | 2.667% | 征地、办理报建手续。 |  | 山腰街道 刘文觉 13905070319 峰尾镇 柯子兵 13960339082 | 挂钩山腰区领导
16 | 永嘉天地E地块 | 用地42亩，建设商住楼，总建筑面积97902㎡。 | 48900 | 12000 | 1520 | 5170 | 43.08% | 9.75% | 6-10打桩。 |  | 山腰街道 刘梅坤 18859938999 | 挂钩山腰区领导
17 | 永嘉天地F地块 | 用地40亩，建设11万㎡商住房。 | 45000 | 25000 | 3260 | 9490 | 37.96% | 4.627% | 15-19号楼施工至19层。 |  | 山腰街道 刘梅坤 18859938999 | 挂钩山腰区领导
18 | 名仕华府 | 用地38亩，建设60740㎡商住房。 | 21000 | 4500 | 1830 | 3090 | 68.67% | 35.33% | 1-6号楼内外装修。 |  | 山腰街道 林平坤 13506016806 | 挂钩山腰区领导
19 | 逸涛学府新城（二期） | 用地80亩，建设9.5万㎡商住房。 | 45000 | 17000 | 2310 | 6430 | 37.82% | 4.49% | 5-9号楼封顶、内外装修。 |  | 山腰街道 曾荣桂 18959712812 | 挂钩山腰区领导
20 | 鸿泰雅园 | 用地78亩，建设12.5万㎡商住房。 | 68000 | 23000 | 3960 | 10890 | 47.35% | 14.01% | 1-8号楼封顶、内外装修。 |  | 山腰街道 曾荣桂 18959712812 | 挂钩山腰区领导
21 | 华泉小区（三期） | 三期建设3.6万㎡商住房。 | 15000 | 5900 | 1220 | 2840 | 48.14% | 14.8% | 封顶、内外装修。 |  | 山腰街道 郭小国 18859737979 | 挂钩山腰区领导
22 | 山水华庭（三期） | 用地32亩，三期建设2.6万㎡商住房。 | 10500 | 3600 | 1110 | 2340 | 65% | 31.67% | 1-4号楼内外装修。 |  | 山腰街道 王琼英 13960339119 | 挂钩山腰区领导
23 | 锦锋泰富 | 用地15亩，建设23976㎡商住房。 | 13500 | 3500 | 620 | 1750 | 50% | 16.67% | 内外装修。 |  | 山腰街道 郑松兴 13559021778 | 挂钩山腰区领导
24 | 创嵘华庭 | 用地27亩，建设5.4万㎡商住楼。 | 21600 | 16500 | 2820 | 7070 | 42.85% | 9.515% | 1-9号楼施工至2层。 |  | 山腰街道 王琼英 13960339119 | 挂钩山腰区领导
25 | 万商凤凰城（一期）▲ | 用地77亩，建设10幢18层商住楼，共分三期建设，一期24亩建设4幢。 | 30000 | 5900 | 1000 | 2820 | 47.8% | 14.46% | 1#、2#、3#楼已封顶在落外架，5#16层梁板。 |  | 山腰街道 庄湧涛 13860796788 前黄镇 吴谋冻 13505050384 钟凤平 18965779676 | 挂钩山腰区领导
26 | 万商凤凰城（二期）▲ | 二期用地21亩，建设3幢商住楼。 | 8900 | 3600 | 1000 | 2120 | 58.89% | 25.56% | 7#10层梁板、8#8层梁板、9#9层梁板、10#9层梁板。 |  | 山腰街道 庄湧涛 13860796788 前黄镇 吴谋冻 13505050384 钟凤平 18965779676 | 挂钩山腰区领导
27 | 福安酒店▲ | 用地51亩，建设五星级酒店及相关配套设施。 | 50000 | 25000 | 2990 | 9990 | 39.96% | 6.627% | 主楼建至12层，副楼建至2层。 |  | 山腰街道 刘梅坤 18859938999 峰尾镇 李建辉 13959922180 | 挂钩山腰区领导
28 | 名仕酒店扩建项目 | 扩建酒店规模到1.5万㎡，增设配套设施。 | 4000 | 4000 | 1230 | 2880 | 72% | 38.67% | 内外装修、设备订购。 |  | 山腰街道 王琼英 13960339119 | 挂钩山腰区领导
预备项目（9个） |  |  | 289000 | 81000 | 3860 | 14550 | 17.96% | -15.37%
29 | 甲基异丁基酮项目▲ | 用地100亩，一期投资1.66亿元，建设4.5万吨/年甲基异丁基酮项目。 | 45000 | 2000 | 350 | 1420 | 71% | 37.67% | 平整土石方。 |  | 石化工业园区管委会 南埔镇 林汶美 13960338699 山腰街道 黄咸吉 15906069629
30 | ABS1万吨PET再生料9万吨项目 | 购置厂房及配套设施，总建筑面积4万㎡，建设24条造粒料生产设备。 | 22500 | 8000 | 820 | 5420 | 67.75% | 34.42% | 办理前期手续。 |  | 山腰街道 庄建国 13960338808 | 挂钩山腰区领导
31 | 亚伦轻工异地扩建项目▲ | 用地58亩，建设2万㎡标准厂房，1幢宿舍楼及1幢办公楼，总建筑面积2万㎡。 | 12000 | 4000 | 690 | 1190 | 29.75% | -3.583% | 1-3号楼厂房施工。 |  | 山腰街道 黄咸吉 15906069629 前黄镇 张志平 13960339009 | 挂钩前黄区领导
32 | 锦绣片区500亩二期地块（2017-5#） | 用地157.17亩，建设31.57万㎡的商住楼。 | 145000 | 45000 | 200 | 800 | 1.778% | -31.56% | 前期工作。 |  | 山腰街道 郭小国 18859737979 | 挂钩山腰区领导
33 | 嘉诚石化总部大楼 | 用地10亩，建设2万㎡的总部商住大楼。 | 12000 | 3200 | 720 | 1860 | 58.13% | 24.79% | 地下室施工。 |  | 山腰街道 庄绍鸿 13505097318 区总部办 | 挂钩山腰区领导
34 | 纳川总部商住楼 | 用地15亩，建设3.5万㎡商住房。 | 15000 | 3800 | 360 | 1180 | 31.05% | -2.281% | 前期手续。 |  | 山腰街道 庄绍鸿 13505097318 区总部办 | 挂钩山腰区领导
35 | 泉港希尔顿欢朋酒店 | 总部经济区大楼1.2万㎡，装修四星级酒店。 | 25000 | 12000 | 280 | 1540 | 12.83% | -20.5% | 前期手续。 |  | 山腰街道 郭小国 18859737979 | 挂钩山腰区领导
36 | 锦川农贸市场 | 用地40亩，建设2万㎡农贸综合市场。 | 2500 | 2000 | 260 | 640 | 32% | -1.333% | 前期工作。 |  | 山腰街道 刘文觉 13905070319 | 挂钩山腰区领导
37 | 山腰盐场盐文化特色小镇 | 建设区级盐文化展示中心特色小镇。 | 10000 | 1000 | 180 | 500 | 50% | 16.67% | 前期工作。 | 招商引资困难。 | 山腰盐场 邱丽丽 13805920896 山腰街道 郭小国 18859737979 | 黄少伟
（六）前黄镇项目（42个） |  |  | 700558 | 224212 | 41190 | 124420 | 55.49% | 22.16%
在建项目（31个） |  |  | 431558 | 208912 | 38500 | 116830 | 55.92% | 22.59%
1 | 天骄化学材料生产项目(二、三期)▲ | 建设30万吨/年高性能聚醚多元醇系列材料，其中：1、二期项目建设投资39312万元，建设产能规模19万吨/年；2、三期项目建设投资33846万元，建设产能规模11万吨/年。 | 73158 | 39312 | 9500 | 12300 | 31.29% | -2.045% | 施工单位、监理单位商谈中；二期POP长周期设备签订合同。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 前黄镇 郭永山 18650678977 后龙镇 林兴荣 13860793678 | 张剑辉 | 省市在建
2 | 佑达精细电子化学新材料项目▲ | 研发楼、丙类车间、甲类仓库、门卫装修、设备安装投产。 | 10000 | 1500 | 250 | 660 | 44% | 10.67% | 室内外装修，道路硬化。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 南埔镇 林汶美 13960338699 峰尾镇 王传林 13850776516 前黄镇 张志平 13960339009 | 张剑辉
3 | 聚合多元醇项目（一期）▲ | 建设1万吨/年聚合物多元醇项目。 | 4500 | 3000 | 650 | 1530 | 51% | 17.67% | 装饰装修，设备采购。 |  | 石化工业园区规建科 林亚平 13805947193 南埔镇 林汶美 13960338699 前黄镇 刘雅萍 13860795332 | 陈宗旗
4 | 开普勒（三期）▲ | 购置领航（福建）实业公司50亩土地及厂房，建设开普勒三期。 | 10000 | 3000 | 1280 | 2630 | 87.67% | 54.33% | 正在进行生产设备调试。 |  | 山腰街道 庄文兴 15860596819 前黄镇 林小波 13600734771 | 挂钩山腰区领导
5 | 天隆年产400万只锂电池项目 | 租用厂房面积3000㎡，建设年产400万只锂电池项目。 | 3500 | 3500 | 100 | 3100 | 88.57% | 55.24% | 正式投产。 |  | 前黄镇 张志平 13960339009 | 挂钩前黄区领导
6 | 智能中医健康管理太空舱项目 | 用地33亩，利用现有3层厂房面积1872㎡，新建厂房建筑面积3120㎡，建设智能中医健康管理太空舱项目。 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 100% | 66.67% | 因疫情原因，该项目转产医用口罩生产项目，并已投产。 |  | 前黄镇 张志平 13960339009 | 挂钩前黄区领导
7 | 天益达年产钢构件2500吨项目 | 租用厂房建筑面积7000㎡，用于生产建筑用钢结构，年产钢构件2500吨。 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 100% | 66.67% | 正式投产。 |  | 前黄镇 庄增加 13906097608 | 挂钩前黄区领导
8 | 新型HDPE缠绕结构壁管生产线建设项目 | 建设新型HDPE缠绕结构壁管生产线10条。 | 5000 | 5000 | 500 | 4000 | 80% | 46.67% | 新购置两条生产线设备，已进场，正在试投产。 |  | 前黄镇 蔡文贵 13860796932 | 挂钩前黄区领导
9 | 新建干砂浆生产线一条和防水产品生产线扩建项目 | 用地34.55亩，建筑面积11006㎡，新建一条年产8万吨干砂浆生产线和扩建防水生产线，新增防水产品1.8万吨/年。 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 100% | 66.67% | 正式投产。 |  | 前黄镇 郭永山 18650678977 | 挂钩前黄区领导
10 | 富环建材生产项目▲ | 租用厂房面积5000㎡，建设新型建材生产项目。 | 2500 | 2500 | 500 | 1220 | 48.8% | 15.47% | 厂房主体架构完成90%，地面硬化已完工。 |  | 前黄镇 林兴贵 13905961756 山腰街道 庄建国 13960338808 | 挂钩前黄区领导
11 | 水性涂料新材料生产基地 | 建设水性涂料新材料生产基地。 | 4000 | 4000 | 700 | 3200 | 80% | 46.67% | 正式投产。 |  | 前黄镇 庄增加 13906097608 | 挂钩前黄区领导
12 | 中森卫生巾材料扩建项目 | 扩建女用卫生巾材料生产线。 | 4000 | 4000 | 500 | 3000 | 75% | 41.67% | 受疫情影响，已新增口罩生产线和无纺布生产线，并投产。 |  | 前黄镇 庄增加 13906097608 | 挂钩前黄区领导
13 | 海丝堡新材料项目 | 购买原有鑫发互联网产业园35亩用地，建设厂房2万㎡，建设8条海丝堡新材料生产线。 | 15000 | 8000 | 1000 | 3000 | 37.5% | 4.167% | 厂房已竣工，目前完成3条生产线。 |  | 前黄镇 林兴贵 13905961756 | 挂钩前黄区领导
14 | 年加工定型针织坯布8000吨项目 | 租用厂房5000㎡，建设年加工定型针织坯布8000吨生产线项目。 | 5000 | 5000 | 1500 | 3500 | 70% | 36.67% | 环评已于2020年3月份全部办下来了。现有新扩建厂房正在施工中。 |  | 前黄镇 庄增加 13906097608 | 挂钩前黄区领导
15 | 中平神马生产线优化提升项目▲ | 优化提升尼龙66切片生产线。 | 3000 | 3000 | 520 | 1450 | 48.33% | 15% | 完成前期手续，正在进行技改。 |  | 前黄镇 刘雅萍 13860795332 山腰街道 庄文兴 15860596819 | 挂钩前黄区领导
16 | 泉港客运西站（一期） | 用地31.3亩，以二级客运站标准建设，建筑面积3.07万㎡。一期建设候车大楼1.9万㎡及配套。 | 6000 | 3000 | 600 | 2100 | 70% | 36.67% | 外装修完成95%，正在拆脚手架。 |  | 前黄镇 郭永山 18650678977 | 挂钩前黄区领导
17 | 凯凌轻工地块项目 | 用地22亩，总建筑面积4万㎡。 | 12000 | 4000 | 500 | 2000 | 50% | 16.67% | 正在继续进行土地招拍挂相关手续。 |  | 前黄镇 张志平 13960339009 | 挂钩前黄区领导
18 | 恒基房地产（三期） | 建设两栋小高层，总建筑面积3万㎡。 | 16000 | 8000 | 1500 | 3100 | 38.75% | 5.417% | 3号楼主体差2层封顶，4号楼主体差1层封顶，5号楼主体差5层，地下室主体已完成。 |  | 前黄镇 郑学栋 18965777755 王雪萍 13636978197 | 挂钩前黄区领导
19 | 万商凤凰城（一期）▲ | 用地77亩，建设10幢18层商住楼，共分三期建设，一期24亩建设4幢。 | 30000 | 5900 | 1000 | 2820 | 47.8% | 14.46% | 1#、2#、3#楼已封顶在落外架，5#16层梁板。 |  | 山腰街道 庄湧涛 13860796788 前黄镇 吴谋冻 13505050384 钟凤平 18965779676 | 挂钩山腰区领导
20 | 万商凤凰城（二期）▲ | 二期用地21亩，建设3幢商住楼。 | 8900 | 3600 | 1000 | 2120 | 58.89% | 25.56% | 7#10层梁板、8#8层梁板、9#9层梁板、10#9层梁板。 |  | 山腰街道 庄湧涛 13860796788 前黄镇 吴谋冻 13505050384 钟凤平 18965779676 | 挂钩山腰区领导
21 | 瑞景新城(二期) | 用地30亩，建设商住楼8栋，总建筑面积4.5万㎡，其中二期2栋，设计9层，总建筑面积1万㎡。 | 15000 | 8000 | 1500 | 4500 | 56.25% | 22.92% | 塔吊，人货梯全面拆除。本月下旬开始室外管道工程。 |  | 前黄镇 郑学栋 18965777755 王雪萍 13636978197 | 挂钩前黄区领导
22 | 蓝海国际（二期） | 用地50亩，建设总建筑面积15万㎡商住楼。 | 60000 | 20000 | 4000 | 11000 | 55% | 21.67% | 11#楼、10#楼二层铝膜安装中、5#楼、6#楼一层剪力墙柱钢筋安装。别墅南23#楼已封顶、南26#楼屋面梁板钢筋绑扎、南19#、南22#楼二层柱钢筋安装、南17#、南20#楼一层柱钢筋安装。 |  | 前黄镇 吴谋冻 13505050384 | 挂钩前黄区领导
23 | 景泰嘉苑 | 用地10亩，建设2幢小高层商住楼，总建筑面积2万㎡。 | 8000 | 6000 | 1000 | 4000 | 66.67% | 33.33% | 1#楼主体结构已完成，墙体已全部完成，进入内墙抹灰，2#楼主体结构至7层梁板，地下室已完成。 |  | 前黄镇 林小波 13600734771 | 挂钩前黄区领导
24 | 银泰大学城（一期） | 一期用地62.5亩，总建筑面积15.92万㎡，总户数969户，建设10栋高层住宅。 | 60000 | 35000 | 8000 | 18000 | 51.43% | 18.1% | A区四栋分别是20.19.19.20层。B去8.9.10三栋3层，其它三栋1层。 |  | 前黄镇 林兴贵 13905961756 | 挂钩前黄区领导
25 | 金盾·理想城（二期） | 用地30亩，建设6幢小高层及A、B幢商场，总建筑面积5.35万㎡。一期建设1-2#楼及A、B商场面积2.1万㎡；二期建设3#、5-7#四栋及地下室，总建筑面积3.2万㎡。 | 20000 | 4000 | 500 | 3500 | 87.5% | 54.17% | 楼外脚手架已全部拆除，正在进行室外工程施工。 |  | 前黄镇 吴谋冻 13505050384 | 挂钩前黄区领导
26 | 海丝·台湾美格农场（一期） | 引入台湾观光农业模式，近期建设台湾美格幸福农场，中远期将打造环昆山湖生态文化旅游产业带。 | 15000 | 3000 | 300 | 1300 | 43.33% | 10% | 上半年计划种植的罗汉松和树葡萄都已种植完成。 |  | 前黄镇 吴谋冻 13505050384 | 挂钩前黄区领导
27 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心项目 | 该中心发挥福州大学以工为主、理工结合的多学科优势，进行化肥等工业催化剂的科研开发，开发出新型、高效、节能、污染小的化肥、环保、石油化工等催化剂产品及其应用技术，促进科研成果向生产力转化。利用计算机技术改造中小型合成氨厂，逐步实现智能化控制，促进化肥行业的技术进步，同时为化肥催化剂行业培养高层次的人才。 | 10000 | 1000 | 300 | 800 | 80% | 46.67% | 正在继续进行设备就位前的基础改造施工，实验设备正在采购中。 |  | 前黄镇 林兴贵 13905961756 | 柯明好
28 | 后张美丽乡村提升改造项目 | 1.后张村休闲公园－休闲小道工程，建设用地28.95亩，道路建设用地1.07亩，包括休闲小道和园路景亭等项目。2.生活污水治理，营造乡村良好风貌。3.筹建老年人活动中心。 | 3000 | 2000 | 500 | 1300 | 65% | 31.67% | 后张村休闲公园-休闲小道工程已完工。 |  | 前黄镇 张志平 13960339009 | 挂钩前黄区领导
29 | 前黄村传统村落建设项目 | 主要建设黄文惠故居修缮工程项目、黄素石楼修缮项目、传统古街整改项目和布袋戏南音非遗文化保护项目等。 | 3000 | 2000 | 300 | 1000 | 50% | 16.67% | 黄素土楼修缮项目已开始施工。 |  | 前黄镇 刘雅萍 13860795332 | 挂钩前黄区领导
30 | 博文中学扩建项目 | 扩建博文中学，新建1幢综合楼、2幢学生宿舍（含食堂）、1幢教师宿舍。用地2800㎡，建筑面积16300㎡（其中综合楼6980㎡、宿舍楼9320㎡）。 | 9500 | 8000 | 400 | 6400 | 80% | 46.67% | 施工完成工程量的90%。 |  | 前黄镇 王雪萍 13636978197 | 挂钩前黄区领导
31 | 坝头溪支流生态整治提升项目 | 一期对连通昆山水系的3条水系（仁爱医院旁、博文中学旁、富兴钢板旁）进行整治，整治里程约1公里，工程内容含改造渠道、疏浚清淤、坡岸护砌、景观提升等。二期进行坝头溪支流前黄镇凤南段改造提升、凤北大水渠改造提升等。 | 2500 | 600 | 100 | 300 | 50% | 16.67% | 一期对连通昆山水系的3条水系（仁爱医院旁、博文中学旁、富兴钢板旁）项目设计已完成，正在进行预算编制。 |  | 前黄镇 吴谋冻 13505050384 | 庄一鸣
预备项目（11个） |  |  | 269000 | 15300 | 2690 | 7590 | 49.61% | 16.27%
32 | 亚伦轻工异地扩建项目▲ | 用地58亩，建设2万㎡标准厂房，1幢宿舍楼及1幢办公楼，总建筑面积2万㎡。 | 12000 | 4000 | 690 | 1190 | 29.75% | -3.583% | 正在继续进行厂区的基础设施的施工。 |  | 山腰街道 黄咸吉 15906069629 前黄镇 张志平 13960339009 | 挂钩前黄区领导
33 | 荣盛大型钢构件生产基地 | 用地176.47亩，新建厂房及配套设施10.9万㎡。建成钢结构绿色建筑住宅产品集成房屋生产线3条，年产5万吨钢结构件加工生产线，其中重钢生产线两条、轻钢生产线4条、次构件生产线一条。 | 32000 | 2000 | 500 | 1000 | 50% | 16.67% | 完成大部分前期手续办理，正在继续办理施工许可证手续。 |  | 前黄镇 蔡文贵 13860796932 | 挂钩前黄区领导
34 | 天邦化纤新材料研发生产基地 | 用地127亩，建设研发中心，生产厂房及配套4万㎡。 | 30000 | 1000 | 50 | 750 | 75% | 41.67% | 正在继续进行场地的硬化和消防通道的施工。 |  | 前黄镇 钟凤平 18965779676 | 挂钩前黄区领导
35 | 博超实业（二期） | 用地40亩，增加球墨铸铁检查井盖生产线，提升产能至2万吨/年。 | 5000 | 1000 | 100 | 600 | 60% | 26.67% | 地块控规项目已完成评审并通过，现正在公示。 |  | 前黄镇 钟凤平 18965779676 | 挂钩前黄区领导
36 | 百川三厂 | 购置用地100亩，建设百川三厂。 | 11000 | 1000 | 50 | 350 | 35% | 1.667% | 受疫情影响，该项目已先租用领亿厂房5000平方米。 |  | 前黄镇 张志平 13960339009 | 挂钩前黄区领导
37 | 群山路续建工程 | 起点自前黄派出所至南北七路，总长度3公里，宽度40米。 | 10000 | 1000 | 300 | 600 | 60% | 26.67% | 正在继续开展项目前期手续。 |  | 前黄镇 张志平 13960339009 | 陈清拥
38 | 泉港盛景·金茂府 | 用地29亩，建设2幢商住楼及文化广场，总建筑面积1.5万㎡。 | 20000 | 1000 | 100 | 600 | 60% | 26.67% | 已签订合作框架协议，已完成公司注册登记，规划设计修改中。 |  | 前黄镇 郭永山 18650678977 | 挂钩前黄区领导
39 | 前黄特色小镇 | 通过3年的培育创建，建设一批产业特色鲜明，体制机制灵活，人文气息浓厚，创业创新活力迸发，生态环境优美，多种功能融合的特色小镇。 | 100000 | 2000 | 300 | 900 | 45% | 11.67% | 完成前期规划设计，正在等待省里审批。 |  | 前黄镇 张志平 13960339009 | 挂钩前黄区领导
40 | 凤山美丽乡村建设项目 | 用地70亩，进行乡村改造、道路硬化等，建设商住楼7万㎡。 | 23000 | 1000 | 400 | 800 | 80% | 46.67% | 前期规划设计已完成。 |  | 前黄镇 庄增加 13906097608 | 挂钩前黄区领导
41 | 亲亲家园养老院（一期） | 用地25亩，建设医养结合养老院。 | 6000 | 500 | 100 | 400 | 80% | 46.67% | 正在继续办理用地审批手续。 |  | 前黄镇 刘雅萍 13860795332 | 挂钩前黄区领导
42 | 高新区实验小学及实验幼儿园工程 | 新建高新区实验小学和实验幼儿园，建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施等。 | 20000 | 800 | 100 | 400 | 50% | 16.67% | 完成选址，正在继续办理前期手续。 |  | 区教育局 陈荣华13850777806 前黄镇 王雪萍 13636978197 | 王文晖 黄少伟
（七）涂岭镇项目（25个） |  |  | 841300 | 166500 | 14400 | 53800 | 32.31% | -1.021%
在建项目（10个） |  |  | 366300 | 144500 | 12200 | 45500 | 31.49% | -1.845%
1 | 泉州晟通建材项目 | 用地150亩，建设砂石骨料破碎筛分及整形制砂生产线的综合生产基地，建设碎石除泥除土系统，破碎筛分车间，整形制砂生产线，年产高品质机制砂石骨料100万方的产能。 | 15000 | 10000 | 1000 | 4000 | 40% | 6.667% | 正在平整山地，机械设备已到位，正在安装调试。 |  | 涂岭镇 庄东平 13506040950 | 挂钩涂岭区领导
2 | 朝阳公路拓宽改造及红星香蜜湖连接道路提级改造工程 | 总里程10公里，三级公路（部分局限区域采用四级公路），双向两车道，路基宽度6.5米工程。其中，红星香蜜湖连接道路提级改造为四级公路标准兼城市次干路，双向两车道，路基宽度12米。 | 23000 | 2500 | 400 | 1000 | 40% | 6.667% | 项目已完成招标，正在放样及开展征地工作。 | 1.用地报批。2020年1月份起，新发布的《土地管理法》规定所有土地报批件均退件。2.电力迁改。电力部门提出待确定征地红线后才能现场踏勘、编制迁改方案并确定所需预算费用。3.环评报批。项目占用基本农田，经请示市生态环境局，该项目在办理相关用地手续前，不符合土地利用规划，不具备审批条件。 | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 1385778696 | 邱金谋
3 | 泉港区324线驿坂廊道拓宽改造及立面整治工程（二期） | 驿坂高速出口至驿峰西路总长3公里，宽20-25米，建设驿坂街房屋拆迁(该旧街两侧整治改造项目共需拆除旧房屋147栋/间2.23万㎡，涉及拆迁户178户、店面105间，总用地88.6亩)，道路工程，市政管线，绿化亮化工程，立面、广告牌整治，标识标线提升及配套完善，夜景工程。 | 29300 | 11000 | 500 | 3000 | 27.27% | -6.061% | 完成一期工程扫尾工作，开展二期用地报批手续。 |  | 高新产业园区公司 朱侨阳 15606030222 涂岭镇 陈国镇 13850778696 郑瑞彬 13860799736 区城管局 张国文 18659533533 | 陈相成
4 | 先锋嘉园 | 用地89亩，其中可建设用地67亩。 | 50000 | 25000 | 2000 | 8300 | 33.2% | -0.1333% | 已完成建设许可、施工许可证等前期手续，正在基础施工。 |  | 涂岭镇 庄东平 13506040950 | 挂钩涂岭区领导
5 | 绿创璞悦山庄 | 用地123.165亩，建设住宅小区，总建筑面积150165㎡，其中计容建筑面积123165㎡。 | 72000 | 35000 | 3000 | 12000 | 34.29% | 0.9524% | 继续土方平整及主体工程建设。 |  | 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 挂钩涂岭区领导
6 | 万兆山庄（二期） | 用地220亩，建设410幢连体别墅高端住宅小区，总建筑面积15万㎡。 | 80000 | 15000 | 1500 | 5500 | 36.67% | 3.333% | 继续B区房屋主体及C区配套扫尾工程建设。 |  | 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 挂钩涂岭区领导
7 | 泉州香蜜湖住宅小区 | 用地24.5亩，二期建设小高层建筑3幢共3万㎡。 | 15000 | 10000 | 1000 | 4000 | 40% | 6.667% | 正在3幢高层主体建设，现已完成10层主体封顶。 |  | 涂岭镇 连琼华 13506905078 | 挂钩涂岭区领导
8 | 金钟潭生态 旅游项目(三期) | 建设以观光、休闲、体验为一体的乡村旅游度假区。 | 12000 | 3000 | 300 | 1200 | 40% | 6.667% | 按环保督查完善整改，继续配套设施建设。 |  | 涂岭镇 庄东平 13506040950 钟娟丽 13506018728 | 挂钩涂岭区领导
9 | 黄田溪漂流项目（二期） | 建设温泉酒店、农业观光等配套设施。 | 10000 | 3000 | 500 | 1500 | 50% | 16.67% | 完成花海、农业观光、农耕体验等建设，继续配套设施建设。 |  | 涂岭镇 钟娟丽 13506018728 | 挂钩涂岭区领导
10 | 普洛斯智能仓储物流园 | 用地350亩，建设石化中下游产品及相关中间工业原料的仓储中转基地，其中仓储物流仓库10万㎡、办公管理等用房1万㎡，并将建成高端智能化、立体式、标准化的现代仓储物流产业园区。 | 60000 | 30000 | 2000 | 5000 | 16.67% | -16.67% | 正在开展征地工作，基本完成坟墓迁移。 | 需尽快启动物流园区道路建设。 | 涂岭镇 陈国镇 13850778696 连琼华 13506905078 郑瑞彬 13860799736 | 挂钩涂岭区领导 | 省市在建
预备项目（15个） |  |  | 475000 | 22000 | 2200 | 8300 | 37.73% | 4.394%
11 | 智能电力线路检修机器人产业化项目 | 建设1座产品研发中心8700㎡，自动化生产线（检测）2条，试验场地6500㎡。建成国内首家、国际最先进、环境最真实、功能最完备，能够模拟输电线路各种型式的试验场所，力争成为国网公司输电线路巡检机器人入网检测中心，将来进一步发展为第三方检测中心。 | 10000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 继续开展前期手续，优化设计方案。 |  | 涂岭镇 陈国镇 13860778696 | 挂钩涂岭区领导
12 | 涂岭镇经八路延伸段道路工程 | 总里程718米，三级公路标准兼城市次干路，双向四车道，路基宽度24米。 | 5000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
13 | 涂岭镇樟脚馆仔至加田水库道路提级改造工程 | 总里程10.835公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度为6.5米。 | 5000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
14 | 涂岭镇黄田厝斗至樟脚馆仔道路提级改造工程 | 总里程16.304公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度6.5米。 | 12000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
15 | 涂岭镇樟脚至小坝道路提级改造工程 | 总里程14.274公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度6.5米。 | 9000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
16 | 涂岭镇小坝至界山道路提升改造工程 | 总里程19.885公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度6.5米。 | 15000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
17 | 涂岭镇拥军路七公里至鲁寮场道路提级改造工程 | 总里程8.11公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度为6.5米。 | 8000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
18 | 涂岭镇乌缸潭至笔架林场厝斗工区道路提级改造工程 | 总里程5.8公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度为6.5米。 | 5000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
19 | 涂岭镇驿坂至大雾山公路（拥军路）提级改造工程 | 总里程8.742公里，四级公路标准，双向两车道，路基宽度为6.5米。 | 7000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
20 | 涂岭镇驿坂至大雾山公路（拥军路）改线道路工程 | 总里程0.795公里，三级公路标准，双向四车道，路基宽度15米。 | 4000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 文旅开发公司 施茂春 13960339988 涂岭镇 陈国镇 13850778696 | 邱金谋
21 | 前欧小镇 | 用地600亩，建设用地450亩，总建筑面积60万㎡。计划分4期实施，建成高端、休闲的小城镇综合体。 | 300000 | 2000 | 200 | 700 | 35% | 1.667% | 完成征地，正在继续招商工作。 |  | 涂岭镇 陈国镇 13860778696 | 挂钩涂岭区领导
22 | 颐园小区 | 用地29.57亩，总建筑面积29714㎡，建设商住楼。 | 20000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 完成招拍挂，正在开展前期手续。 |  | 涂岭镇 庄东平 13506040950 | 挂钩涂岭区领导
23 | 山外山庄新村 | 用地80亩，建设新村住宅30幢。 | 5000 | 3000 | 500 | 1500 | 50% | 16.67% | 正在主体建设。 |  | 涂岭镇 林荣顺 13860796633 | 挂钩涂岭区领导
24 | 海峡花园·泉港无忧谷康养小镇 | 总用地1200亩，一期用地500亩，建设国际医疗康复园区、养老养生公寓园区、酒店会展配套园区及商务综合配套园区。 | 50000 | 5000 | 300 | 1300 | 26% | -7.333% | 正在开展前期手续。 |  | 涂岭镇 陈国镇 13860778696 | 挂钩涂岭区领导
25 | 禾兴生态农业蛋鸡养殖基地（二期） | 用地50亩，建设年产60万枚的现代化蛋鸡养殖基地。 | 20000 | 1000 | 100 | 400 | 40% | 6.667% | 正在开展前期手续。 |  | 涂岭镇 连琼华 13506905078 钟娟丽 13506018728 | 挂钩涂岭区领导
二.区直项目（54个） |  |  | 9803157 | 1198922 | 96117 | 333220 | 27.79% | -5.54%
在建项目（46个） |  |  | 5270157 | 1109222 | 95667 | 331430 | 29.88% | -3.454%
1 | 泉港石化工业区安全控制区建设项目 | 在泉港石化工业区规划边界外建设安全控制区。 | 3550000 | 750000 | 75000 | 243000 | 32.4% | -0.9333% | 本月完成协议签订112栋，面积4.9万㎡；开工至今累计征迁房屋11860栋、409.03万㎡，占征迁总量的85.6%。 |  | 安全控制区建设项目指挥部 刘跃民 13506019797 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 安控区指挥部相关领导 | 省市在建
2 | 联合石化油品质量升级项目-30万吨/年烷基化装置 | 30万吨/年烷基化装置、3万吨/年废酸再生装置及装置配套的界区外系统。 | 61496 | 26496 | 2500 | 9250 | 34.91% | 1.578% | 完成部分仪表、低压有源滤波模块、低压开关柜、安全阀（第四批）和大部分化验分析仪等设备采购；完成4台塔器设备吊装；给排水管线安装和地管土方开挖及回填；机柜间和变电所施工；开展管道和钢结构的预制工作。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 | 张剑辉 | 省市在建
3 | 中国福建化学工程科学与技术创新实验室（一期）项目 | 中国福建化学工程科学与技术创新实验室一期选址泉港区石油化工科教园区，依托福州大学建设，建筑面积137140㎡，其中科研实验室面积57079㎡，项目计划投入30亿元，泉州市、泉港区、惠安县等以土地、实验室建设、人才经费和科研经费等形式投入14亿元，福州大学及其他参加单位投入1亿元，申请财政补助15亿元。 | 400000 | 45000 | 1000 | 2000 | 4.444% | -28.89% | 完成财政预算审核。 |  | 科技局 教育局 陈荣华 13850777806 高新产业园区公司 吴志平 15880940355 | 柯明好 | 省市预备
4 | 福厦客专泉港段及站点建设项目 | 全长17.6公里（其中陆域16.5公里，海域1.1公里），涉及5标（16.1公里）和4标（1.5公里），地方征迁费暂估为7.5亿元。需建设桥梁9座、隧道4条，途经三镇一街，17个行政村，涉及红线永久用地约1000亩，临时用用地650亩，海域116亩，需征迁房屋361幢，需迁改坟墓360座。建设周期4年，设备安装及试运行期1年，将于2022年正式建成通车。 | 320000 | 61000 | 2000 | 37000 | 60.66% | 27.32% | 已完成房屋拆除410栋，拆除率96%，征地980亩，交地率97%，三电迁改460处，完成率83.6%。 | 1.高铁站扩大建设规模需提交出资银行保函，资金筹措困难； 2.站前区项目推进较慢，需加快建设进度，满足按期通车需要。 | 项目指挥部 区交通运输局 林家庆 13960339876 | 陈守川 黄少伟 苏纯益 | 省（管）市在建
5 | 泉港高铁站前广场及配套工程 | 包括站前广场，交通综合楼、旅游集散中心、商业配套、酒店、办公、地下停车场以及高架匝道、风雨连廊等配套设施，规划范围用地87864㎡，其中南侧站前广场用地48800.27㎡，北侧商业服务设施用地24069.63㎡，其它（包括道路用地等）用地面积14994.10㎡；交通综合楼12089.8㎡，商业配套12703.7㎡，旅游集散中心15527.3㎡，办公8520.78㎡，酒店10771.4㎡；地下停车场72615.4㎡（其中南侧站前广场地下停车场面积38345.2㎡，北侧商业服务设施地下停车场面积34270.2㎡）。 | 137871 | 16000 | 1540 | 2542 | 15.89% | -17.45% | 项目涉林已批复，砍伐证已批复（正在公示），正在进行勘察和初设编制工作，准备开展施工图设计单位招标工作。 | 站前广场矿产资源还未进行价值评估和出让工作。 | 区交通运输局 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 黄少伟 | 省市在建
6 | 泉港区高铁站周边配套道路及附属工程 | 包括8条市政道路，分二期建设。其中一期为泉港区高铁站周边道路工程，包括站前大道（站南路至通港路段）、天湖路及坝头路（站后路至站前大道段），站前大道（站南路至通港路段）长约786m，天湖路长约366m，坝头路（站后路至站前大道段）长约316m；二期为泉港区高压线走廊道路工程，包括站前大道（坝头路至站南路段）、临山大道、站后路、坝头路（站前大道至临山大道段）及站南路，站前大道（坝头路至站南路段）长约220m，临山大道长约1418m，站后路长约722m，坝头路（站前大道至临山大道段）长约558m，站南路长约379m。 | 54934 | 20000 | 2000 | 5541 | 27.71% | -5.628% | 正在开展勘察和初设编制工作，正进行施工图设计单位招标前期工作。 | 配套道路土石方还未出具评估结果并与我公司签订委托协议。 | 区交通运输局 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 黄少伟 | 省市在建
7 | 南山北路改建工程 | 利用现状南山北路600米道路中线进行建设，后中部路线在原南山北路东侧边线采用新建道路向南延伸，经白石仔、虎石村后向南至岭脚瓦厂，后与现状南山北路相交并沿用现状南山北路中线至驿峰路圆盘处，全长约4.7km。 | 41368 | 15000 | 500 | 4250 | 28.33% | -5% | 已于4月1日成立项目建设指挥部，正在有序推进相关前期工作。 | 1.项目涉及二化、渗滤液、燃气等相关管线需要迁改，经对接经信局，目前二化计划于2021年搬迁，将影响项目工期；2.经与财政对接，目前项目没有相应财政预算资金，需由业主单位自行融资建设。 | 区交通运输局 林家庆 13960339876 | 黄少伟 苏纯益
8 | 东邱路（二期）工程 | 起点位于南埔路，终点位于北线排洪渠，长1228.8米，红线宽20米。 | 4477 | 2300 | 200 | 600 | 26.09% | -7.246% | 已完成路基堆载。 |  | 石化工业区建发公司 段存成 13559528212 | 陈宗旗
9 | 湄洲湾航道四期工程—南岸航道工程（南山片区公共航道） | 建设范围由主航道F点起，至南山片区规划18＃泊位末端N点，航道总里程约8．22千米。1.F－L航段：由主航道F点起至14A泊位前沿附近，长约5．76干米，满足10万吨级油船全潮单线通航要求。其中F－H航段4.77千米为扩建，H－L航段0.99千米为新建；2.新建L－N航段：由14A泊位前沿附近L点至18C泊位前沿N点，航道长约1．89干米，满足5000吨级杂货船（货种为固体化工品）和7000吨海驳船全潮单线通航；3.新建P－Q航段：由P点至14A泊位后方Q点，航道长约0.57千米，满足3000吨级化学品船全潮单线通航。 | 28000 | 10000 | 3500 | 3908 | 39.08% | 5.747% | 累计完成疏浚20万方，炸礁1万方。 |  | 区交通运输局 林家庆 13960339876 | 黄少伟 苏纯益 | 省市在建
10 | 泉港区公交综合车站 | 用地42亩，其中停车场面积20亩，维修保养车间面积3亩，办公楼用地2.5亩。按照公交综合场站建设标准建设集停车、充电、保养、维修、办公等功能于一体的综合公交车站，实现管理人员、车辆、驾驶员、维修人员的集约化管理。 | 5730 | 1000 | 0 | 100 | 10% | -23.33% | 综合车站：1.综合大楼已加固完成，正在进行维修车间加固。 2.正在办理综合大楼相关手续。 |  | 大众公交有限公司 林文煌 13850777550 | 陈剑锋
11 | 祥云路改造提升工程 | 路面加铺沥青、绿化改造提升，设置警示标识、沿线“蜘蛛网”整改、市政管网改造、夜景照明、立面改造等工程。 | 31250 | 8500 | 800 | 4400 | 51.76% | 18.43% | 已完成雨污水、电力、给水、通信等地下管网施工；路灯基础已全部施工完毕，路灯安装已基本完成（除因高压线未拆除等原因约56杆无法安装外）；完成机动车道6CM沥青摊铺；正在进行人行道、交通标志警示牌安装扫尾工作，行道树种植等。 |  | 新城投资有限责任公司 连惠阳 13905987957 | 陈龙津
12 | 南北七路市政工程 | 设计全长988.645m，工程起讫桩号为K0+000～K0+988.645,道路标准红线宽度24～38m，按城市次干道标准设计，双向四车道，设计车速为40km/h。 | 8100 | 2000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 处于停工状态。 | 建设单位资金无法到位。 | 区交通运输局 林家庆 13960339876 | 陈清拥
13 | 驿峰西路改造提升工程 | 西起324国道、东至驿峰中路，全长约6.04公里，规划红线50米，现状宽度60米，主要包括对道路、桥梁、给排水、电气、绿化、交通等工程。 | 21029 | 12900 | 220 | 1520 | 11.78% | -21.55% | 1.完成主车道底层沥青摊铺，正处理两侧辅道雨污水管道病害。 2.中分带种植土更换整改及景观灯管线埋设、乔木迁移，电力和路灯管道施工等。 |  | 高新产业园区公司 朱侨阳 15606030222 区城管局 张国文 18659533533 | 陈清拥
14 | 经三路和纬六路（源昌项目段）市政道路工程 | 道路总长约970米，经三道路长约468米，宽18米，纬六路长约502米，宽20米，并配套建设相应的雨污水及其它附属设施。 | 5324 | 2500 | 80 | 220 | 8.8% | -24.53% | 已完成项目路基清表、施工围挡安装、测量高程复核、水泥搅拌桩机进场，施工许可证办理后动工建设。 | 福安酒店项目占用施工场地未移交 ，施工许可证未办理无法后续施工。 | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 陈相成
15 | 学府路北延伸段（怡庭商务酒店至植物园）道路工程 | 建设怡庭商务酒店至植物园路段，设计速度40km/h，道路总长350米，道路等级为城市次干道。 | 2000 | 1415 | 150 | 550 | 38.87% | 5.536% | 进行倒虹井以及西侧电力排管施工。 | 用地报批：区农水局需配合提供支持使用河流水面用地说明用于土地报批，待出具说明后，便可提供给自然资源局办理用地手续。 | 区城管局 张国文 18659533533 | 陈相成
16 | 泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目 | 1.收集区各村庄污水，对可纳入污水处处理厂的收集到市政污水管网集中处理，无法纳入污水厂的，采用人工湿地、氧化塘等分散式处理.2.对全区9处较大涝点进行整治。3.滨海干道污水管道工程。沿省道201建设管径DN300-DN1200污水管道8.2公里，一座0.5m3/d污水提升泵站。4.泉港北部城区供水和排污管道工程。供水主管道管径DN400-DN600，总长10km，污水主管道管径DN400-DN800，总长5.9km，污水提升泵站2座。 | 38000 | 10000 | 500 | 1000 | 10% | -23.33% | 港北部城区供水和排污管道工程:管道工程部分施工基本完成，正在进行管道试验检测等收尾工作；泵站征地工作正在推进；污水主干管沿途乡镇污水收集及处理工程:完成初步设计文本，概算正在编制；城区主要涝点整治项目:完成初步设计及概算初稿，施工图设计文件已经报图审，准备施工许可证办理相关手续；滨海干道污水管道工程（峰尾段）:污水管道累计完成3160米，完成百分比36.2%；雨水管道累计完成2874米，完成百分比68.6%。 |  | 区城管局 张国文 18659533533 | 陈相成
17 | 郭厝溪流域综合整治工程和水体整治工程 | 栖霞段（驿峰中路~柳山街）清淤截污工程：东侧新建污水管道总长1.22公里，管径DN300~500、新建雨水管道总长1.04公里，管径DN300~1000；西侧新建污水管道总长1.07公里，管径DN300、新建雨水管道总长1.06公里，管径DN300~500，投加底质改良型环境修复剂3183kg；西渠世茂段（驿峰中路~郭厝村路）清淤截污工程：投加底质改良型环境修复剂2843kg。 | 59602 | 5000 | 100 | 400 | 8% | -25.33% | 正在办理前期手续。 | 金爵酒店暗涵改明渠处的施工征地工作尚未完成。 | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 陈相成 苏纯益
18 | 泉港区农村生活污水及管网建设工程（郭厝溪流域段） | 坑仔底村污水处理（日处理污水757吨、管网长43.49公里）、新宅社区（山前）、后柳村污水处理（日处理污水318吨、管网长15.419公里）、郭厝村（日处理污水1320吨、管网长57.77公里）。 | 6032 | 2000 | 114 | 114 | 5.7% | -27.63% | 四个村农村污水管道合计开挖埋管38024米。 1、郭厝村开挖埋管13569米。 2、坑仔底村开挖埋管19130米。 3、后柳村开挖埋管4932米。 4、山前村开挖埋管393米。 | 临时征用土地及青苗补偿问题： 一、坑仔底村： 1.坑仔底黄厝村W1487至W1490段（上段）、W1495至W1499段（下段）； 2.坑仔底企塘村W1302至W1300段； 3.坑仔底彭厝村W1213至W1230段（上段）、W1231至W1154段（下段）； 4.坑仔底岭脚村W1595至W1541段（钢管过河段）、W1473段（改移管道段）； 5.坑仔底黄厝村W1486（新增延长段）； 6.坑仔底胡石村W2743至W2744段（Y型新增管道）； 二、山前、后柳村： 1. 后柳村W223~W214段（泵站段）、W82~W81段(朱方文上游已施工)、W62~W70段(陈元学上游已施工)； 三、郭厝村： 1.郭厝后埭仔村W627至Z421段（改移管道115米长）。 2、W165至W171段（国福幼儿园用地对面）。 3.郭厝下坑村Z671~W488段。 4.郭厝下西下乡西村Z124~ Z126段。 5.郭厝村W145~W146段（清明庵,主干管） | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 陈相成
19 | 菱溪水库至泉港区供水工程 | 菱溪水库至泉港区供水工程有输水隧洞、输水管道等项目组成。本工程输水线路自菱溪水库至泉港区共划分为三段线路：双溪水库至菱溪水库、菱溪水库至湄丰水厂（南山水厂）及至凤阳水厂支线，其中：双溪水库至菱溪水库线路总长2562.192m（隧洞段总长1915.026m，管道段总长647.166m）；菱溪水库至湄丰水（南山水厂）线路总长12368.477m（隧洞段总长10461.971m，管道段总长1906.506m）；至凤阳水厂支线线路总长3838.513m（隧洞段总长2246.029m，管道段总长1592.484m）。 | 40000 | 8000 | 10 | 250 | 3.125% | -30.21% | 1.已成立项目领导小组；正在协助推进项目安征迁；2.继续推进前期手续（变更）报批等工作；3.完成本项目涉铁交叉段安全风险评估委托事宜，中铁四院已完成安全评估报告初稿，正在督促评估单位办理相关流程；4.完成部分输水管线优化施工图设计；5.完成在全国PPP综合信息平台网上注册和资料录入事宜；6.完成后张管道和西坝管道与坝头溪交叉段相关单位对接，正在西坝管道段施工准备；7.完成与菱溪水库管理处对接本项目菱溪水库坝下取水口管径变更事宜，正在优化双方项目设计方案；8.正在推进项目过溪山管道下穿福厦动车桥前期工作事宜。 | 1.项目征地。基本农田办理临时用地备案手续。本项目建设用地约118亩为临时用地，难以避开基本农田，特别是涉高铁交叉段亟需先征提供施工场地，赶在高铁段完工前施工完成。2.前期手续变更审批。因设计方案优化调整，选址意见书、用地红线等需变更。3.项目质量监督。本项目按水利工程建设，质量监督水利部门暂未明确落实，无法办理开工相关手续。 | 区城管局 张国文 18659533533 水利水务建发公司 陈志强 18605955622 | 陈相成
20 | 泉港城区电力电缆管沟工程 | 包括中兴街、学府路、公园东路、东西二路、新民街及奎峰路等六条市政道路的电力电缆管沟建设。 | 8000 | 2000 | 15 | 45 | 2.25% | -31.08% | 1.泉港城区电力电缆管沟工程项目已完成初步方案； 2.圭峰路电力管沟工程已向发改局提交立项申请，完成路由审批并完成物探工作和地勘外业。 | 城区六条道路多数为城区老旧道路，两侧商业店面林立，涉及个体经营者数量大，另地下市政、燃气、通讯及电力等管线种类繁多，需协调各职能部门、业主单位等工作量较大。 | 水利水务建发公司 陈志强 18605955622 区城管局 张国文 18659533533 区供电客服分中心 杨志室 13599221680 | 陈剑锋
21 | 泉港石化工业园区石化有毒有害气体环境风险预警平台 | 在现有石化园区突发事件应急指挥平台的基础上，完善监测布点及硬件设施，建立功能完备的有毒有害气体环境风险预警平台。 | 2866 | 2466 | 5 | 15 | 0.6083% | -32.73% | 已完成园区有毒有害气体环境风险预警体系建设方案并通过专家评审，项目建议书获发改局审批，确定有毒有害气体环境预警平台可研、初步设计等技术服务第三方咨询单位，签订技术服务合同。完成有毒有害气体环境排查和移动检测工作，编制完成可研报告和初设方案并正式报送区发改局审批。启动项目监理单位招标工作，将于5月18日开标。确定预算编制单位，正在编制项目预算。 |  | 区石化应急救援中心 汪永良 13805947626 | 杨新智
22 | 海沙片区改造项目 | 总面积386亩，征拆房屋195栋，对锦绣公园南侧地块（北至东西二路，南至滨海南路，西至南山南路，东至公园东路）利用入海河道规划建设滨水公园（约150亩），并对公园沿线开发整治，进行土地储备招商。 | 150000 | 18000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 目前，已对海沙片区工程地块规划要求及现场条件进行初步摸底调查，并开展可研相关工作。与设计单位探讨，对该地块规划进行方案调整。 | 海沙片区改造总用地386亩（锦绣公园二期150亩），需征拆房屋458栋，征拆迁面积30万㎡，参照石化安控区征拆迁方案，预估需拆迁费12亿元。因锦绣公园景观提升工程（二期）涉及征拆迁量大，需投入较多资金。考虑目前区财政资金困难，项目暂缓建设。 | 山腰街道 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 苏松炎
23 | 泉港植物园二期工程 | 规划面积70.08亩，主要建设基础设施，观景亭（桥）、建筑物、构筑物、园林小品、植物专类、以及配套道路、广场、大门、给排水、夜景等。 | 4000 | 1000 | 80 | 180 | 18% | -15.33% | 已完成人防意见、施工许可证及质安监等。已平整场地约36亩，正在进行东部花池挡墙施工，西大门排水管道埋设。 | 征迁未完成：峰尾镇余0.6亩土地未征；需拆迁1幢房屋400平方米，已丈量评估，未签订协议；需迁移113座坟墓92户，余8座20首未搬迁。后龙镇余0.4亩土地未征；需迁移400首坟墓，余6首未搬迁。 | 区城管局 张国文 18659533533 | 陈相成
24 | 泉港区污水处理厂二期工程 | 1.新建进水泵房、粗格栅、细格栅及沉砂池、氧化沟、二沉池、配水井及污泥泵房、紫外消毒池、污泥浓缩池、脱水间、配电间、综合楼、中间提升泵房、高效沉淀池、转鼓式微过滤器、接触消毒池、加药间、再生水回用泵房、值班室调度室、反硝化滤池、AAO生物池、大门及传达室、控制系统等污水处理厂工程。2.在一期2.5万m³/d的基础上扩建2.5万m³/d及相关配套设施。 | 16000 | 5000 | 50 | 150 | 3% | -30.33% | 前期手续已全部办理完成，并完成预算编制及BOT谈判方案确认及意见征求。 |  | 区城管局 张国文 18659533533 | 陈相成 | BOT项目
25 | 岩山公园慢道工程（一期） | 岩山公园慢道工程，总长3.903公里，总投资约5000万元。 | 5000 | 4500 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 项目部临时活动板房搭设完成，正在办理施工许可证。 | 施工红线范围内还存在地表可见的坟墓未征迁约180首，部分田地、果树未征迁，影响机械设备大规模进场平整场地及清表施工。 | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 陈相成 苏纯益
26 | 峰尾工业区规划道路工程 | 峰尾工业区6条市政道路，长2.67km，路基宽度12-24m，包括道路工程、交通工程、给排水工程、强弱电工程、照明工程、绿化工程等，拟分两期建设，第一期总投资6000万元，第二期总投资3219万元。 | 9219 | 1000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 关于启动该项项目有关事项的请示已报区政府，现进行可研编制中。(前期可研编制由城管局负责办理）。 | 区城管局需加快前期可研审批进度，确保年底前动工。 | 水利水务建发公司 陈志强 18605955622 区城管局 张国文 18659533533 | 邱彬侨
27 | 涂岭镇涂岭村寨山山体修复工程及郊野公园项目 | 用地721.6亩，东西长983米，南北宽698米。对现有的涂岭镇涂岭村寨山山体进行修复复绿及建设郊野公园，构建郊野山地景观、绿道系统、标识系统、服务设施、景观雕塑家具小品等，改善涂岭村寨山生态环境及提升整体景观形象。 | 4300 | 1720 | 20 | 670 | 38.95% | 5.62% | 项目主体施工已全部完成，正进行零星扫尾施工。 |  | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 陈相成
28 | 绿建周边道路（民峰路、通勤路、景祥路）工程 | 位于岩山片区奎壁村处，民峰路为南北走向的城市支路，起点与现状滨海南路相接，终点与规划新西路相接，全长323.448m，红线宽18m；通勤路为东西走向的城市支路，起点与规划民峰路相接，终点位于奎壁碧海园小区门口南侧，全长185.834m，红线宽度18m；景祥路为南北走向的城市次干路，起点与现状滨海南路相接，终点与规划通勤路相接，全长160.537m，红线宽30m。 | 5516 | 1000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 地勘详勘报告已出具，送审查机构审查。 | 因项目周边地块尚未招拍挂，具体建设时间暂时无法确定；根据区领导在泉港新城投〔2020〕51号文的批示，该项目暂缓建设。 | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 陈相成
29 | 中兴街（锦川小区段）市政道路工程 | 全长625.277米，为城市主干道，其中0+000-0+333.207（驿峰中路-规划道路段）道路宽50米，0+333.207-0+625.277（规划道路-锦川小区大门段）道路宽40米，主要建设内容：道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、景观绿化工程及其它附属工程的建设。 | 4500 | 2000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 办理项目前期基建手续中，截至目前已办理完成立项、可研、用地红线、用地预审、方案设计评审，现正在办理初步设计、概算编制和用地报批。 | 1.征地拆迁：由于征地拆迁未启动，建议协调山腰街道将东侧已报批的地块先征以便能尽快施工。2.用地报批：由于自然资源局用地报批申报审批事项变动，目前暂时无法办理用地报批。 | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 山腰街道 | 陈相成
30 | 二小教育集团福炼校区教学综合楼工程 | 新增1幢教学综合楼共6层，总建筑面积7298.5㎡，其中包括地下消防水池(建筑面积273.3㎡)，同时完成相应的水、电、绿化、道路等附属设施。 | 2600 | 1800 | 150 | 610 | 33.89% | 0.5556% | 桩基施工。 |  | 区教育局 陈荣华 13850777806 | 王文晖 黄少伟
31 | 泉港区石化科技众创园建设项目 | 对众创园办公楼、宿舍楼（含一楼食堂）、厂房、配电房等进行二次装修，建设众创园大门及办公楼、宿舍楼周边室外配套工程（含道路、景观设计，室外综合管网、智能化工程） | 2140 | 1500 | 20 | 80 | 5.333% | -28% | 处在进行财政审核阶段。 |  | 区科技局 高新产业园区公司 吴志平 15880940355 | 柯明好
32 | 泉港区儿童福利院项目 | 在南埔镇凤翔村(现泉港区特殊学校用地)，用地2.77亩，总建筑面积4500㎡，工程建设资金立项匡算约2000万元（二次装修及设备部分后期由民政局自行采购）。项目配套建设救灾物资储备库、室外道路、给排水工程、景观绿化、停车位等设施。 | 3000 | 680 | 150 | 225 | 33.09% | -0.2451% | 一至六层砌体完成90%。 |  | 区民政局 高新产业园区公司 朱侨阳 15606030222 | 庄一鸣
33 | 荷福小区 | 用地41.87亩。总建筑面积129778.89㎡，其中地上住宅建筑面积86173.96㎡，地下车库建筑面积36478㎡，商业面积3179㎡，项目建设9栋住宅楼，住宅总套数675套。 | 63000 | 18000 | 1350 | 3352 | 18.62% | -14.71% | 本小区共9幢，目前地下室施工基本完成，上部主体结构分别施工2至7层。 |  | 新城投资有限责任公司 连惠阳 13905987957 | 陈剑锋
34 | 圭峰中学综合楼工程 | 新建建筑面积12881㎡，并配套门卫房、室外消防水池、绿化、道路硬化、学校大门等附属设施建设。 | 4716 | 2200 | 200 | 760 | 34.55% | 1.212% | 内外装修，同步附属设施施工。 |  | 区教育局 陈春法 13805908516 | 王文晖 黄少伟
35 | 审判业务用房及室外配套工程 | 用地5.54亩，拟建设3层结构，总建筑面积4931㎡。 | 3229 | 1519 | 200 | 300 | 19.75% | -13.58% | 已完成主体、挡土墙砌筑，正在进行外墙装饰及石材干挂。 | 工程款拨付，给予支持 | 区人民法院 林建乐 13505910599 | 林天法
36 | 泉港移动无线网络工程 | LTE项目：共立项88个站点，主要以广、深、厚为规划原则，加强农村区域的广度覆盖，实现城区和乡镇中心的深度覆盖，高用户集中区的厚度覆盖。5G项目：主要在主城区山腰优先大规模铺开建设，共立项60个站点，主要解决已有5G信号覆盖。 | 3000 | 3000 | 300 | 750 | 25% | -8.333% | LTE目前立项88个站点，完成15个新建站点的开通；5G目前立项30个站点，目前完成6个新建站点的开通。 | 因疫情影响，部分设备到货延迟，小部分施工人员到位较迟，影响施工进度。 | 区工信局 肖培坤 13805909935 | 柯明好
37 | 泉港联通FDD-LTE建设项目 | FDD-LTE建设173个站点。主要进行广度补点覆盖原则，加强农村区域及旅游景区等深度覆盖。 | 3460 | 3460 | 460 | 720 | 20.81% | -12.52% | 因疫情关系，目前完成13个站点建设，正常进展。 |  | 区工信局 肖培坤 13805909935 | 柯明好
38 | 泉港区殡仪馆 | 用地30亩，总建筑面积7994.40㎡。建设一幢殡仪馆主楼及相关设备；一幢吊念楼，设八个吊念大厅；一幢殡葬用品超市及食堂和住宿综合楼。 | 6000 | 2900 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 停工。 | 1.项目公司资金滞后：因中冶天风公司仍未能解决资金问题，导致施工单位未能复工。 2.项目管理层人员未能到位：未收到中国一冶集团公司关于泉港区殡仪馆项目复工审批表格。 | 区民政局 | 庄一鸣
39 | 公安基础设施建设工程 | 项目包含：基层派出所建设（山腰派出所用房改造、南埔派出所用房及室外配套等2个建设项目）、惠警惠民建设（警营文化、立体停车库、分局路段人行天桥等3个分局建设项目）、泉港区看守所改造装修及武警用房装修等6个小项目，总建筑面积 7500㎡、装修提升总面积2445.2㎡、车位72个、桥梁跨度50米。 | 5650 | 3450 | 4 | 49 | 1.42% | -31.91% | 前期准备工作。 | 1.立体车场：因建筑特需退让规划道路，造成可建设用地无法满足需求。2.警营文化活动中心：涉及房屋加层，设计方案审查有难度。 | 泉州市公安局泉港分局 | 王艺彬
40 | 锦川实验小学及附属配套道路工程 | 用地55亩，总建筑面积26219.6㎡建设教学楼、综合楼、教师宿舍楼、变配电室、门卫传达室、250m田径运动场和其他附属设施等；建设锦川实验小学配套道路项目，总长1.141㎞，沥青混凝土路面。 | 13235 | 6500 | 200 | 700 | 10.77% | -22.56% | 规划一路、二路、三路稳定层摊铺。 | 1.因项目用地地质条件较差、校舍面积增加等原因，锦川实验小学总造价约12526万元，超出合同价5048万元。经相关部门多次专题会议协调，至今无法重新确定施工范围，工程进展缓慢。2.因项目用地地质条件较差改用水泥搅拌桩等原因，附属配套道路工程施工图总造价约4632万元，超出合同价1132万元。 | 区教育局 陈荣华 13850777806 | 王文晖 黄少伟
41 | 福师大泉港实验小学教学综合楼工程 | 用地46.92亩，总建筑面积35470㎡。建设教学楼、综合楼、体育馆、地下停车场等，并配套1个运动场、绿化、道路硬化、安装电器、给排水以及其它附属设施。 | 18186 | 6000 | 500 | 2000 | 33.33% | 3.333e-05% | 施工、监理挂网招标。 |  | 区教育局 林成强 87752586 | 王文晖 黄少伟
42 | 泉港区医院病房大楼2#楼及附属配套设施项目 | 总建筑面积18128.44㎡，其中病房楼二：17823.35㎡，消防水池及泵房12.58㎡，地下建筑面积292.51㎡，本地块建筑类型为公共建筑。病房楼二：地上12层，消防水池及泵房：地下1层，地上1层。 | 7500 | 3400 | 649 | 1249 | 36.74% | 3.402% | 完成十二层及屋面砌体、全部的二次构件浇注、屋面花架内外粉刷二至四层层水电管线预埋，完成六部电梯的采购招标（中标价248.8万元）。 |  | 区卫健局 陈宗忠 13808529979 高新产业园区公司 朱侨阳 15606030222 | 谢梓骞
43 | 泉港区医院门诊医技综合楼及附属配套设施工程 | 项目位于病房楼北侧，建设用地23.59亩，建筑基底面积5326.7㎡，总建筑面积33932㎡，地上五层，地下一层，地上建筑面积28058.40㎡(含连廊面积234㎡)，地下建筑面积7927.92㎡。项目涵盖建筑配套智能化系统、通风及空调系统、电梯、配电系统、中心供氧吸引系统、污水处理系统、绿化景观、道路、大门及围墙等。为满足项目两路独立10V专线电源的使用需要，本项目配套建设新民街和公园东路2条道路的电力管。新民街：在道路南侧人行道下新建电力排管3排12(3×4)孔，长度约2km；公园东路：在道路东侧人行道下新建电力排管3排12(3×4)孔，长度约1km。 | 23983 | 1000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 因涉及建设内容重大调整项目终止施工设计总承包招标。 |  | 区卫健局 陈宗忠 13808529979 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 谢梓骞
44 | 泉港区妇幼保健院迁址重建项目(一期) | 用地20.81亩，一期总建筑面积20686㎡，其中地上建筑面积16091㎡，地下建筑面积4595㎡，主要建设门诊综合楼（地下1层、地上9层）、附属楼、配电房、洗衣房和氧气站等单体工程及设备工程，道路、广场及硬化、景观绿化、夜景照明及综合管网等配套工程。一期工程建设落成后可容纳床位数150张。 | 11354 | 2030 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 1、现场管理人员已基本到岗。 2、正编制复工前模板、钢筋、脚手架专项处理方案。 | 经多次督促并发函，施工单位仍未开展复工复产工作。 | 区卫健局 林金辉 13506018969 高新产业园区公司 朱侨阳 15606030222 | 谢梓骞
45 | 泉港区教育科普基地（泉港科技馆二期） | 装修布展科技大楼3-5层共3000㎡、外墙5500㎡及其他空间改造585㎡（二层改造85㎡、办公室及公共空间改造面积约500㎡）。 | 2986 | 2986 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 项目已完成公开招标工作。 |  | 区科协 林建南 13906091609 | 柯明好
46 | 泉港区坝头溪流域综合整治PPP项目 | 工程范围为坝头溪泗洲水库至坝头溪出海口共14.8公里的流域，以沿河两岸30m用地范围为基准进行控制，局部生态景观节点区域面积扩大，满足节点打造的需求，总面积171.3平方公里。主要包括水利工程、环境综合整治及水生态修复工程、生态景观提升工程。 | 71504 | 11000 | 1100 | 2930 | 26.64% | -6.697% | 堤防工程：完成总量89.9%。完成土方开挖总量39.1%；完成堤身填筑总量56.5%；闸坝工程：完成四清、玉山、龙田滚水坝的改造加固工程；新建汶阳滚水坝，占总量80%；十四分闸完成总量的95%；白石港节制闸完成总量的95%；完成凤阳闸水泥搅拌桩施工29865m。截污工程：完成14.58km截污管道铺设。生态清淤工程：河道清淤完成14.76万m³；景观园建工程：完成整个源头生态游憩区绿道、步游道施工总量25%。田园牧歌体验区完成整个古县湿地公园的施工总量95%；完成古县湿地公园云水阁装饰装修施工总量76%；完成古县湿地公园绿道、步游道施工总量95%。 | 1.古县湿地区域内有通信光缆（中国电信泉港分公司下仁尾光交-前黄古县村）、电力线路（国家电网10KV塘岭线坝头支线、古县支线）横穿整片区域。2.关于卫星拍摄到菜堂村坝头溪东侧农保地被湿地公园使用，应及时恢复农田耕作。目前按要求正在恢复耕作，影响施工进度，增加项目外投资。 | 坝头溪流域综合整治项目指挥部 郑学栋 18965777755 水利水务建发公司 郭一夫 13960226868 | 庄一鸣 | 市在建
预备项目（8个） |  |  | 4533000 | 89700 | 450 | 1790 | 1.996% | -31.34%
47 | 20万吨环保再生纤维循环经济产业园项目 | 用地550亩，年产20万吨环保再生纤维循环经济产业园。 | 450000 | 80000 | 20 | 70 | 0.0875% | -33.25% | 项目论证，可研报告修改并提交专家预审（根据项目洽谈、论证结果，才能确定后续项目计） |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 | 张剑辉
48 | 新建120万吨/年乙烯及下游装置 | 用地3945亩。化工部分：乙烯裂解装置120万吨/年、EVA装置 14万吨/年、EO/EG装置18/40万吨/年、1#HDPE装置 20万吨/年、 2#HDPE装置 45万吨/年、 EB装置 65万吨/年、PO/SM装置 28/60万吨/年、PP装置 30万吨/年、苯酚丙酮装置 35万吨/年、双酚A装置 24万吨/年、丙烯腈装置 26万吨/年、 MMA装置 9万吨/年、丁二烯抽提装置 15万吨/年、裂解汽油加氢装置 55万吨/年、 MTBE/丁烯-0.25装置 8/4.5万吨/年。 | 3820000 | 2000 | 200 | 700 | 35% | 1.667% | 前期论证，项目向政府报备，申请列入国家石化产业布局方案储备项目。 |  | 石化工业园区经发科 庄民芳 13505098528 | 张剑辉 | 市预备
49 | 泉港城区公交枢纽站（首末站） | 位于峰尾镇恒达佳苑附近，用地10亩，将建设成集车辆维修、充电补给、驾驶员休息等多功能于一体，连接高铁站、汽车站等重要交通集散点的城区公交枢纽站（首末站）。 | 5000 | 2000 | 0 | 100 | 5% | -28.33% | 1.综合大楼已加固完成，正在进行对维修车间进行加固。 2.正在办理综合大楼相关手续。 |  | 大众公交有限公司 林文煌 13850777550 | 陈剑锋
50 | 联十一线 | 起于界山镇东张加油站附近，路线往南从东张无公害蔬菜基地中间穿过，下穿福厦高铁、通港路后继续往南至前黄镇坑内村附近后向西展线，下穿规划的沈海高速复线和福厦客专后接入现状国道324线红星生态园路口，路线利用现状国道324线进行提升改造至驿坂村，后往西北方向新建路线接入联十一线惠安段起点。采用一级公路建设标准，设计时速80km/h。 | 220000 | 1500 | 120 | 500 | 33.33% | 3.333e-05% | 目前已委托省交规院开展路网规划论证工作，目前已出具初步方案。 | 因项目需综合考虑与凤凰大道、沈海扩容二期工程三线共走廊规划建设需协调省市高指、省交通厅对方案进行认同和论证。 | 区交通运输局 林家庆 13960339876 | 黄少伟 苏纯益
51 | 福厦高铁（客运专线）泉港段预留东张及前黄通道 | ①东张通道：在界山镇东张村利园农业处规划建设，为下穿福厦客专的桥下桥预留通道工程，计划投资约6000万元；②前黄通道：为今后相关道路的建设预留建设空间，避免后续运营期间的涉铁审批，计划投资约5000万元。 | 11000 | 700 | 60 | 240 | 34.29% | 0.9524% | 已出具工可初稿。 |  | 区交通运输局 林家庆 13960339876 | 黄少伟 苏纯益
52 | 岩山公园二期工程 | 用地412.8亩，公园内部共设计6处景观节点。 | 12000 | 2000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 申请红线图，办理前期手续。 | 岩山公园范围内还存在大量的坟墓未征迁，部分田地、果树未征迁。 | 新城投资有限责任公司 王家沛 13960492118 | 陈相成 苏纯益
53 | 泉港区大型标准化机械化牲畜定点屠宰厂 | 建设一家标准化机械化牲畜定点屠宰场，附设牛羊屠宰车间，建设用地25亩，设计生猪日屠宰量为1000头，牛羊日屠宰量350头。 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | -33.33% | 项目用地需进一步论证。 |  | 区商务局 陈庆好 13859787859 区农水局 庄延平 15805959525 | 柯明好
54 | 五里海沙实验小学工程 | 建设教学楼、综合楼、运动场及附属设施。 | 12000 | 500 | 50 | 180 | 36% | 2.667% | 初步方案设计优化。 | 涉及房屋、坟墓拆迁，急需峰尾镇政府、村启动安征迁工作。 | 区教育局 陈荣华 13850777806 | 王文晖 黄少伟