泉港创文办〔2019〕8号

泉港区创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组办公室关于印发《泉港区文化馆总

分馆制建设的实施方案》的通知

泉港区创建国家公共文化服务体系示范区各成员单位：

为创建国家公共文化服务体系示范区，深化“文化旅游发展年”行动，现将《泉港区文化馆总分馆制建设的实施方案》印发你们，请各单位认真贯彻执行。

泉港区创建国家公共文化服务体系

示范区工作领导小组办公室

泉港区文化体育和旅游局（代）

2019年7月12日

（此件主动公开）

泉港区文化馆总分馆制建设的实施方案

为贯彻落实《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见的通知》(文公共发〔2016〕38号)和《福建省县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》(闽文社〔2017〕51号)的精神，着力解决区级文化馆服务能力不强、区域内公共文化资源缺乏整合、城乡公共文化发展不均衡等突出问题，进一步发挥公共文化馆在区域公共文化服务体系建设中的应有作用，实现基本公共文化服务标准化、均等化，推进国家公共文化服务体系示范区创建，现制定泉港区文化馆总分馆制建设实施方案如下：

一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持以人民为中心的工作导向，根据公共文化服务体系建设“公益性、基本性、均等性、便利性”的要求，按照“政府主导、统筹规划、分级管理、资源共享”的原则，发挥总馆的中枢作用，通过分馆把优质公共文化服务延伸到基层农村社区，增加公共文化产品和服务供给，为更好地满足广大群众基本文化需求创造良好条件，提供有力保障。

二、建设目标

2019年，在7个镇（街道）文化站的基础上，建立上下联通、服务优质、有效覆盖的区级文化馆总分馆制，并于7月底前完成挂牌工作，名称统一为：泉州市泉港区文化馆××镇（街道）分馆。2020年，全区具备条件的村（居）基本建立支馆（服务点），使广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。

三、主要措施

（一）将区文化馆总分馆制建设纳入现代公共文化服务体系

坚持政府主导，科学规划，综合考虑经济社会发展水平、自然条件、人口分布和文化基础等因素，合理确定总分馆的布局、规模和标准，形成工作方案组织实施。坚持先行先试，积极探索适合我区实际的总分馆建设模式。

（二）明确功能与运行机制

建立以区文化馆为总馆，镇（街道）综合文化站为分馆，村（居）综合文化服务中心为服务点的总分馆体系。

通过区级文化馆总分馆制，整合域内群众文化艺术资源，加强对域内公共文化活动、公共文化创作、艺术普及辅导、非物质文化遗产传承和保护等方面的统筹，让广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富。

（三）落实责任，推进总分馆制建设

1.创建办的主要职责：区创建办作为总分馆制建设的协调机构，负责对区级总分馆制建设进行统筹，并对其进行监督和管理。镇人民政府、街道办事处负责落实分馆服务设施、运营经费、基本工作人员和服务工作正常开展等保障。

2.主管部门的主要职责：区文化体育和旅游局负责对总分馆制建设进行规划、监督和管理，组织专家组对区总分馆开展评估考核工作，通过评估找出总分馆建设的薄弱环节和不足，推动补齐短板和完善工作条件。

3.总馆的主要职责：区文化馆作为总馆履行本级文化馆各项业务职能，承担对辖区内分馆的指导、协调、评估等工作，支持分馆工作开展。承担制定文化服务标准、统筹城乡活动开展、文化品牌创建、下派文化专业干部、开展文化骨干培训、文化产品策划、设备设施统筹，协调各分馆间的资源配送等职能。

4.分馆的主要职责：文化馆分馆要履行总馆部署的任务，实行免费开放，明确机构人员，落实服务标准。承担文化活动实施、文化项目承办、文化品牌创建等职能。开展对服务点的指导管理并协调服务点的文化资源配送等。

5.服务点的主要职责：服务点要执行好分馆分配的各项工作任务，履行免费开放，对接群众需求开展阅读推广活动，提供文献信息资源借阅及信息查询指导服务；根据群众需求组织培育村级业余文艺团队，有针对性地开展村级文化活动，保证公共文化资源进村入户。承担村级文化设施管理、创编特色节目、培育文艺团队、开展文体活动等职能。

（四）引导社会力量参与总分馆制建设

鼓励具备条件的学校、科研机构、企业等根据自身职能特点，在自愿原则下建设区文化馆的分馆。鼓励企业、社会组织和其他社会力量，通过直接投资、赞助活动、提供产品和服务，以及采取公益创投、公益众筹等方式，依法依规有序参与总分馆制建设。探索引入社会专业机构，采取委托管理或连锁运营的方式，通过专业化服务、科学化管理，做好总分馆日常管理运行。大力推进文化志愿服务，动员社会专业人士参与总分馆制管理运行。

四、人员配置

认真落实《国家基本公共文化服务指导标准》（2015—2020年），根据总分馆的规模、服务人口和服务方式，统筹总馆、分馆的人员配置。配备总馆馆长→分馆馆长、分馆联络员→服务点干事“三级结构式”人员体系。

区文化馆馆长任总馆馆长；镇（街道）文化站站长任分馆馆长、工作人员为分馆工作人员；村级文化与食安协管员任干事。分馆馆长和工作人员要专职专用，镇（街道）层面不可挪用。行政村和社区有至少1名财政补贴的文化与食安协管员。

五、相关机制

（一）建立资金统筹机制

区创建办统筹总分馆建设资金。资金主要用于总分馆制的建设与运行、资源调配、队伍培训、活动开展和作品创作，对参与活动的优秀志愿者，给予一定的薪酬和奖励；对表现优秀的个人、团队予以表彰和奖励。有关建设经费从现有中央、省、市、区文化馆专项资金中统筹安排。

（二）建立例会制度

区文化体育和旅游局、区总馆负责每季度召集一次工作例会，落实总分馆建设的进展情况，研究部署总分馆工作，解决体系运行、资源整合、城乡均等方面存在的突出问题。各分馆负责每月与服务点召开一次工作例会，落实每月开展村级文化活动情况，了解开展文化活动中所面临的困难，商议解决对策等。

（三）建立文化需求征询机制

区文化馆要组织总分馆和服务点，通过走访了解、召开座谈会、发放调查表、开设服务专线、设置意见箱、微博微信等形式，或通过公共文化服务供需对接信息平台，广泛征集群众文化需求和文化志愿服务信息，并按照需求进行整理、归纳、分类和实施。

六、组织保障

（一）加强领导，明确责任

各镇（街道）要把建立区文化馆总分馆制作为加快创建国家公共文化服务体系示范区的重要内容，纳入重要议事日程，明确时间表、路线图，加快推进实施。区文化体育和旅游局、各镇（街道）及相关部门对此务必高度重视，对总分馆工作进行统一部署，协调解决总分馆实施中遇到的包括人员、运行经费等问题，确保总分馆顺利开展工作。

（二）加大投入，强化保障

各镇（街道）是本辖区创建国家公共文化服务体系示范区的责任主体，要完善设施网络，为实施总分馆制提供必要的基础设施条件。财政部门要通过现有资金渠道，为总分馆制建设和运营中属于公共财政支持范围的事项提供必要的资金支持。

（三）完善机制，双向考评

要把区文化馆总分馆制建设情况纳入公共文化服务考核指标。区文化体育和旅游局负责每年一次对本区总分馆制建设和运行情况进行日常评估和考核，对总分馆和服务点的基本服务、服务效能、管理运行、项目实施、资金使用和群众满意度情况进行评估，对评估结果进行通报，对评估成绩优良的单位或活动项目进行通报表扬，对评估成绩差的单位要求限期整改，对效益不理想的活动项目进行调整，并积极推动考核结果与相关单位奖惩挂钩。总馆对分馆、分馆对服务点进行逐级考评，形成反馈机制，不断完善总分馆服务，提升总分馆服务效能。

附件：《泉港区文化馆总分馆制建设登记表》

附件

泉港区文化馆总分馆制建设登记表

| 单位 概况 | 文化站名称 |  | 设立 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否独立 建制 |  | 从业人员数（人） | 总人数： 人 在 编： 人 |
|  | 馆舍面积 （平方米） |  | 藏书总量 （万册） |  |
|  | 年总经费 （万元） |  | 年购书经费 （万元） |  |
|  | 行政村 数量 | 个 | 社区 数量 | 个 |
| 工作 方案 | （分别填写工作优势、基本工作思路及其工作目标） |  |  |  |
| 镇（街道）申报意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 区文化馆推荐意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 区文化体育和旅游局审核 意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

抄送：泉州市创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组办公室

泉港区创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组办公室    2019年7月12日印发