涂政〔2024〕19号

涂岭镇人民政府关于印发《涂岭镇2024年

清明期间森林防灭火工作方案》的通知

各村（居）、镇森林防灭火指挥部有关成员单位：

为坚决打好清明期间森林防灭火攻坚战，确保我镇森林资源、生态环境和人民群众生命财产安全，坚决遏制森林火灾的发生，现将《涂岭镇2024年清明期间森林防灭火工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

涂岭镇人民政府

2024年3月26日

（此件主动公开）

涂岭镇2024年清明期间森林防灭火工作方案

为加强2024年清明期间森林防灭火工作，有效预防和控制森林火灾的发生，保护我镇森林资源、生态环境和人民群众生命财产安全，构建绿色和谐社会，促进经济社会可持续发展，根据《森林法》《森林防火条例》《福建省森林防火条例》有关规定和上级部门要求，结合我镇实际，特制定本方案。

一、指导思想和工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、生态安全重要批示指示精神，牢固树立以人民为中心的思想和防范胜于救灾的理念，紧盯森林火灾防控，聚焦重点工作、重点部位和关键环节，坚持“预防为主、科学扑救、生命至上、积极消灭”的方针，以宣传为先导，大力倡导移风易俗、文明祭祀，提升全民森林防火意识；以责任为抓手，提高思想认识，强化责任担当，将清明森林防灭火工作作为当前大事来抓，精准施策，扎实工作；以火源管控为重心，强化组织领导，集中人力物力，守住山头、坟头，把好村口、路口，杜绝一切火源进山入林，打好森林防灭火攻坚战，最大限度降低森林火灾的发生，坚决避免人员伤亡事件发生，持续保持我镇清明节期间森林安全稳定。

二、工作步骤

结合我镇实际，将清明期间森林防灭火工作分为四个阶段：

（一）部署准备阶段（3月27日前完成）

清明节期间，我镇20个村有祭祀扫墓习俗，野外用火点多面广；同时，野外植被茂密干燥、极易燃烧，森林防火形势异常严峻。各村（居）要充分认识森林防灭火工作的严峻性、重要性，坚决克服麻痹思想，提高警惕，加强领导，全面动员，周密部署，全力抓好各项防范工作和应急措施的落实。

1.镇森防指组织召开全镇清明节期间森林防灭火工作会议，对清明节期间全镇森林防灭火工作进行全面动员部署。

（责任单位：镇森防办  完成时限：3月27日前）

2.各村（居）、镇森林防灭火指挥部成员单位按照各自职责要求和工作安排，制定相应工作方案，确定目标任务，细化工作措施，明确责任分工，全面部署。

（责任单位：各村（居），镇森防办、民政办、统战办、农办、文体旅游办，涂岭国土资源所、涂岭派出所  完成时限：3月27日前）

3.分解落实任务到具体人员，采取镇包村、村包组、组包户、管护人员包片等形式落实火源管理措施，进一步细化管理山头、地块、设卡位置和人员安排（具体包组（包片）花名册与设卡明细，做到责有人担、事有人管。

（责任单位：镇森防办、各村（居）  完成时限：3月27日前）

- 全面实施阶段（3月27日起至4月7日）

1.强化精准宣传。在春季森林防火宣传月活动基础上，落实落细各项宣传工作，多措并举，切实提高群众意识，打通森林防灭火工作“最后一公里”，营造浓厚防火氛围。

（1）国土资源所牵头组织张贴清明节期间森林防火禁火令。

（责任单位：涂岭国土资源所  完成时限：3月29日前）

（2）镇宣传办要及时宣传报道各村（居）、各部门在森林防灭火工作方面的好经验好做法，对森林防火禁火令、倡议书、告知书等宣传内容通过微信公众号进行大范围转发。

（责任单位：镇宣传办  完成时限：清明节期间）

（3）区分人群特点，精准靶向宣传。

针对中小学生人群，镇教委办积极配合区教育局对辖区各中小学开展小手拉大手活动，印发《关于森林防火致家长的一封信》（详见附件5）宣传材料，分发到全镇各中小学学生手中，与家长一起学习。

（责任单位：镇教委办  完成时限：3月29日前）

针对林区常住户、特殊人群，与林区常住户、特殊人群的监护人签订《森林防火安全承诺书》（详见附件6）。针对农村中老年人及农村“三不”（不懂法、不识字、听不懂普通话）野外用火主体，开展入户（林区周边村）、入祠堂、入寺庙、入企业发放《森林防火安全告知书》（详见附件7）。用普通话、方言分别录制宣传语（1至2条通俗易懂、简短的森林防火口号）在主要进山口、菜市场、祠堂、寺庙等人群聚集区进行24小时不间断播放。利用村村响广播进行宣传，特别是利用早上、中午、下午等居民在家时段循环反复播放。安排巡逻车加强对山边林边、散墓和国道、省道、高铁、输油管廊、电力走廊及危化企业周边等重点区域进行巡查、宣传。

（责任单位：各村（居）  完成时限：3月29日前）

在旅游景区、主要进山路口、人群聚集区张挂横幅，刷新宣传牌，张贴禁火令等，横幅需简洁明了、通俗易懂。镇森防办制作一批警示牌（“谁烧山谁坐牢”、“严禁携带火种上山”、“森林防火安全告知书”）放置于各卡口明显位置，在各卡口、国道等主要交通道路悬挂横幅，涉及扫墓村（居）悬挂横幅或喷刷（刷新）宣传标语5-8条（每个卡口至少一条）；镇文旅办根据我镇景点实际进行悬挂横幅或喷刷（刷新）宣传标语。

（责任单位：各村（居），镇森防办、镇文旅办  完成时限：3月29日前）

针对广大手机用户，在大美涂岭公众号制作发布《移风易俗 文明祭扫 平安清明倡议书》（详见附件8）《森林防火禁火令》，全镇干部群众广泛转发，在网络上营造良好的森林防火氛围。

（责任单位：镇宣传办  完成时限：4月4日—6日）

2.强化备勤备战。

（1）开展专项整治。涂岭国土资源所、各村（居）要组织人员和力量深入重点部位进行全方位、拉网式的森林防火安全检查，紧盯重点环节、重点部位、重点工程和重点时段，有计划地组织开展林缘及林下可燃物清除工作，重点是对历年来清明节期间森林火险高发的山头地块进行登记造册，组织人员进行有针对性清除隔离，全面消除安全隐患，严防森林火灾发生。

（责任单位：各村（居），涂岭国土资源所  完成时限：3月29日前）

（2）落实保障措施。镇森防办、各村（居）要及时对所辖森林消防器材库（室）存放的灭火弹、风力灭火机、二号工具等器材物资进行清点检查，及时购置配备欠缺的森林消防器材和灭火物资，及时检修扑火装备，涉及扫墓村配备5升的桶装水不少于50桶（每个卡口配备不少于10桶），配备一支扑火力量和每个卡口10把二号工具，镇配备5升的桶装水不少于100桶，配备同时扑救2场火的力量。在主要林区、重要部位提前寻找水源或预置水源，为下一阶段可能发生的森林火灾提供物质保障（于3月29日前将力量配备花名册、水源分布或预置位置情况报送镇森防办）。

（责任单位：镇森防办，各村（居）  完成时限：3月29日前）

3.强化协同作战。各单位根据各自职责要求，各司其职、密切协调、通力合作。

涂岭国土资源所要统筹抓好森林防灭火工作“防”这个重点环节，指导各村（居）开展防火巡护、火源管控、宣传教育等防火工作，充分发挥护林员作用，加强巡山护林，一旦发生火情，及时响应，确保能够快速处置，做到“打早”“打小”“打了”。

镇森防办要统筹协调，综合指导森林防灭火防控工作，细化实化各项应急响应措施，确保一旦发生森林火灾，能有力有序有效处置。

涂岭派出所要第一时间到达现场，调查掌握起火原因，从重从快查处森林火灾案件，通报曝光典型案例，震慑不法分子，警示和教育人民群众。

镇文旅办要对林区景点用火加强宣传、管理，组织制定、落实景区景点用火规定。

镇农办要对林区周边的农事用火安全进行宣传，加强农田、农事用火作业管理，组织制定、落实清杂报备规定，特别是清明高火险期。

镇统战办、民政办要结合我镇民俗实际，督促做好陵园、寺庙场所及周边100米内的火源管理，特别是烟花爆竹、金纸的使用区域；组织专人排查并消除墓区、寺庙、骨灰堂等场所的火灾隐患，严防因人为用火引发森林火灾；对祭祀殡葬用火，采取提前报备和全程跟踪方式。

（责任单位：镇森防办、文旅办、农办、统战办、民政办，涂岭派出所、涂岭国土资源所  完成时限：常态化）

4.强化值班调度。要严格落实24小时值班和领导带班制度，开展一次值班值勤培训，遇有火情值班组要迅速进行核实并同步向带班领导报告和向镇森防办通报，镇森防办要迅速做好扑火队伍出动准备。一经核实确有火情，要第一时间向带班领导和主要领导报告，按领导批示向区森防办报告。（责任单位：镇党政办、值班组、各（村）居  完成时限：常态化）

（三）决战攻坚阶段（3月30日至4月7日）

1.强化宣传，“空地一体”严格管控。在前期宣传造势的基础上，进一步深化宣传效果。禁火期间严禁一切野外用火，护林员全员上岗到位加强巡山护林，重点时段、重点地段严防死守，发现情况及时报告处置，采取一切强有力措施，严防人为火灾发生。要结合实际，在重点林区、景区、寺庙、进山路口、坟墓较集中等重点部位合理设置森林防灭火检查站，各村(居)在各自进山路口或重点部位设置村级森林防灭火检查站；针对散墓，采用划片区、人盯墓的方式。同时使用具备喊话功能的无人机（租或买）进行巡山护林、用火取证。

（责任单位：各村（居），涂岭国土资源所，镇农办、文旅办、民政办、统战办  完成时限：3月30日—4月7日）

2.关口前移，快速处置确保安全。3月30日到4月7日，各村(居)森林火灾应急处突力量要前置驻防，护林员要深入林区一线、扑救力量要集中待命严阵以待、进入临战状态，按照“小火当作大火打”的要求，投入重兵、快速扑救，做到火灾早处置，坚决避免小火酿成大灾，甚至因麻痹酿成重灾。特别是寨山、观音山、烟墩山和五社、路口、前欧、松园、下炉、白潼等临近福厦高速路周边等重点山头地段要按照属地管理原则，由所在村（居）安排人员不间断巡查，进山路口要派专人蹲点值勤，相关村要配备不低于20个人的机动巡逻力量（主要携带2号工具和水），做到动静结合、严防死守，其他重点部位由各村（居）自行确定，并派专人负责；派出所民警（协警）、涂岭执法中队、治安联防队等执勤人员要充实到相关卡点、重点区域加强值守，查收打火机、烟花爆竹、香烛等火源火种，确保火种不进山入林。

发生火情时，镇值班领导、村挂钩领导、村主干务必带领相关扑火力量第一时间到达火场进行处置，快速反应，重兵投入，科学扑救，确保“打早、打小、打了”。明确现场总负责人，成立相应工作组（如综合协调组、交通劝导组、地形水源组、扑火救援组、信息保障组、火场看护组等）（详见附件3），防止出现指令不通，同时要加强火场管理，防止无关群众拍摄小视频利用微信、抖音等传播导致舆情发酵；及时关注网上舆情，对于已经上网流传的，要及时调查反馈，主动应对，以免造成不必要的麻烦。明火熄灭后，要组织足够力量做好火场看守工作，看守火场时间不低于明火熄灭后4个小时，严防死灰复燃。

（责任单位：镇值班组、镇森防办，各村（居） 完成时限：3月30日—4月7日）

3.严厉查处，快侦快破依法严惩。涂岭派出所、涂岭国土资源所要第一时间到达现场，调查掌握火灾起因，对违规野外用火者或涉嫌失火、纵火犯罪的，依法依规从快从严查处，镇宣传办及时跟踪曝光相关肇事者及其行为，及时在大美涂岭微信公众号进行播报，以起到警示教育作用。

（责任单位：涂岭国土资源所、涂岭派出所，镇宣传办  完成时限：火情发生时）

（四）巩固提升阶段（4月15日前完成）

对清明节期间好的经验做法进行总结推广，建立健全长效机制，形成一套较为完备的森林火灾风险防控体系。

（责任单位：各村（居），镇森林防灭火指挥部成员单位  完成时限：4月15日前）

三、工作要求

（一）加强组织领导。按照“统一部署、条块联动、全面覆盖”的原则，各村（居）、各部门要切实提高政治站位，高度重视此次专项行动，牢固树立“人民至上、安全至上”和防范胜于救灾的理念，增强责任意识，紧盯森林火灾防控，切实把思想统一到镇森防指决策部署上来，不搞形式主义，不走过场。

（二）狠抓工作落实。各村（居）、各部门要把清明节期间森林防灭火工作作为当前的重要任务摆上议程，按照《方案》要求，结合辖区实际，建立森林防灭火专项防治工作机制，组织研究防治措施，层层压实责任，明确责任人及具体职责，做到事有人抓、责有人担，按照时序推动各项工作落实。

（三）注重工作实效。清明节期间，成立由镇纪委、效能办带队，相关成员单位派员组成的督查指导组（详见附件3），于3月30日至4月7日采取巡回督导的方式，对各村（居）、各有关单位清明期间森林防火工作落实情况进行督查：①3月30日至4月7日期间，凡发生1起森林火警的，由镇效能办进行全镇通报批评；发生2起以上（含2起）森林火警或1起较大以上（过火面积超5亩）森林火灾的，由发生地村委会向镇政府作出书面检查；②火情发生在行政区域交界处，由涉及的两地共同派员开展扑救工作，凡因出动力量不足、缓慢或推诿导致火情进一步蔓延，由镇效能办进行全镇通报批评；③扑救火情产生相关扑救费用，由发生地村（居）于2024年4月15日前支付到位；④对因工作不扎实、上报不及时、防控不到位、扑救不及时，导致发生森林火灾或发生复燃扩大燃烧的，将提请相关职能部门进行责任倒查，严肃追究相关责任人和责任单位的责任。

附件：1.涂岭镇2024年清明节期间森林防灭火工作明细表

2.涂岭镇森林火灾扑救现场操作指南

3.涂岭镇2024年清明节期间森林防灭火督导方案

4.XXX组督查情况（反馈模板）

5.关于森林防火致家长的一封信

6.森林防火安全承诺书

7.森林防火安全告知书

8.移风易俗、文明祭扫、平安清明倡议书

9.2024年涂岭镇清明节期间涉及扫墓的村（居）明细

附件1

涂岭镇2024年清明节期间森林防灭火工作明细表

| 项目 | 工作内容 | 牵头单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、责任落实方面 | 1.召开一次全镇清明节森林防灭火工作部署会 | 镇森防办 | 3月27日前 |
|  | 2.召开清明节森林防灭火工作部署会 | 镇森防办、各村（居） | 3月27日前 |
|  | 3.制订相应的工作方案 | 各村（居）、镇森防办、国土资源所、民政办、统战办、农办、文体旅游办，涂岭派出所 | 3月27日前 |
|  | 4.落实镇包村、村包组、组包户、管护人员包片巡查督导制度 | 镇森防办、各村（居） | 3月27日前 |
|  | 5.清明节期间突发火情专项处置方案 | 各村（居）、镇森防办 | 3月27日前 |
|  | 6.设卡位置和人员安排、重要点位水源预置安排情况 | 镇森防办、各村（居） | 3月27日前 |
| 二、宣传造势方面 | 7.悬挂横幅、制作、喷刷（刷新）固定宣传牌 | 镇森防办、各村（居） | 3月29日前 |
|  | 8.组织张贴区政府发布的禁火令 | 涂岭国土资源所 | 3月29日前 |
|  | 9.张贴禁火令，与林区常住户、特殊人群监护人签订《森林防火安全承诺书》 | 各村（居） | 3月29日前 |
|  | 10.依托宗教、祠堂、老协会等场所分发告知书、倡议书等 | 各村（居） | 清明节期间 |
|  | 11.用普通话、方言分别录制简短宣传口号，利用村村通、喇叭、广播每天早、中、晚循环反复播放宣传口号 | 各村（居）、涂岭国土资源所 | 清明节期间 |
|  | 12.出动宣传车进行宣传 | 涂岭国土资源所 | 3月29日前 |
|  | 13.印发《关于森林防火致家长的一封信》 | 镇教委办 | 3月29日前 |
| 三、火源管控方面 | 14.火灾隐患排查治理。组织人员和力量深入重点部位进行全方位、拉网式的森林防火安全检查，发动林区周边企业，开展火灾隐患自查清理整治，紧盯重点环节、重点部位、重点工程和重点时段，有计划地组织开展林缘及林下可燃物清除工作 | 各村（居）、涂岭国土资源所 | 3月29日前 |
|  | 15.护林员全员上岗到位，加强加密巡山护林 | 各村（居） | 3月30日-4月7日 |
|  | 16.启用无人机（带喊话作业功能）开展巡查情况 | 镇森防办 | 3月30日-4月7日 |
|  | 17.设卡严防情况、落实划片区、人盯墓情况 | 各村（居） | 3月30日-4月7日 |
|  | 18.值班值守、日报告、零报告及发生火情报告 | 各村（居）、镇值班组、党政办 | 常态化 |
| 四、应急处突方面 | 19.配备、补齐防火扑救物资.每个扫墓村配备5升的桶装水不少于50桶（每个卡口不少于10桶），配备一支扑火力量和每个卡口10把二号工具；镇配备5升的桶装水不少于100桶，配备同时扑救2场火的力量 | 镇森防办、各村（居） | 3月27日前 |
|  | 21.火案侦破及处罚 | 涂岭派出所、涂岭国土资源所，镇宣传办 | 发生火情时 |

附件2

涂岭镇森林火灾扑救现场操作指南

为了切实贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火工作方针，做好各项灭火工作准备和科学的扑救措施，规范组织指挥程序和紧急事务处理办法，确保灭火工作高效有序进行，把森林火灾造成的损失降到最低限度，现结合我镇实际，特制定本操作指南。

一、发现火情，及时响应

（1）镇值班室接到发生森林火警、火灾的电话。①第一时间通知所在村（居）核实火情和组织扑救；②并立即向镇带班领导报告，同步向镇主要领导报告；③联系党政办安排一辆面包车，用于运载装备；④通知镇森防办开启防火物资仓库领取装备；⑤做好火情跟踪和信息报告。

（2）镇带班领导调度联防队员立即驾驶消防车（陆国坤），组织值班组人员（着迷彩服）、联防队员，携带扑火装备立即前往现场处置，福厦路两侧区域20分钟内到达，内山区域30分钟内到达。（携带工具装备：灭火扫把20支、桶装水20桶、电动水枪4台、风力灭火机2台、砍刀2把、头灯30个、手电10个）

（3）镇森防办①调度涂型半专业扑火队伍前往现场参与扑救；②按照预案携带灭火物资；③根据现场情况经镇主要领导同意，请求区森林灭火队伍支援。

（4）镇党政办①根据镇主要领导指示，下达全镇干部集合通知；②经镇主要领导审核，向区总值班室报送火情情况；③车辆等后期保障。

二、组织干群，及时扑救

（1）一旦发生山火，所在村主要负责人立即赶赴火灾现场，组织义务扑火队或当地村民扑救火灾。同步立即向驻村挂钩领导和镇值班室报告，镇驻村领导应立即赶赴现场，调度指挥扑救火灾；（2）镇带班领导立即组织联防队员、值班组人员前往现场扑救。（携带工具装备：灭火扫把20支、桶装水20桶、电动水枪4台、风力灭火机2台、砍刀2把、头灯30个、手电10个）；（3）涂型半专业队伍携带扑火装备前往现场扑救；（4）镇森防办视现场情况按方案携带扑火装备前往现场。方案1（小火情）：灭火扫把30把、水桶30个、风力灭火机2台、砍刀2把、头灯20个、电动水枪5台等）；方案2（较大火情）：扑火扫把80把、水桶100个、风力灭火机5个、砍刀10把、头灯50个、电动水枪10个、5吨水袋、高压水泵、水带、汽油等）；（5）全镇干部职工接到通知后，着迷彩服、带头灯或手电筒、拿扑火工具（扑火扫把、电动水枪、砍刀等）在镇大院集合前往现场救援。

三、现场成立指挥部

总指挥：郭森波、刘程鹏

常务副指挥：刘超群

1.综合协调组：

镇森防办副主任施腾颖负责，陈炜、郑明英组成

负责上联下通，实时与区森防办反馈火场扑救情况（起火时间、地点、林相、扑救人员数量、现场指挥人员的姓名职务电话、起火原因等）。协调对接消防车、视情况请求区森林灭火队伍支援。

2.交通劝导组：

由党委三级主任科员陈清泉负责，王文财和1名联防队员林坤滨组成。负责指挥、协调现场车辆停放、制止群众围观和禁止拍摄。

3.地形水源组：

由所在村和周边村（居）书记负责，村两委干部组成

负责提供附近取水点等，安排2至3名熟悉当前地势的村民，负责引导各扑救组进入火场。

4.扑火救援组：

（1）驻村领导带队，所在村（居）干部、义务扑火队伍，携带灭火扫把、桶装水、风力灭火机、电动水枪等装备到现场进行先期火情处置。

（2）带班领导带队，联防队员、值班组成员携带物资（灭火扫把20支、桶装水20桶、电动水枪4台、风力灭火机2台、砍刀2把、头灯30个、手电10个）立即到现场进行先期火情处置。

（2）半专业森林防灭火队伍（20人）

由副镇长刘超群带队携带灭火物资进行扑火作业。

（3）执法中队队员

由武装部长王建文带队，携带灭火扫把4把、桶装水5个、电动水枪2个进行扑火作业。

（4）工作人员、联防队员综合突击组（55人）

出现较大火情，镇干部、联防队员编排分组如下：

1组：镇党委副书记王文铿带队，镇干部林威枫（物资请领员）、赖建来、李立新、肖平耀、郑志璞、潘煜安等6位同志，联防队员吴成洪、陈加福、吴增达、林建才、李繁彬等5名同志穿迷彩服、带头灯或手电筒、灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把进行扑火作业；

2组：纪委书记林志伟书记带队，镇干部高财明（物资请领员）、王雯贤、刘松琨、连宗建、吴俊清等5位同志，联防队员刘龙灿、高燕清、林建冰、林春森、庄印强、施龙鹏等6名同志穿迷彩服、带头灯或手电筒、灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把进行扑火作业；

3组：党委二级主任科员施连斌带队，镇干部林平阳（物资请领员）、连慧平、陈文忠、王清辉、黄彬阳等5位同志，联防队员林茂华、陈宝辉、庄敏、王宇杰、陈华安、朱庆升等6名同志穿迷彩服、带头灯或手电筒、灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把进行扑火作业；

4组：副镇长庄东平带队，镇干部郭小龙（物资请领员）、郭培坤、陈伟奇、萧志阳、许秦霆等5位同志和联防队员高小平、陈景锋、吴成锦、林伟宏、林晓强、庄学桑等6名穿迷彩服、带头灯或手电筒、灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把进行扑火作业；

5组：党委组织委员庄景煌带队，镇干部潘志聪（物资请领员）、连祝民、王进添、郑安乐、陈聪等5位同志和联防队员苏荔强、陈君臻、王佳君、郑郅佳、林秋海、王超等6名穿迷彩服、带头灯或手电筒、灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把进行扑火作业。

6.后勤保障组：

由综合便民服务中心主任鞠进达负责，镇森防办、党政办和所在村（居）组成

负责协调车辆调度，补充森林防灭火物资装备，后勤保障，供应矿泉水、八宝粥、面包、餐点等。

7.火场看护组：

森林火灾扑灭后，由所在村（居）干部及群众10人、联防队员6人，明确现场责任人，2人为一组，划分责任区域，携带必要的扑火物资，看护区域为40米左右，看护时间不低于明火熄灭后4小时。（携带工具装备：灭火扫把10支、桶装水20桶、电动水枪2台、风力灭火机2台、砍刀2把、头灯5个、手电10个）

| （一）发现火情，及时响应 |
| --- |
| 人员 | 响应 | 携带装备 |
| 所在村（居） | ①接火情通知，村主要负责人立即赶赴火灾现场，组织义务扑火队或当地村民扑救火灾。 ②同步立即向驻村挂钩领导和镇值班室报告，镇驻村领导应立即赶赴现场，调度指挥扑救火灾。 | 灭火扫把、桶装水、电动水枪、风力灭火机、砍刀、手电等若干数量 |
| 镇值班室 （正班人员） | ①第一时间通知所在村（居）核实火情和组织扑救； ②并立即向镇带班领导报告，同步向镇主要领导报告； ③联系党政办安排一辆面包车，用于运载装备； ④通知镇森防办开启防火物资仓库领取装备； ⑤做好火情跟踪和信息报告。 |  |
| 带班领导、值班组成员 | ①调度联防队员立即驾驶消防车（陆国坤）； ②组织值班组人员（着迷彩服）、联防队员，携带扑火装备立即前往现场处置，福厦路两侧区域20分钟内到达，内山区域30分钟内到达。 | 灭火扫把20支、桶装水20桶、电动水枪4台、风力灭火机2台、砍刀2把、头灯30个、手电10个） |
| 镇森防办 | ①调度涂型半专业扑火队伍前往现场参与扑救； ②按照预案携带灭火物资； ③根据现场情况经镇主要领导同意，请求区森林灭火队伍支援 | 方案1（小火情）：灭火扫把30把、水桶30个、风力灭火机2台、砍刀2把、头灯20个、电动水枪5台等）； |
|  |  | 方案2（较大火情）：扑火扫把80把、水桶100个、风力灭火机5个、砍刀10把、头灯50个、电动水枪10个、5吨水袋、高压水泵、水带、汽油等）； |
| 镇党政办 | ①根据镇主要领导指示，下达全镇干部集合通知； ②经镇主要领导审核，向区总值班室报送火情情况； ③车辆等后期保障。 |  |
| 干部职工 | 接到通知后在镇大院集合前往现场救援 | 分1-5组由领导带队，物资请领员负责领取和回收物资。 |

| （二）成立指挥部 |
| --- |
| 总指挥：郭森波书记、刘程鹏镇长 常务副指挥：刘超群 |
| 工作组 | 负责人 | 组员 | 分工 |
| 综合协调组 | 施腾颖 | 陈炜、郑明英 | 负责上联下通，实时与区森防办反馈火场扑救情况（起火时间、地点、林相、扑救人员数量、现场指挥人员的姓名职务电话、起火原因等）。协调对接消防车、视情况请求区森林灭火队伍支援 |
| 交通劝导组 | 陈清泉 | 王文财、林坤滨 | 负责指挥、协调现场车辆停放、制止群众围观和禁止拍摄。 |
| 地形水源组 | 所在村和周边村（居）书记 | 村两委干部 | 负责提供附近取水点等，安排2至3名熟悉当前地势的村民，负责引导各扑救组进入火场 |
| 扑火救援组 | 驻村领导 | 所在村（居）干部、义务扑火队伍 | 携带灭火扫把、桶装水、风力灭火机、电动水枪等装备到现场进行先期火情处置 |
|  | 带班领导 | 联防队员、值班组成员 | 携带装备立即到现场进行先期火情处置 |
|  | 刘超群 | 半专业森林防灭火队伍 | 携带灭火装备进行扑火作业 |
|  | 王建文 | 执法中队队员 | 携带灭火扫把4把、桶装水5个、电动水枪2个进行扑火作业 |
|  | 王文铿、林志伟、施连斌、庄东平、庄景煌 | 全镇干部职工、联防队员编排1-5组 | 出现较大火情，全员出动参加扑灭 |

| （三）综合突击组 |
| --- |
| 组别 | 带队 | 物资请领员 | 镇干部 | 联防队员 | 携带物资 |
| 1组 | 王文铿 | 林威枫、吴成洪 | 林威枫、赖建来、李立新、肖平耀、郑志璞、潘煜安 | 吴成洪、陈加福、吴增达、林建才、李繁彬 | 灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把 |
| 2组 | 林志伟 | 高财明、高燕清 | 高财明、王雯贤、刘松琨、连宗建、吴俊清 | 高燕清、刘龙灿、林建冰、林春森、庄印强、施龙鹏 | 灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把 |
| 3组 | 施连斌 | 林平阳、朱庆升 | 林平阳、连慧平、陈文忠、王清辉、黄彬阳 | 朱庆升、林茂华、陈宝辉、庄敏、王宇杰、陈华安 | 灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把 |
| 4组 | 庄东平 | 郭小龙、林晓强 | 郭小龙、郭培坤、陈伟奇、萧志阳、许秦霆 | 林晓强、高小平、陈景锋、吴成锦、林伟宏、庄学桑 | 灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把 |
| 5组 | 庄景煌 | 潘志聪、苏荔强 | 潘志聪、连祝民、王进添、郑安乐、陈聪 | 苏荔强、陈君臻、王佳君、郑郅佳、林秋海、王超 | 灭火扫把6支、桶装水5桶、风力灭火机1台、电动水枪2台、砍刀2把 |

附件3

涂岭镇2024年清明节期间森林防灭火

督导方案

## 为切实做好清明节期间森林防灭火工作，主动防范重大风险隐患，镇政府定于3月30日至4月7日组织督导组采取抽查的方式，分2个小组赴各村（居）开展清明节期间森林防灭火督查指导，现就有关事项通知如下：

一、督查时间和行程安排

督查组由镇党委副书记、镇长刘程鹏担任总督查长，纪委书记林志伟和分管效能工作的综合便民服务中心主任鞠进达担任副督查长。具体分组情况如下：

二、督查分组

督查组由镇党委副书记、镇长刘程鹏担任总督查长，纪委林志伟书记和分管效能工作的鞠进达主任担任副督查长。具体分组情况如下：

督查组：

第1小组

组长：林志伟  镇纪委书记

组员：陈志华  镇纪委副书记

连委委  镇纪委工作人员

第2小组

组长：鞠进达  镇综合便民服务中心主任

组员：陈丽琼  涂岭自然资源所工作人员

潘煜安  党政办工作人员

张佳妮  镇安监办工作人员

无人机巡逻组：

组长：刘超群  副镇长

组员：陈  炜  镇安监办工作人员

机动组

组长：庄东平  镇党委委员、副镇长、三级主任科员

王建文  武装部长

组员：

张柳兴  涂岭执法中队长

吴成洪  镇治安巡逻队长

三、督查重点

3月30日至4月7日期间，相关村设卡人员是否合理、到位和履职尽责，应急处突力量是否到位，水源预置是否到位，无人机是否使用到位，人盯墓、划片区“最后一米”是否落实。

四、其他事项

请2个督查小组于3月30日至4月7日下午下班前将督查情况经组长签字确认后，书面反馈至总督查长。

附件4

XXX组督查情况（反馈模板）

根据《涂岭镇2024年清明节期间森林防灭火工作方案》（涂政〔2024〕19号）的部署安排，第X巡查组一行X人，于2024年4月X日对X村X点位的森林防灭火工作情况进行专项巡查。现将巡查情况反馈如下：

一、总体情况

XX村高度重视此次巡查工作，......巡查期间，巡查组主要采取听取汇报、查阅资料、实地走访等方式开展工作，全面深入地了解掌握实情。主要工作有：

（一）集中查阅资料。与《涂岭镇2024年清明期间森林防灭火工作明细表计划表》的部署要求进行对照，从中了解工作情况，发现工作亮点，查找薄弱环节，既初步掌握了镇政府面上安全生产工作开展和落实情况，又为延伸检查提供了工作依据。在此基础上，共发现问题XX条。

（二）......

二、好的做法

XX村支部高度重视此项工作，XXX,全村森林安全形势总体平稳。

- XXX

（二）....

三、存在问题

巡查组通过调阅资料、现场察看、询问了解，也发现一些问题，主要体现在：

如：一是卡点查扣力度弱。XXX卡口人员玩手机、形同虚设等、存在火种、火源进山入林的问题。（附照片）

二是预置水源落实不够到位。XXX卡口未按照方案要求提前在各卡点预置足够数量的桶装水（应多少，实多少）。（附照片）

三是卡口值守、应急力量还比较薄弱。XXX卡口未按照方案要求提前配置足够的应急处突力量（应多少，实多少）。（附照片）

四是巡山护林不够全面。XXX村未开展巡山作业。

五是......

四、意见和建议

......

第X督查组

组长（签字）：

2024年  月 日

附件5

关于森林防火致家长的一封信

各位家长朋友：

清明将至，我区多地有清明祭祀、上山扫墓的习俗，这是泉港人慎终追远、铭记亲恩、尊重历史、不忘先辈的优良传统。近年来，野外植被茂密、干燥，极易燃烧，森林火险等级持续偏高，森林防火形势相当严峻。为做好全区森林防火工作，防止发生森林火灾，确保人民群众生命财产安全，区政府将发布森林防火禁火令，禁火时间：3月25日至4月15日，禁火令期间全区严禁一切野外用火。在此，我们衷心希望广大家长朋友们积极行动起来，通过“大手牵小手”，利用清明祭祖的习俗为小孩上一堂铭记历史、缅怀先人的“感恩课”，也借此特殊时期，为小孩上一堂防患未然、保护环境的“安全课”、“环保课”。

望家长朋友们配合做好以下工作：

1.以身作则，做到“六不”。一是不在山林中乱丢烟蒂；二是不在野外烧荒点火；三是不烧田草、秸秆；四是不在野外烧火取暖；五是不在山林中燃放烟花爆竹；六是不在野外烧烤、做饭。

2.文明祭扫，移风易俗。纪念先人要文明祭扫、绿色祭扫，通过献一束鲜花、互联网祭祀等有益于保护生态环境的文明方式开展祭祀活动，严防发生火灾。

3.加强教育，提高意识。做好预防森林火灾工作，重点要教育孩子做到“六不”：一是不带火种进入林区；二是不在林区玩火；三是不在林区丢弃火种；四是不在林区周边放鞭炮；五是不在林区野炊、烧烤；六是不参加扑救山火行动。

4.强化监管，履行责任。加强对孩子的教育和管理，特别是加强放学后、周末、节假日期间和孩子结伴外出游玩时的管理，经常进行预防森林火灾等安全教育。严禁儿童、学生上山扑火，一旦发现火灾立即报警，森林火警电话：12119。

绿水青山和美丽家园需要我们共同呵护，让我们共同努力，自觉地投身到森林防火的工作中，守护好我们共有的绿水青山、建设好我们共有的美丽家园。

泉港好！大家会更好！

祝您和您的孩子平安、健康、幸福！

泉港区森林防灭火指挥部

涂岭镇教委办

2024年  月  日

关于森林防火致家长的一封信的回执单

我已认真阅读《关于森林防火致家长一封信》中安全提示内容，并愿意配合学校做好森林防火的各项安全工作。

学校：            班级：      学生签名：         家长签字：

2024年 月  日

附件6

森林防火安全承诺书

保护森林资源、维护生态安全,是每位公民应尽的义务。为了确保家庭成员在生产生活中不引发森林火灾,我自愿作出如下承诺：

1.不携带火种进山;

2.不在林区吸烟、用火照明；

3.不在山上野炊、烧烤食物；

4.不在林区上香烧纸、燃放烟花爆竹；

5.不烧荒、田埂草、堆烧等；

6.不让特殊人群和未成年人在林区玩火；

7.不在野外烧火取暖；

8.不在乘车时向外扔烟头；

9.不在林区内狩猎放火驱兽；

10.不让老、弱、幼、病、残者参加扑火抢险；

11.发现他人在野外用火积极劝阻，积极向家人和他人宣传森林防火知识，当好森林防火宣传员；

12.发现森林火情，及时拨打12119报警，决不盲目参加森林火灾扑救；

13.自觉遵守《森林防火条例》，同时严格要求家庭成员自觉遵守，造成森林火灾构成犯罪的，自愿接受法律严惩。

村组干部：                         承诺人：

2024年  月  日

《森林防火条例》 第五十条 违反本条例规定，森林防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火的，由县级以上地方人民政府林业主管部门责令停止违法行为，给予警告，对个人并处200元以上3000元以下罚款，对单位并处1万元以上5万元以下罚款。

《治安管理处罚法》第五十条 有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款;情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

（一）拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;

《中华人民共和国消防法》 第六十四条 违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

《中华人民共和国刑法》  第一百一十四条  放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

第一百一十五条  放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

（二）造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的；

（三）造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的。

附件7

森林防火安全告知书

全镇广大农民朋友们：

森林资源是全社会的共同财富，森林防火是全社会的共同责任。每年9月15日至翌年4月30日为森林防火重点期。烧荒、烧田埂草、上坟烧纸或在林区内吸烟等违规用火行为容易引发森林火灾，给国家、集体、也给农民朋友自己造成重大损失。为保护森林资源，维护广大人民群众生命财产安全，区政府已发布森林防火禁火令，禁火时间：3月25日至4月15日，禁火令期间全区严禁一切野外用火。《森林防火禁火令》是人民政府在紧急状态情况下依法发布的命令，请全镇广大农民朋友自觉遵守，管好自己和家庭成员，互相监督，做到家火不上山，林边不用火。具体做到“十不要”：

1.不要携带火种进山;

2.不要在林区吸烟、用火把照明；

3.不要在山上野炊、烧烤食物；

4.不要在林区上香烧纸、燃放烟花爆竹；

5.不要炼山、烧荒、田埂草、堆烧等；

6.不要让特殊人群和未成年人在林区玩火；

7.不要在野外烧火取暖；

8.不要乘车时向外扔烟头；

9.不要在林区内狩猎放火驱兽；

10.不要让老、弱、幼、病、残者参加扑火抢险。

根据《森林防火条例》规定，森林防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火的，由县级以上地方人民政府林业主管部门责令停止违法行为，给予警告，对个人并处200元以上3000元以下罚款，对单位并处1万元以上5万元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

根据《治安管理处罚法》规定，拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的，处警告或者二百元以下罚款;情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

如果您发现森林火灾或野外用火，请立即向镇政府或区森林防火部门报告。森林火灾报警电话：12119。

让我们积极行动起来，严防森林火灾，保护好金山银山，保护好美丽家园，共同守护一方平安。

涂岭镇人民政府

2024年3月26日

附件8

移风易俗、文明祭扫、平安清明倡议书

全镇广大干部群众：

时值一年草叶枯，又是一年清明时。清明我镇大部分群众有祭扫的习俗，为推进移风易俗，实现文明祭扫、平安清明，在此，我们向全镇广大干部群众发出倡议：

一、倡导文明祭扫。要自觉摒弃焚烧纸钱、燃放鞭炮和铺张浪费、奢侈挥霍的祭拜陋俗，大力倡导家庭追思、网络祭奠、鲜花祭扫等新型文明祭扫方式。

二、倡导厚养薄葬。倡导长辈在世时多尽孝道，做到老有所养、老有所乐；老人过世后从简治丧，切勿“厚葬示孝”。弘扬中华民族注重孝道、慎终追远的传统美德。

三、倡导安全祭扫。增强安全祭扫意识，严禁携带火种、火源进山，禁止在禁火区域焚烧祭品、燃放鞭炮，防范森林火灾事故发生。

涂岭好，大家会更好！让我们携起手来，从我做起，用文明祭扫的实际行动，移风易俗、倡导新风、保护环境，共同营造一个平安和谐有序的生活环境。

涂岭镇森林防灭火指挥部

2024年3月26日

附件9

涂岭镇2024年清明节期间森林防火设卡明细表（58个）

| 序号 | 村 | 设卡点位置 | 村干部 | 村主要负责人 | 镇负责领导 | 镇干部 | 联防、派出所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄田村 | 奄前路口 | 方西湖、赖继阳 吴添珍、吴丽芬 赖婷婷 | 陈世明 | 郑松兴 | 郑志璞 | 联防1人 民警1人 |
| 2 |  | 大厅路口 | 陈志云、陈庆春 许腾腾、周琼琼 |  |  | 潘志聪 |  |
| 3 | 寨后村 | 草垄路口 | 赵秀忠、吴锡坤 王雄、郭阳彬、 郑琼兰 | 郑琼兰 |  | 郭培坤 | 联防1人 民警1人 |
| 4 | 樟脚村 | 金钟潭及路口 | 陈志平、陆清山 | 肖跃 | 曾华庆 | 洪金花 | 联防1人 民警1人 |
| 5 |  | 观音山 | 吴艳芳、陈梅兰 |  |  | 连 腾 |  |
| 6 |  | 黄田路 | 陈海燕、陆淑娥 |  |  | 出艺玲 |  |
| 7 |  | 西坑 | 蔡树强、出燕清 |  |  | 林思微 |  |
| 8 |  | 小山 | 林伟达、林志军 |  |  | 陈亚英 |  |
| 9 |  | 面前 | 蔡宝辉、蔡国辉 |  |  | 郑淑华 |  |
| 10 |  | 陈平山文化广场 | 许炳辉、许锦辉 |  |  | 蔡金娜 |  |
| 11 | 涂岭村 | 顶打珠桥头 | 陈惠祥、陈玉先 林凤婷、陈君玲 | 蔡志平 | 庄东平 | 章佳佳 林新辉 | 联防1人 民警1人 |
| 12 |  | 尾坑埼高铁桥下 | 黄碧阳、章军 黄淑美、郑小玲 |  |  | 林威枫 |  |
| 13 |  | 泗洲副坝 | 黄碧洲、邱湖云、 陈珊珊、王晓龙 王少聪、陈婷婷 |  |  | 李立新 |  |
| 14 | 溪头村 | 社区后 公证山路口 | 叶友谊、王茂清 蔡亚琴、朱小芬 王雪琼、杨蓉、林翠娇 | 吴延珍 | 庄景煌 | 林炳峰 | 联防1人 民警1人 |
| 15 | 涂型村 | 五公里路口 | 张万法、陈小晶 陈建和、陈秀聪 陈新阳、朱丽萍 | 张玉法 | 庄晓芬 | 黄燕婷 | 联防1人 民警1人 |
| 16 |  | 涂型村部路口 | 陈舒婷、陈庆良 陈旭霞、陈桂阳 |  |  | 陈 聪 |  |
| 17 |  | 拱桥头 | 陈玉华 陈荣元 温淑辉 |  |  | 赖建来 |  |
| 18 | 小坝村 | 十八弯燕山寺路口 | 出文琴、出志强 出锦山 | 出惠川 | 庄东平 | 林庆珠 | 联防1人 民警1人 |
| 19 |  | 横溪路口 | 出智宏、出碰斌 |  |  | 王文财 |  |
| 20 |  | 后头村路口 | 出煮锋、出木坤 |  |  | 王雯贤 |  |
| 21 |  | 蒙古包路段 | 陈良川、出文新 蔡审阳 |  |  | 吴俊清 |  |
| 22 |  | 小坝观音山路口 | 魏秀忠、陈芽 |  |  | 黄浈浈 |  |
| 24 |  | 南型村路口 | 张淑萍、谢新民 |  |  | 陈舒琦 |  |
| 25 |  | 洪厝坑大桥头 | 出国谋、出桂民 |  |  | 王一正 |  |
| 26 |  | 甘蔗园路口 | 出木坤、谢尾财 |  |  | 王进添 |  |
| 27 | 松园村 | 龟山岭入墓园路口 | 郑彬瑶、张丽泉 王勇芳、谢妮莎 | 李瑞龙 | 林荣顺 | 刘国桂 陈文忠 庄雅芬 | 联防1人 民警1人 交警2人 |
| 28 |  | 交警对面路口 | 林丽清、朱雪华 曾庆裕、郑彬阳 李珊珊、蔡慧萍 张秀来 |  |  | 陈惠萍 黄慧芳 张子和 | 联防1人 民警1人 交警2人 |
| 29 | 驿坂村 | 拥军路二院围墙外 | 出红娥、黄青珠 郑平霞、曾繁斌 | 陈红华 | 陈清泉 | 陈彩珍 | 联防1人 民警1人 |
| 30 |  | 四建搅拌站 | 曾文彬、曾文君 张晓燕、曾彩芬 | 陈江龙 |  | 林 敏 |  |
|  |  |  |  |  |  | 陈巧君 |  |
| 31 | 路口村 | 养路班路口 | 陈志盐、陈促民 | 陈庆辉 | 王文铿 | 连美程 | 联防1人 民警1人 |
| 32 | 前欧村 | 村办场 | 杨明先、韩小波 吴慧娟、韩淑兰 | 出文彬 | 陈清泉 | 连宗建 | 联防1人 民警1人 |
| 33 |  | 新村高铁桥下 | 陈强、陈小花 杨小君、颜冬娇 曾淑惠 |  |  | 雍冰丹 |  |
| 34 |  | 旧村部对面高铁桥下 | 陈梅阳、陈秉芬 吴亚萍 |  |  | 杨佳静 |  |
| 35 | 白潼村 | 万善爷路口 | 杨秋琴、吴小娟 陈玉财、刘庆春 | 蔡煌荣 | 庄景煌 | 高财明 郑萍萍 | 联防1人 民警1人 |
| 36 |  | 垃圾通场路 | 刘夷娟、郑付木 邹秀妹、郑顺金 |  |  | 柯晓霞 |  |
| 37 | 清美村 | 高速公路红绿灯（尾厝路口） |  | 王静 | 郭鑫堂 | 靳赛男 | 联防1人 民警1人 |
| 38 |  | 上堂山安息堂门口 | 潘文玉 |  |  | 林平阳 |  |
| 39 |  | 清美村技校门口卡点 | 黄新阳、王珊珊 柯丽平、黄玲玲 王静 |  |  | 林琼华 |  |
| 40 | 下炉村 | 水曲戏台 | 刘泉辉、王加明 王志珍、黄爱忠 陈金红 | 陈碧明 | 林荣顺 | 梁榕娜 刘凤宝 陈伟奇 | 联防1人 民警1人 |
| 41 | 丘后村 | 丘后狮头山 | 黄丽华、李小阳 黄恒哲、陈小倩 | 黄景贞 | 王建文 | 庄丽红 | 联防1人 民警1人 |
| 42 |  | 下林山路口 | 陈小洪、张彬华 张云红、黄凌 |  |  | 张冰冰 |  |
| 43 |  | 灵堂 | 黄水金、陈平辉 翁锦标 |  |  | 章擎蓝 |  |
| 44 | 五社村 | 加田路 | 王灿庆、张玉辉 | 何钦斌 | 王文铿 | 王清辉 | 联防1人 民警1人 |
| 45 |  | 上坝路 | 张晓勤、何文君 |  |  | 郭小龙 |  |
| 46 |  | 上黄点 | 何幼丽、黄锡忠 |  |  | 许秦霆 |  |
| 47 |  | 岭下点 | 陈丽军、何建平 |  |  | 黄彬阳 |  |
| 48 |  | 金狮寨 | 高锦章、吴龙华 |  |  | 何小静 |  |
| 49 |  | 塔山路口 | 何坤辉、何彩阳 |  |  | 陈艺敏 |  |
| 50 | 溪西村 | 村部后阴山岭 | 叶延韶、潘彩虹 郑敏芳、陈紫柏 陈淑林、叶锦标 陈宝龙、任秀法 汪洪波 | 任丽明 | 王建文 | 徐 燕 | 联防1人 民警1人 |
| 51 |  | 陈田文化广场 | 陈志清、林燕萍 黄丽丽、陈雪红 叶梅华、任清法 任金辉、何温哲 曾真真 |  |  | 陈海莲 |  |
| 52 | 世上村 | 世上村大埔杰章房屋旁路口 | 林爱忠、陈琼霞 陈丽玲、戚小辉 陈景昭、王丽玲 | 陈惠昭 | 郭鑫堂 | 何继东 柯菲琼 | 联防1人 民警1人 |
| 53 | 芦朴村 | 芦朴西垄朱建国厝路口 | 连军红、张惠茵 朱秀忠 | 林小妹 | 陈志刚 | 林小燕 | 联防1人 民警1人 |
| 54 |  | 路打西垄领黄世彬路口 | 黄闽红、朱春木 朱诗云、陈玲玲 |  |  | 潘素华 |  |
| 55 |  | 路打黄美川大桥路口 | 蒋丽霞、何贤婷 黄卫宾 |  |  | 庄小婷 |  |
| 56 | 汶阳村 | 湖内山脚下（向阳旧学校） | 吴彬阳、吴红东 吴海蓉、朱舒芸 王婉娥、蔡玉兰 吴丽娥、吴明福 | 陈志刚 | 陈志刚 | 肖平耀 陈彬兰 | 联防1人 民警1人 |
| 57 | 秀溪村 | 秀溪村吟兜路口 | 刘金莲、陈美辉 朱碧芳 | 王志成 | 施连斌 | 张丽芬 | 联防1人 民警1人 |
| 58 |  | 秀溪村园头路口 | 李成英、吴锦聪 吴瑞荣 |  |  | 王芳芳 |  |
| 60 | 督查组 | 林志伟 15259585198 | 陈志华 连委委 |  |
|  |  | 鞠进达 13205959959 | 潘煜安 陈丽琼 张佳妮 |  |
| 61 | 无人机巡逻组 | 王建文 13959849933 庄东平 13506040950 | 陈 炜 |  |
| 62 | 行政执法中队、联防、半专业扑火人员等机动人员50余人 | 王建文 13959849933 庄东平 13506040950 | 张柳兴 吴成洪 |  |
| 工作要求： |
| 1、卡口值守时间：3月30日-4月7日，其中4月4日至6日（三天）镇村一起值守，其它时间段由村驻守人员值守，值守干部要在岗在位。 |
| 2、以上59个卡口需配备物资有：扩音式喇叭、宣传横幅2条、展板（“谁烧山谁坐牢”、“严禁携带火种上山”、“森林防火安全告知书”）3块、禁火令、5L水桶10个（装满水）、二号工具10把、电动喷雾水枪2把等，如有条件可增设帐篷； |
| 3、镇、村挂钩干部要组织村干部全力做好各个卡点管控执勤，倡议群众文明祭祀，严禁携带火种上山。 |
| 4、各挂钩领导要负责现场突发事情应急协调与处置。 |
| 5、镇派出所负责用执法记录仪对不配合的群众进行录像取证，4号到6号当日增派警力。 |
| 6、镇交警中队负责324国道等主干道道路交通秩序维护。 |
| 7、镇纪委、效能办、安办等部门联合对清明节期间工作布署落实、设卡值守、巡山护林等情况进行督查。 |
| 8、机动人员负责集结待命，一经发现火情，能够做到“打早、打小、打了”，防止死灰复燃。 |
| 9、镇安办安排专人负责防火仓库，接到通知时一分钟内打开仓库，并按预案调拨物资。 |

泉港区涂岭镇党政办公室              2024年3月26日印发