泉州市泉港区教育局文件

泉港教综〔2016〕181号

泉港区教育局关于对2016年全区

教育工作会议重点事项进行责任分解的通知

局机关各股（室）、直属事业单位：

为切实落实2016年全区教育工作会议确定的重点事项，确保完成各项目标任务，推进我区教育事业又好又快发展，决定对2016年全区教育工作会议重点事项进行责任分解，建立分管领导和责任单位抓落实责任制。现将有关事项通知如下：

1.明确职责。各有关股（室、单位）要根据各自职能，结合工作实际，切实负起责任，对照本通知要求，将本股（室、单位）负责落实的事项进一步细化分解，明确具体责任人，采取有力措施，切实抓好落实。项目分管领导要加强指导督促，及时研究解决工作中出现的困难和问题，确保任务全面完成。如有人事调整，项目分管领导自行相应调整。

2.及时反馈。各有关股（室、单位）应于2016年12月5日、2017年7月5日前向综合股书面报送阶段性工作进展情况、推进工作过程中存在的困难和问题、以及下一步工作意见和建议。

附件：2016年全区教育工作会议重点事项责任分解

泉港区教育局

2016年10月26日

附件

2016年全区教育工作会议重点事项责任分解

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、实施“人才强教”工程 |  |  |  |
| 1 | 实施教师队伍素质提升三年行动计划（2016-2018），安排师资培训专项资金3000万元，开展全区中小学、幼儿园教师和校（园）长全员培训，全面提升全区校长治校能力、中层干部业务能力、教师专业素质，为建设人力资源强区提供师资保障。 | 柯秀明 | 组织人事股 |
| 2 | 完善“县管校聘”教师管理体制，加大新教师招聘补充力度,全面推进校长和教师校际交流，改革教师职务聘任、编制管理、绩效考评和师德考核制度, 加强师德师风建设，调动提高教师工作积极性。 | 柯秀明 | 组织人事股 |
| 3 | 完善教师校际交流制度，既促进队伍的合理流动，又不影响队伍的整体稳定。 | 柯秀明 | 组织人事股 |
| 4 | 推进职称评聘制度改革，参照干部能上能下的规定，在职称评聘方面体现“能上能下”，破解岗位职务“终身制”。 | 柯秀明 | 组织人事股 |
| 5 | 加强“名师名校长”培养，制定教育优秀人才培养引进优惠政策。 | 柯秀明 | 组织人事股 |
| 6 | 积极落实《乡村教师支持计划的实施意见》，多形式、多渠道地引导更多优秀教师到农村学校任教。 | 柯秀明 | 组织人事股 |
| 7 | 建设“爱校如家、严谨治学、善于管理、处事公道”的“好校长”队伍。 | 柯秀明 | 组织人事股 |
| 8 | 实施教师超工作量补贴，鼓励教师承担更多工作量；允许部分结构性、过渡性缺人的小学、幼儿园在总量控制下，灵活招聘短期代课人员。 | 柯秀明 | 组织人事股 |
| 二、实施教育信息化工程 |  |  |  |
| 9 | 认真贯彻落实教育部《教育信息化“十三五”规划》，聘请专家团队参与制定我区教育信息化建设专项规划，着力建设教育信息化强区，使我区教育信息化水平进入沿海县市前列。 | 庄金红 | 计财装备股 |
| 10 | 围绕创建省级标准“数字校园”，高标准推进“三通两平台”建设，到2020年基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系。 | 庄金红 | 计财装备股 |
| 11 | 深化信息化环境下的教学教研改革，促进信息技术与教育教学深度融合。完善教育管理信息系统和基础数据库，逐步实现教育治理信息化、现代化。 | 庄金红 | 计财装备股 |
| 三、实施教育提质工程 |  |  |  |
| 12 | 实施学前教育政府购买服务，扩大公益性普惠性学前教育资源，提升保教质量，推动学前教育优质普惠发展。 | 肖腾伟 | 初教股 |
| 13 | 认真贯彻落实《福建省义务教育条例》，推进城乡义务教育优质均衡发展。 | 肖腾伟 吴爱泉 连建华 | 督导室 中职教股 初教股 |
| 14 | 严格执行义务教育就近划片招生制度。 | 肖腾伟 连建华 | 中职教股 初教股 |
| 15 | 加快普及高中阶段教育，逐步实现普通高中免费教育，创造条件支持高中校达标晋级工作，推动普通高中多样化特色化发展。 | 连建华 | 中职教股 |
| 16 | 鼓励支持课堂教学改革实践，积极探索优质高效课堂教学模式，提高课堂教学实效。 | 柯秀明 肖腾伟 连建华 | 中职教股 初教股 教师进修学校 |
| 17 | 继续推广联合办学模式，引进更多名校与区内学校联合办学。 | 肖腾伟 连建华 | 中职教股 初教股 |
| 18 | 应对高考全国统一命题和中考全省统一命题的新变化，加强中小学教学教研指导，保障教育教学质量持续提升。 | 柯秀明 肖腾伟 连建华 | 中职教股 初教股 教师进修学校 |
| 19 | 通过以强带弱，带动提升区域内教育均衡化水平。总结推广泉港区第二实验小学教育集团办学经验，再组建1-2个教育集团。 | 肖腾伟 | 初教股 |
| 20 | 完善落实教育质量管理政府奖励制度，持续提升中小学教育教学质量。 | 肖腾伟 吴爱泉 连建华 | 中职教股 初教股 质量监测中心 |
| 21 | 健全完善特色教育项目立项申报、审核、评估、认定制度，加强特色教育先进校动态跟踪管理，落实特色奖励制度，引导中小学、幼儿园因地制宜，发挥办学优势，多样化发展特色教育。 | 肖腾伟 连建华 | 中职教股 初教股 |
| 22 | 深化教育治理体制改革，探索引进第三方评价方式，适度推进管办评分离，建立科学规范的中小学幼儿园教育质量管理评价体系。 | 肖腾伟 吴爱泉 连建华 | 督导室 质量监测中心 中职教股 初教股 |
| 23 | 建立和完善早期教育、学前教育、职业教育购买服务制度，进一步规范政府财政补助。 | 肖腾伟 庄金红 连建华 | 中职教股 初教股 计财装备股 学生资助中心 |
| 24 | 规范民办学校法人登记，完善民办学校法人治理结构。依法监管民办教育，规范民办学校招生、收费、教学和安全管理，建立信息公开和办学退出制度。理顺无证教育机构的监督管理制度。健全民办幼儿园登记注册年检制度，加快建立民办幼儿园评估定级和按级收费制度。 | 肖腾伟 | 初教股 |
| 25 | 着力营造公平的办学环境，让民办学校享受与公立学校同等的政策支持和公共服务保障，激发社会办学积极性。 | 肖腾伟 连建华 | 中职教股 初教股 |
| 26 | 适应市场和企业需求，采取合作办学、购买服务等方式，探索职业教育培训新途径。 | 连建华 | 中职教股 |
| 27 | 充分利用福州大学石化学院平台，加强职业教育教学实训基地建设，推进现代学徒制试点，实现教学过程与生产过程、学生就业与企业需求有效对接，促进科教融合、产学结合。 | 连建华 | 中职教股 |
| 四、实施扩容改薄工程 |  |  |  |
| 28 | 始终把教育摆在优先发展的战略地位，做到“三个优先”、落实“三个增长”。经济社会发展规划要优先安排教育发展、财政资金要优先保障教育投入、公共资源要优先满足教育和人力资源开发需要，确保教育经费预算增长高于财政经常性收入增长、生均教育事业费支出和公用经费支出逐年增长，力争教育工作整体水平一年更上一个新台阶，使教育不仅办好，更要办强。 | 庄金红 | 计财装备股 |
| 29 | 按照城乡发展总体规划和“十三五”教育事业发展规划，结合经济社会发展实际，调整完善初中、小学、幼儿园布局。在城区新建锦川实验小学和幼儿园、核心区实验小学和幼儿园，新改扩建三川中学、天竺中学、界山玉湖中心小学等农村中小学校校舍22幢，拆除并重建后龙中心小学，复办部分农村小学。 | 肖腾伟 庄金红 连建华 | 中职教股 初教股 校安办 |
| 30 | 实施中小学教育技术装备提标升级工程，完善学校配套设施和教育技术装备，巩固各类标准化学校建设成果。 | 庄金红 | 计财装备股 |
| 五、实施幸福校园工程 |  |  |  |
| 31 | 坚持把发展教育作为建设“民生普惠共享区”的重要举措，提供优质均衡的普惠性基础教育，保障教育公平均等。 | 肖腾伟 庄金红 连建华 | 中职教股 初教股 计财装备股 学生资助中心 |
| 32 | 组织开展和谐校园、文明学校、平安校园和绿色校园创建活动，营造有利于学生健康成长的治安环境和社会文化环境。 | 陈荣华 | 德育股 安保股 |
| 33 | 高度重视学生安全教育，特别是交通安全、防溺水、防信息诈骗等教育，加强学生手机管理，引导学生正确使用通讯工具。 | 陈荣华 | 安保股 |
| 34 | 实施教育精准扶贫，加快农村、边远地区基础教育发展，健全完善涵盖学前教育到高等教育的教育扶困助学体系，扶持发展特殊教育，完善农村留守儿童关爱体系，保障外来工子女同等享有就学待遇。 | 肖腾伟 庄金红 连建华 | 中职教股 初教股 计财装备股 校安办 学生资助中心 关工委 |
| 35 | 大力宣传优秀教师模范事迹，宣传尊师重教先进典型，大力弘扬尊师重教良好风尚，关心教师、爱护教师，创造更加良好的教书育人条件。 | 柯秀明 郑荣泊 | 综合股 组织人事股 |
| 36 | 全面加强教育领域党风廉政建设，扛牢“两个责任”，严格依法依规办事。 | 林少涛 郑荣泊 | 综合股 纪检组 |

泉港区教育局综合股 2016年10月26日印发