泉州市泉港区教育局文件

泉港教综〔2018〕10号

泉港区教育局关于建立2018年区委区政府

为民办实事教育事业发展项目责任制的通知

局机关各股（室）、直属事业单位，各有关学校：

根据《中共泉港区委办公室 泉港区人民政府办公室关于建立2018年区委区政府为民办实事项目责任制的通知》（泉港委办〔2018〕6号）要求，为推进为民办实事教育事业发展项目计划顺利实施，确保完成年度目标和任务，经研究，决定对项目进行责任分解，建立项目责任制。现将有关要求通知如下：

一、统一思想，明确责任

为民办实事项目是强化民生保障、落实惠民政策的重要举措，是区委、区政府执政为民的直接体现。2018年区委区政府为民办实事教育事业发展项目共三件，分别为：三川中学科技实验综合楼、泉港区学前教育政府购买服务、惠华中学食堂工程。各责任单位务必要高度重视，认真对照年度目标要求，进一步细化分解，明确具体责任人，实行清单化管理、动态化跟踪，做到措施、资金、人员三到位，确保项目顺利实施推进。各分管领导要加强指导督促，及时研究解决工作中出现的困难和问题，协调项目落实过程中的难点问题，确保任务全面完成。

二、统筹推进，确保实效

为民办实事工作是一项全区性的民生系统工程，涉及面广、影响面大、时间节点要求严，在推动工作中具体做到：一是及早部署。各责任单位在为民办实事工作的安排部署时间上要尽量靠前，1月份就要制定计划、分配任务，早安排、早启动，切实掌握项目建设主动权；二是加快前期。项目建设涉及工程设计、预算、财审、招投标等前期审批手续，这些环节程序性强、时间节点多，各责任单位要提前谋划，通过清单化管理确保各项工作环环相扣。今年为民办实事项目涉及公开招投标的，相关招投标程序须于6月份前全部完成；三是及时反馈。各责任单位应分别于3月25日、6月25日、8月25日、10月25日、12月10日前向综合股反馈项目进展情况和存在问题，以便及时汇总上报。

附件:2018年区委区政府为民办实事教育事业发展项目责任分解表

泉港区教育局

2018年1月18日

附件

2018年区委区政府为民办实事教育事业发展项目责任分解表

| 项目名称 | 资金安排 | 建设内容 | 进度安排 | 责任 单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.三川中学科技实验综合楼 | 总投资991万元，市级以上拨款264万元，区级拨款527万元，自筹资金200万元。 | 建设科技实验综合楼一幢，建筑面积3446平方米；配套建设绿化硬化、道路、消防水池等附属设施。 | 1-4月份办理前期手续；5月份挂网招标；6月份办理施工许可证；7月份基槽开挖；8月份完成1-3层建设；9月份封顶；10-12月份内外装修。 | 校安办 三川中学 | 陈荣华 |
| 2.泉港区学前教育政府购买服务 | 总投资1300万元，市级以上拨款300万元，区级拨款1000万元。 | 加快补齐教育事业短板，扩大普惠性学前教育资源，补学位不足、入公办园难短板，根据《泉港区学前教育政府购买服务实施方案》，实行普惠性民办幼儿园定级奖补，扩大普惠性民办学前教育资源，尽可能满足适龄幼儿就近接受普惠性学前教育的需求。 | 区政府拨款1000万元，分别按春、秋两学期拨付。 | 初教股 社管办 计财装备股 学生资助中心 | 庄金红 郑荣泊 |
| 3.惠华中学食堂工程 | 总投资1083万元，市级以上拨款400万元，区级拨款433万元，自筹资金250万元. | 项目建设用地面积808.4平方米，建筑总面积2846平方米。建设内容包括新建一栋3层钢筋砼框架结构的食堂及相关附属配套设施，其中，地面下一层：用作消防水池及其设施，地下面积351平方米；地面上一层至三层：一层由学生餐厅、厨房、库房、销售窗口、小卖部、更衣室卫生间等组成；二层由学生餐厅、厨房、销售窗口、卫生间等组成；三层由学生餐厅、销售窗口、卫生间等组成。地上建筑面积2495平方米，建筑总高度14.3米。 | 1-4月份，办理前期手续；5月份，挂网招标；6月份，办理施工许可证；7月份，拆除旧教师宿舍楼；8月份，基槽开挖及附属设施施工；9月份，一层至封顶及附属设施施工；10月份，砌墙及附属设施施工；11-12月份，内外装修及扫尾验收。 | 校安办 惠华中学 | 陈荣华 |

抄送：区委办公室、区政府办公室。

泉港区教育局综合股                      2018年1月18日印发